УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

города Королёва Московской области

от __________________№___________

Муниципальная программа

города Королёва Московской области на 2014-2018 годы

«Эффективная власть»

Перечень

обозначений и сокращений

| Обозначение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ед. | единица |
| тыс. | тысяча |
| руб. | рубли |
| Указ 601 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |
| ОГВ | Органы государственной власти |
| ОМСУ | Органы местного самоуправления города Королёва Московской области |
| ст. | статья |
| МФЦ | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг |
| ИКТ | Информационно-коммуникационные технологии |
| ИС | Информационные системы |
| 44-ФЗ | Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| АПК | Аппаратно-программный комплекс |
| ПО | Программное обеспечение |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| ФОТ | Фонд оплаты труда |
| ТЗ | Техническое задание |
| АИС | Автоматизированная информационная система |
| СМИ | Средства массовой информации |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| ФКУ города Королёва | Финансово-казначейское управление города Королёва |
| АСУ | Автоматизированная система управления |
| План ФХД | План финансово-хозяйственная деятельность |

Паспорт

муниципальной программы города Королёва Московской области на 2014-2018 годы

«Эффективная власть»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа города Королёва Московской области на 2014-2018 годы «Эффективная власть» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в городе Королёве |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Королёве Московской области. 2. Совершенствование системы муниципального управления. 3. Создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов города Королёва Московской области, обеспечивающих эффективное взаимодействие органов местного самоуправления города Королёва Московской области с населением и организациями. 4. Создание и развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом города Королёва Московской области, в части функционала прогноза и планирования, внедрения автоматизированных рабочих мест в Финансово-казначейском управлении города Королёва, главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва, на базе информационной системы, используемой Министерством финансов Московской области с ее последующей интеграцией. |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя Администрации города Т.Н. Кондратьева |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление экономики Администрации города Королёва Московской области |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. 2. Внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом города Королёва Московской области. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год* | 2016 год* | 2017 год* | 2018 год* |
|  | 37 991,5 | 14 578,0 | 23 413,5 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета города Королёва Московской области | 27 259,3 | 11 307,0 | 15 952,3 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 10732,2 | 3 271,0 | 7 461,2 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы: | # Доля выполненных мероприятий по достижению целевых показателей социально-экономического развития города Королёва Московской области, направленных на достижение целевых показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601, в 2018 году 100%. |  |  |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворенности граждан и предпринимателей деятельностью органов местного самоуправления города Королёва не ниже 90% в 2018 г. (Указ Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199) |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва Московской области, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования в общем объеме главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва – 100 % к 2015 г. |  |  |  |  |  |

* Объём финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.

_______

- Общая характеристика сферы муниципального управления,

основные проблемы, инерционный прогноз ее развития

1.1. Общая характеристика сферы муниципального управления

Ситуация в сфере муниципального управления характеризуется процессами  формирования системы местного самоуправления, основанной на применении  методов  стратегического планирования, управления по результатам, целям и задачам, в первую очередь в рамках программно-целевого подхода.

Ключевыми целями и задачами управления является создание благоприятных условий для жизни и деятельности граждан и организаций. В контексте общих целей и задач  в Российской Федерации на перспективу до 2020 года определены основные направления совершенствования системы государственного управления, которые в свою очередь задают приоритеты государственной политики Московской области в сфере государственного и местного самоуправления.

Реализация долгосрочной целевой программы города Королёва Московской области «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, на 2013-2015 годы», создала определенные предпосылки для повышения эффективности муниципального управления.

В ходе работы, направленной на снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг:

идет процесс создания системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе положено начало формированию системы МФЦ;

реализуется комплекс мер по регламентации услуг, по приведению в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов, регулирующих вопросы предоставления муниципальных услуг;

в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг было установлено, что уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг в городе Королёве составил в 2013 году  50 % от числа опрошенных, что ниже целевого значения в 90 %, которое необходимо достичь в соответствии с Указом 601 к 2018 году;

выявлены наиболее востребованные и массовые услуги для  дальнейшего совершенствования  их предоставления по принципу «одного окна», а также перевода в электронный вид.

В целях удовлетворения современных требований к составу и качеству информации о финансовой деятельности, а также повышения качества управления государственными финансами необходимо сформировать и развивать информационную систему управления муниципальными финансами  города Королёва Московской области. В рамках создания системы предусматривается интеграция и дальнейшая автоматизация бюджетных процессов на базе информационной системы, используемой Министерством финансов Московской области, в части внедрения автоматизированных рабочих мест у главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва Московской области.

1.2. Основные проблемы в сфере муниципального управления

Вместе с отмечаемыми положительными тенденциями в сфере муниципального управления остается комплекс нерешенных проблем и нереализованных задач.

Нерешенными в полной мере в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг являются следующие проблемы:

не создана инфраструктура  предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечивающая гражданам их доступность по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, и в электронной форме;

не сформирована  система  мониторинга и эффективности деятельности органов местного самоуправления, обеспечивающая открытый доступ к информации о результатах такого мониторинга и формирование установленных отчетов по целевым показателям;

необходима оптимизация государственных и муниципальных услуг города Королёва Московской области, актуализация сведений о них на Портале муниципальных услуг города Королёва,  в информационных системах Московской области;

уровень развития информационно – телекоммуникационной среды не обеспечивает полноценного доступа к информационно-коммуникационным сервисам;

отсутствие информационной системы управления муниципальными финансами в части функционала прогноза и планирования города Королёва Московской области.

Настоящая Программа направлена на решение актуальных и требующих в период с 2014 по 2018 год включительно решения проблем и задач в сфере муниципального управления. Комплексный подход к их решению в рамках муниципальной программы «Эффективная власть» заключается в совершенствовании системы управления в городе по приоритетным направлениям:

снижение административных барьеров и развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна» и в электронном виде, повышение качества и доступности услуг в предпочтительной для заявителя форме предоставления услуг;

создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов, обеспечивающих оперативное принятие решений, открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления для граждан и организаций города Королёва Московской области, а также обеспечение развития  инфраструктуры  связи и телекоммуникаций на территории города.

1.3. Инерционный прогноз развития сферы

муниципального управления

На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы муниципального управления.

Инерционный прогноз осуществлен  по указанным приоритетным направлениям.  В качестве базовых параметров для формирования инерционного прогноза использованы были, прежде всего, целевые показатели социально-экономического развития города Королёва Московской области, направленные на достижение целевых показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601,  в 2018 году 100%.

Развитие сферы муниципального управления по инерционному сценарию  указывает на риск, что не будут достигнуты целевые значения показателей, определенных Указом 601 и не решены в установленные сроки задачи в данной сфере.

При инерционном сценарии развития сферы муниципального управления к 2018 году прогнозируются следующие значения целевых показателей:

уровень удовлетворенности граждан   качеством предоставления в городе Королёве Московской области государственных и муниципальных услуг – 80 процентов;

доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных услуг – 60 процентов;

доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме – 45 процентов;

время ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ для получения государственных и муниципальных услуг – 25 минут;

удельный вес главных распорядителей и получателей бюджетных средств города  Королёва Московской области, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования в общем объеме главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва – 40 %.

- Прогноз развития сферы  муниципального управления

города Королёва с учетом реализации муниципальной программы,

возможные варианты решения проблем, оценка преимуществ и рисков,

возникающих при выборе вариантов решения проблем

2.1. Прогноз развития сферы муниципального управления

города Королёва с учетом реализации муниципальной программы,

возможные варианты решения проблем

Концепция решения проблем в сфере муниципального управления основывается на программно-целевом методе и состоит в реализации в период с 2014 по 2018 год муниципальной программы «Эффективная власть», которая  на начало 2014 года включает в себя две подпрограммы.

Программный сценарий развития сферы муниципального управления отличается от инерционного сценария устойчивостью решений, принятых  на пятилетний период, по совершенствованию системы муниципального управления и обеспечения сбалансированности ресурсов из возможных источников финансирования на реализацию необходимых мероприятий.

При программно-целевом сценарии развития сферы муниципального управления к 2018 году в городе Королёве будут получены следующие значения целевых показателей:

уровень удовлетворенности граждан   качеством предоставления государственных и муниципальных услуг – не менее 90 процентов;

доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в  МФЦ – не менее 90 процентов;

доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме – не менее 70 процентов;

время ожидания в очереди при обращении заявителя в  ОМСУ для получения государственных и муниципальных услуг – 15 минут;

удельный вес главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва Московской области, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования в общем объеме главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва – 100 %.

2.2. Оценка преимуществ и рисков, возникающих

при выборе вариантов решения проблем

Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в сфере муниципального управления к 2018 году по двум сценариям – инерционному и программно-целевому - является основанием для выбора в качестве основного сценария для решения задач на перспективу до 2018 года  программно-целевого сценария.  Решение задач в сфере управления города Королёва позволит достичь планируемые целевые значения показателей за счет комплексного подхода в их решении и оптимального планирования ресурсов на реализацию необходимых мероприятий по заданным параметрам целей и задач  подпрограммы.

Вместе с тем использование программно-целевого сценария не гарантирует отсутствие определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под воздействием соответствующих внешних и внутренних факторов.

Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы:

не достижение целевых значений показателей результативности муниципальной программы к 2018 году;

невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий муниципальных заказчиков подпрограммы и исполнителей мероприятий подпрограммы;

снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы вследствие  изменения прогнозируемых объемов доходов городского бюджета или  не полное предоставление средств из запланированных источников;

неэффективное и/или неполное использование возможностей и сервисов, внедряемых в рамках муниципальной программы информационно-коммуникационных технологий, информационных систем и ресурсов;

технические и технологические риски, в том числе по причине несовместимости информационных систем;

методологические риски, связанные с отсутствием методических рекомендаций по применению нормативных правовых актов в сфере управления;

организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных задач.

В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик муниципальной  программы организует мониторинг реализации подпрограммы и на основе его результатов вносит необходимые предложения координатору муниципальной программы для принятия соответствующих решений, в том числе по корректировке параметров муниципальной программы.

Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной программы осуществляется в рамках  оперативного взаимодействия муниципального заказчика муниципальной программы, координатора муниципальной программы и муниципальных заказчиков подпрограммы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и  других запланированных источников осуществляется путем  ежегодного пересмотра прогнозных показателей доходов бюджета города, учтенных при формировании финансовых параметров  муниципальной программы, анализа и оценки результатов реализации мероприятий подпрограммы в ходе ее исполнения. На минимизацию наступления финансового риска направлены также меры в составе подпрограммы, определяющие изменение значений целевых показателей в зависимости от реализации отдельных мероприятий при снижении/увеличении объемов финансирования в пределах  5% относительно общего объема запланированных в соответствующей подпрограмме финансовых средств на ее реализацию.

Технические и технологические риски минимизируются на основе применения в ходе разработки и внедрения информационно-коммуникационных систем современных технологий и стандартов разработки ИКТ решений, организации управления техническими мероприятиями по разработке и внедрению ИС, привлечения квалифицированных исполнителей.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм

муниципальной программы

Достижение  целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария осуществляется посредством реализации 2 подпрограмм.

3.1. Перечень подпрограмм муниципальной программы

«Эффективная власть»

1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (Подпрограмма 1).

2. Внедрение автоматизированной системы управления бюджетным  процессом города Королёва Московской области (Подпрограмма 2).

3.2. Краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма  1 направлена на снижение административных барьеров, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг путем совершенствования нормативных правовых актов Московской области и города Королёва, развития системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе сети МФЦ.

Подпрограмма 2 направлена на внедрение автоматизированной системы управления бюджетным  процессом путем формирования единого информационного пространства и применения информационных телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами, включая участников и не участников бюджетного процесса (казенные, бюджетные и автономные учреждения).

4. Цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы «Эффективная власть» - повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в городе Королёве.

Для достижения этой цели планируется решение следующих задач:

1. Снижение административных барьеров,  повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Королёве Московской области.

2. Совершенствование системы муниципального управления.

3. Создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов города Королёва Московской области, обеспечивающих эффективное взаимодействие органов местного самоуправления города Королёва Московской области с населением и организациями.

4. Создание и развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом города Королёва Московской области, в части функционала прогноза и планирования, внедрения автоматизированных рабочих мест в Финансово-казначейском управлении города Королёва, главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва, на базе информационной системы, используемой Министерством финансов Московской области с ее последующей интеграцией.

Решение задач муниципальной программы обеспечивается посредством реализации комплекса мер и мероприятий, входящих в состав подпрограмм. Перечень мероприятий приведен в подпрограммах данной программы.

В подпрограммах мероприятия сбалансированы по задачам, объемам финансовых средств, необходимых для решения задач, по годам реализации подпрограммы и источникам финансирования.

5.  Планируемые результаты реализации

муниципальной программы

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной программы и их динамики по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе.

6. Финансирование муниципальной программы

Финансирование реализации муниципальной программы осуществляется за счет различных источников, в том числе бюджета города, бюджета Московской области.

Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования представлено в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджету города Королёва в рамках муниципальной программы предусмотрено на создание МФЦ (ремонт и материально-техническое оснащение зданий, выделенных под МФЦ)  и  внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом, в части функционала прогноза и планирования (установка АРМа у главных распорядителей бюджетных средств и получателей и обучение пользователей).

Порядок и условия предоставления субсидий по указанным направлениям определены в подпрограммах «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» и «Внедрение автоматизированной системы управления бюджетным  процессом города Королёва Московской области».

7. Порядок взаимодействия

ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм с

муниципальным заказчиком муниципальной программы

Управление экономики Администрации города Королёва является муниципальным заказчиком муниципальной программы, организует управление реализацией муниципальной программы и осуществляет взаимодействие с муниципальными заказчиками подпрограмм в составе муниципальной программы, а также с ответственными за выполнение мероприятий подпрограмм, обеспечивая:

планирование реализации муниципальной программы в рамках поставленных задач и целевых ориентиров муниципальной программы на соответствующий финансовый год;

формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе на централизованную закупку компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, включая  комплектующие и расходные материалы на их эксплуатацию;

мониторинг целевых значений показателей муниципальной программы и показателей мероприятий муниципальной программы;

осуществление анализа и оценки, фактически достигаемых значений показателей муниципальной программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности мероприятий муниципальной программы и подпрограммы в ее составе, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации муниципальной программы в соответствии  с Порядком;

контроль реализации мероприятий муниципальной программы в ходе ее реализации и подпрограммы в ее составе;

внесение в установленном Порядке предложений о корректировке параметров муниципальной программы;

информационное сопровождение реализации муниципальной программы.

Получателями средств городского бюджета являются исполнители мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограммы в составе муниципальной программы, которые обеспечивают их целевое использование.

Исполнители мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограммы готовят и представляют соответственно муниципальному заказчику муниципальной программы и муниципальным заказчикам подпрограммы отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе

реализации мероприятий муниципальной программы

С целью контроля реализации муниципальной программы муниципальный заказчик предоставляет в Управление экономики Администрации города Королёва оперативные и итоговые отчеты о реализации подпрограмм и мероприятий по формам, определенным Порядком:

оперативный отчет ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

ежегодный отчет – до 1 марта года, следующего за отчетным годом;

итоговый отчет – до 1 июня года, следующего за последним отчетным годом реализации подпрограмм.

Отчёты формируются по форме в соответствии с Порядком.

_______

Приложение № 1

к муниципальной программе  города

Королёва Московской области

«Эффективная власть»

Планируемые результаты

реализации муниципальной программы «Эффективная власть»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) 2013 г. | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет города Королёва Московской области | Другие источ-ники |  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 Реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров и повышению доступности государственных и муниципальных услуг | 0 | 0 | 1. Доля субъектов малого бизнеса, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Королёве, от общего числа опрошенных представителей субъектов малого и среднего предпринимательства | процент | 30 | 55 | 80 | 90 | 90 | 90 |
|  |  |  |  | 2. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в органы местного самоуправления города Королёва для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | единиц | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 3. Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления государственных и муниципальных услуг | процент | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
|  |  |  |  | 4. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления города Королёва для получения государственных и муниципальных услуг | минут | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  | 5. Доля государственных и муниципальных услуг, информация о которых содержится в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества государственных и муниципальных услуг города Королёва | процент | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача 2 Создание и развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг города Королёва | 25 078,3 | 7 461,2 | 6. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муни-ципальных услуг города Королёва | процент | 40 | 40 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  |  |  |  | 7. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процент | 30 | 35 | 45 | 60 | 70 | 70 |
|  |  |  |  | 8. Количество созданных «окон» доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна» на базе МФЦ, | единиц | 14 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | в том числе по годам | единиц | 14 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Задача 3 Создание системы мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Королёве, в том числе по принципу «одного окна» | 0 | 0 | 9. Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Королёва | процент | 30 | 50 | 70 | 85 | 90 | 90 |
|  |  |  |  | 10. Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ | процент | 30 | 50 | 70 | 85 | 90 | 90 |
|  |  |  |  | 11. Доля предложений, полученных при проведении процедуры оценки регулирующего воздействия от населения и учтенных при подготовке проектов нормативных правовых актов города Королёва в общем объеме полученных предложений | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 Подпрограмма «Внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом города Королёва Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Создание и развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом города Королёва Московской области, в части функционала прогноза и планирования, внедрения автоматизирован-ных рабочих мест в ФКУ города Королёва, главных распорядителей и получателей бюд-жетных средств города Королёва, на базе информационной системы, используемой Министерством финансов Московской области с ее последующей интеграцией 2 181,0 3 271,0 Удельный вес главных распорядителей и полу-чателей бюджетных средств города Королёва Московской области, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функ-ционала прогноза и планирования в общем объеме главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва Москов-ской области | 2 181,0 | 3 271,0 | 12.Удельный вес главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва Московской области, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования в общем объеме главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва Московской области | процент | 0 | 100 | - | - | - | - |

_________

Приложение № 2

к муниципальной программе города

Королёва Московской области

«Эффективная власть»

Методика

расчета значений показателей эффективности реализации

муниципальной программы «Эффективная власть»

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчёта |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| - Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |
| 1 | Доля субъектов малого бизнеса, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Королёве, от общего числа опрошенных представителей субъектов малого и среднего предпринимательства | Значение показателя определяется по формуле на основе данных социологических опросов представителей малого бизнеса: Дпб = Кпб/Опб х 100%, где: Дпб – доля представителей субъектов малого бизнеса, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Королёве; Кпб – количество представителей субъектов малого бизнеса, которые ответили положительно на вопрос об удовлетворённости качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Королёве; Опб – общее количество опрошенных представителей субъектов малого бизнеса в городе Королёве. |
| 2 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в органы местного самоуправления города Королёва для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | Значение показателя определяется на основе данных мониторинга по каждой услуге, связанной со сферой предпринимательской деятельности. В ходе опросов выясняется количество обращений каждого заявителя для получения конкретной услуги. Среднее число обращений определяется путем деления суммы всех выявленных значений по числу обращений на количество опрошенных респондентов. |
| 3 | Доля случаев нарушения нормативных сроков предоставления государственных и муниципальных услуг | Показатель определяется на основе данных мониторинга путем сравнения фактического срока получения государственной и муниципальной услуги, указанного заявителем в ходе опроса, с нормативно установленным сроком по данной услуге. Значение показателя определяется по формуле: С= Кснс/Ко х 100%, где: С – доля случаев нарушения нормативных сроков предоставления государственных (муниципальных) услуг; Кснс – количество выявленных в ходе опроса случаев нарушения сроков предоставления государственных и муниципальных услуг; Ко – общее количество опрошенных обратившихся за получением услуг. |
| 4 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления города Королёва для получения государственных и муниципальных услуг | Значение показателя определяется на основе данных мониторинга по формуле: , где: T – среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления города Королёва для получения государственных и муниципальных услуг; Тi– время ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления города Королёва для получения государственных и муниципальных услуг по каждому случаю обращения; n – общее количество обращений заявителей в органы местного самоуправления города Королёва для получения государственных и муниципальных услуг. |
| 5 | Доля государственных и муниципальных услуг города Королёва, информация о которых содержится в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества государственных и муниципальных услуг города Королёва | Значение показателя определяется по формуле: Дру = Кру / Оку x 100%, где: Дру – доля государственных и муниципальных услуг города Королёва, информация о которых содержится в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); Кру – количество государственных и муниципальных услуг города Королёва, информация о которых содержится в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); Оку - общее количество государственных и муниципальных услуг города Королёва. |
| 6 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ города Королёва | Значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной протоколом Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 № 135. |
| 7 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной протоколом Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 № 135. |
| 8 | Количество созданных «окон» доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна» | Значение показателя определяется путем непосредственного подсчета «окон» доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна», фактически созданных в отчетном периоде. Целевое значение количества «окон» доступа в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг для города Королёва определено в соответствии с методикой, утвержденной протоколом Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 № 135 и утверждено в количестве 37 «окон». |
| 9 | Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Королёва | Значение показателя определяется на основании данных мониторинга, путем проведения опросов заявителей, обращающихся за получением услуги непосредственно в органы местного самоуправления: Дз= Кз/Оз х 100%, где: Дз – доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг от общего числа опрошенных заявителей; Кз – количество заявителей, которые ответили положительно на вопрос об удовлетворенности качеством предоставления государственной или муниципальной услуги; Оз – общее число заявителей, участвовавших в опросе. |
| 10 | Степень удовлетворённости граждан качеством государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ | Значение показателя определяется по формуле на основе данных социологических опросов заявителей: Дзмфц = Кзмфц / Оз x 100%, где: Дзмфц - доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ от общего числа опрошенных заявителей; Кзмфц - количество заявителей, которые ответили положительно на вопрос об удовлетворении в предоставлении государственной или муниципальной услуги на базе МФЦ; Оз - общее число заявителей, участвовавших в опросе. |
| 11 | Доля предложений, полученных при проведении процедуры оценки регулирующего воздействия от населения и учтенных при подготовке проектов нормативных правовых актов города Королёва, в общем объеме полученных предложений | Значение показателя определяется по формуле: ДучтОРВ = КучтОРВ/КпОРВ х 100%, где: ДучтОРВ – доля предложений, полученных при проведении процедуры оценки регулирующего воздействия от населения и учтенных при подготовке проектов нормативных правовых актов города Королёва; КучтОРВ – количество учтенных предложений населения при проведении процедуры оценки регулирующего воздействия при подготовке проектов нормативных правовых актов города Королёва за отчетный период; КпОРВ – общее количество поступивших предложений населения при проведении процедуры оценки регулирующего воздействия за отчетный период. |
| 2. Подпрограмма «Внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом города Королёва Московской области» |  |  |
| 12. | Удельный вес главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва Московской области, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования в общем объеме главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва | Показатель удельного веса рассчитывается по формуле: УВАРМ = КАРМ / КГРБС х100%, где: УВАРМ – удельный вес автоматизированных рабочих мест; КАРМ – количество главных распорядителей и получателей средств бюджета города Королёва Московской области, у которых установлены автоматизированные рабочие места с установленным функционалом прогноза и планирования; КГРБС – общее количество главных распорядителей и получателей средств бюджета города Королёва Московской области. |

________

Приложение № 3

к муниципальной программе города

Королёва Московской области

«Эффективная власть»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий

муниципальной программы «Эффективная власть»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» | Средства бюджета города Королёва Московской области Средства бюджета Московской области |  | ## Всего– 32 539,5 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 9 126,0 тыс. руб. ## 2015г.– 23 413,5 тыс. руб. ## 2016г.– 0 тыс. руб. ## 2017г.– 0 тыс. руб. ## 2018г. – 0 тыс. руб. | 0 |
| Задача 2 Создание и развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг города Королёва Мероприятие 1 Создание МФЦ | Средства бюджета города Королёва Московской области Средства бюджета Московской области | где: V – необходимый объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия; n – количество «окон» МФЦ планируемых к открытию; Сс – фиксированные затраты на открытие МФЦ; Cc = Сb + Ct + Cm где: Cb – постоянные затраты на создание системы защиты персональных данных МФЦ; Ct – постоянные затраты на закупку компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники для МФЦ; Cm – постоянные затраты на оснащение помещений МФЦ предметами мебели и иными предметами бытового назначения. Состав постоянных затрат на подготовку помещений под размещение МФЦ определен в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг». Сv – переменные затраты на открытие МФЦ (затраты на создания одного «окна»). Сv = 1,5*W где: W – количество окон в МФЦ 1,5 – коэффициент персонала МФЦ; Количество окон в МФЦ определяется в зависимости от численности населения в городе по состоянию на 01.01.2013 в соответствии с Методикой Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 № 135. Cr – затраты на ремонт помещений, предназначенных для размещения МФЦ: Cr = Ckvm*N где: Ckvm – стоимость ремонта 1 кв. м площади помещения МФЦ; N – количество кв. м помещений МФЦ: переменная величина, определяемая в зависимости от численности населения в городе и нормативов площади сектора ожидания, площади рабочих мест, общехозяйственных помещений в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-ОЗ, СНиП 31-05-2003 «Система нормативных документов в строительстве. Строительные нормы и правила в Российской Федерации. Общественные здания административного назначения» | ## Всего – 14 287,5 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 0 тыс. руб. ## 2015г.– 14 287,5 тыс. руб. ## 2016г.– 0 тыс. руб. ## 2017г.– 0 тыс. руб. 2018г.– 0 тыс. руб. | 0 |
| Мероприятие 2 Создание условий для обеспечения деятельности МБУ «МФЦ города Королёва» | Средства бюджета города Королёва Московской области | V = Cot + Cstr + Cs + Ct + Cк + Cp + Со где: V – объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия; Cot – объем финансовых ресурсов на оплату труда работников учреждения, определенный в соответствии со штатным расписанием учреждения и должностными окладами работников, умноженное на 12 месяцев; Сstr – объем начислений на выплаты по оплате труда, определенный по формуле: Cstr = Cot*0,302; Cs – объем средств на оплату услуг связи; Ct – объем средств на оплату транспортных услуг; Ск – объем средств на оплату коммунальных услуг; Cp – объем средств на прочие работы и услуги; Со – объем средств на оплату стоимости основных средств. | ## Всего– 18 252,0 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 9 126,0 тыс. руб. ## 2015г.– 9 126,0 тыс. руб. ## 2016г.– 0 тыс. руб. ## 2017г.– 0 тыс. руб. 2018г. – 0 тыс. руб. | 0 |
| 2. Подпрограмма «Внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом города Королёва Московской области» |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом города Королёва Московской области» | Средства бюджета города Королёва Московской области Средства бюджета Московской области |  | ## Всего – 5 452,0 тыс. руб. ## в том числе по годам: 2014г.– 5 452,0 тыс. руб. |  |
| Задача 1. Создание и развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом города Королёва Московской области, в части функционала прогноза и планирования, внедрения автоматизированных рабочих мест в ФКУ города Королёва, главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва, на базе информационной системы, используемой Министерством финансов Московской области с ее последующей интеграцией Мероприятие 1 Внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом города Королёва Московской области у главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва в части функционала прогноза и планирования (приобретение неисключительных прав на программное обеспечение удаленных АРМ, установка и настройка программного обеспечения, обучение пользователей удаленных АРМ) | Средства бюджета города Королёва Московской области Средства бюджета Московской области | С1 = (КАСУРМ * СПБ + КАСУРМ * СОБ)*0,4, где: С1 – средства бюджета города Королёва на реализацию мероприятия; КАСУРМ – количество удалённых автоматизированных рабочих мест, устанавливаемых у главных распорядителей и получателей бюджетных средств; СПБ – стоимость неисключительного права на 1 удалённое АРМ (расчётная стоимость 12 тыс. рублей); СОБ – стоимость установки и обучения пользователей удалённого АРМ (расчётная стоимость 35 тыс. рублей); С2 = (КАСУРМ * СПБ + КАСУРМ * СОБ)*0,6 где: С2 – субсидия Московской области на реализацию мероприятия; КАСУРМ – количество удалённых автоматизированных рабочих мест, устанавливаемых у главных распорядителей и получателей бюджетных средств; СПБ – стоимость неисключительного права на 1 удалённое АРМ (расчётная стоимость 12 тыс. рублей); СОБ – стоимость установки и обучения пользователей удалённого АРМ (расчётная стоимость 35 тыс. рублей) | ## Всего – 5 452,0 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 5 452,0 тыс. руб. |  |

____________