## мероприятия программы (Юля)
Приложение
к постановлению Админстрации
города Королёва Московской области
от __________________ № ________
«Приложение № 1 к Долгосрочной целевой программе муниципального образования «Город Королёв Московской области» - «Ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения на период 2012- 2014 годов»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Долгосрочной целевой программы муниципального образования «Город Королёв Московской области» - «Ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения города Королёва Московской области на период 2012- 2014 годов»
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам тыс. руб. |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий Программы
[5 empty] | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2012
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.1 | Проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации на реконструкцию нежилого здания по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 9А для перепрофилирования под дошкольное образовательное учреждение | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 3200 | 3200 |  |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 | 0
|  | ОБ |  | 0 | 0
|  | ФБ |  | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 0 | 0
1.2 | Проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации на реконструкцию нежилого здания по адресу: Московская область, мкр. Первомайский, г.Королёв, ул.Советская, д.15А для перепрофилирования под дошкольное образовательное учреждение | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 3000 | 3000 |  |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 | 0
|  | ОБ |  | 0 | 0
|  | ФБ |  | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 0 | 0
1.3 | Строительство здания муниципального дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: Московская область, г.Королёв, мкр. Первомайский, ул. Горького, д.18 (стр.) | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 32332 | 32332 |  |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 47250 | 47250
|  | ОБ |  | 47250 | 47250
|  | ФБ |  | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 0 | 0
| в том числе: оказание услуг по осуществлению функций заказчика-застройщика | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 1700 | 1700 |  |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 | 0
|  | ОБ |  | 0 | 0
|  | ФБ |  | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 0 | 0
| в том числе: строительство здания дошкольного бразовательного учреждения | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 30632 | 30632 |  |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 47250 | 47250
|  | ОБ |  | 47250 | 47250
|  | ФБ |  | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 0 | 0
1.4 | Реконструкция здания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Королёва Московской области детского сада № 23 «Чебурашка» компенсирующего вида по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Гагарина, д. 26 Б | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 0 | 0 |  |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 46267.94 | 46267.94
|  | ОБ |  | 0 | 0
|  | ФБ |  | 46267.94 | 46267.94
|  | Привлечённые |  | 0 | 0 |  |  |  | нет в дорожной карте
1.5 | Пристройка к зданию Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Королёва Московской области детского сада № 23 «Чебурашка» компенсирующего вида по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Гагарина, д. 26 Б | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 0 | 0 |  |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 99.31 | 99.31
|  | ОБ |  | 0 | 0
|  | ФБ |  | 99.31 | 99.31
|  | Привлечённые |  | 0 | 0 |  |  |  | нет в дорожной карте
1.6 | Оснащение Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Королёва Московской области детского сада № 23 «Чебурашка» компенсирующего вида п по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Гагарина, д. 26 Б | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 0 | 0 |  |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 3682.18 | 3682.18
|  | ОБ |  | 0 | 0
|  | ФБ |  | 3682.18 | 3682.18
|  | Привлечённые |  | 0 | 0 |  |  |  | нет в дорожной карте
1.7 | Открытие групп в Автономном дошкольном образовательном учреждении города Королёва Московской области детском саду № 27 «Жемчужинка» комбинированного вида по адресу: Московская область, г. Королёв, ул Макаренко, д. 4 (на 120 мест) | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 1600 | 1600 |  |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 22400 | 22400
|  | ОБ |  | 22400 | 22400
|  | ФБ |  | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 0 | 0
1.8 | Открытие групп в Автономном дошкольном образовательном учреждении города Королёва Московской области детском саду № 27 «Жемчужинка» комбинированного вида по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 2а (50 мест) | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 1427.38 | 1427.38 |  |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 5707.92 | 5707.92
|  | ОБ |  | 5707.92 | 5707.92
|  | ФБ |  | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 0 | 0
1.9 | Открытие групп в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 32 «Ромашка» комбинированного вида (50 мест) | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 2003.69 | 2003.69 |  |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 3796.31 | 3796.31
|  | ОБ |  | 3796.31 | 3796.31
|  | ФБ |  | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 0 | 0
1.10 | Открытие групп в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Королёва Московской области детском саду № 1 "Родничок" комбинированного вида (25 мест) | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 1424.86 | 1424.86 |  |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 1375.14 | 1375.14
|  | ОБ |  | 1375.14 | 1375.14
|  | ФБ |  | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 0 | 0
1.11 | Открытие групп в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 14 «Светлячок» комбинированного вида (50 мест) | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 1131.45 | 1131.45 |  |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 2368.55 | 2368.55
|  | ОБ |  | 2368.55 | 2368.55
|  | ФБ |  | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 0 | 0
1.12 | Открытие групп в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 9 «Вишенка» общеразвивающего вида по адресу : Московская область, г.Королёв, ул. Комсомольская, д.12 (30 мест) | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 1056.62 | 1056.62 |  |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 1343.38 | 1343.38
|  | ОБ |  | 1343.38 | 1343.38
|  | ФБ |  | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 0 | 0
1.13 | Отрытие групп в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Королёва Московской области детского сада № 33 «Березка» комбинированного вида (50 мест) | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 560.1 | 560.1 |  |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 5339.9 | 5339.9
|  | ОБ |  | 5339.9 | 5339.9
|  | ФБ |  | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 0 | 0 |  |  |  | нет в дорожной карте
1.14 | Открытие групп в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Королёва Московской области детском саду № 11 «Весёлые ребята» комбинированного вида (50 мест) | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 617.06 | 617.06 |  |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 5882.94 | 5882.94
|  | ОБ |  | 5882.94 | 5882.94
|  | ФБ |  | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 0 | 0
1.15 | Открытие групп в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 8 комбинированного вида (25 мест) | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 341.76 | 341.76 |  |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 3258.24 | 3258.24
|  | ОБ |  | 3258.24 | 3258.24
|  | ФБ |  | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 0 | 0
1.16 | Открытие групп в Автономном дошкольном образовательном учреждении города Королёва Московской области центре развития ребёнка детском саду «Эврика» (25 мест) | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 180.38 | 180.38 |  |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 1719.62 | 1719.62
|  | ОБ |  | 1719.62 | 1719.62
|  | ФБ |  | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 0 | 0
1.17 | Проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада с бассейном по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Марины Цветаевой у д. 12. | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 0 | 0 |  |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 4671 | 4671
|  | ОБ |  | 4671 | 4671
|  | ФБ |  | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 0 | 0
1.18 | Создание новых 45 мест в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 54.7 | 54.7 |  |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 4295 | 4295 |  |  |  | 101536
|  | ОБ |  | 4295 | 4295 |  |  |  | 4671.07
|  | ФБ |  | 0 | 0 |  |  |  | 106207.07
|  | Привлечённые |  | 0 | 0
| Итого в 2012 году | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 48930 | 48930 | 0 | 0 |  | TRUE | TRUE
|  | Другие источники |  | 159457.43 | 159457.43 | 0 | 0 |  |  | TRUE
|  | ОБ |  | 109408 | 109408 | 0 | 0 |  |  | TRUE
|  | ФБ |  | 50049.43 | 50049.43 | 0 | 0 |  | -10501.27 | TRUE
|  | Привлечённые |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
2 | 2013 год
2.1. | Реконструкция зданий
2.1.1 | Реконструкция в Автономном дошкольном образовательном учреждении города Коро-лёва Московской области детском саду № 42 общеразвивающего вида, расположенном по адресу: Московская область, город Королёв, мкр. Первомайский, ул.Советская, д.15А (далее – объект), включая: -реконструкцию здания, в том числе работы связанные с проведением технического и авторского надзора; -оснащение здания; -обустройство территории; -прочие работы, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 61579.11 |  | 61579.11 |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0
2.1.2 | Реконструкция в Автономном дошкольном образовательном учреждении города Королёва Московской области детском саду № 39 общеразвивающего вида, расположенном по адресу: Московская область, город Королёв, ул. Октябрьская, д. 9А (далее – объект), включая: -реконструкцию здания, в том числе работы связанные с проведением технического и авторского надзора; -оснащение здания; -обустройство территории; -прочие работы, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 108679.17 |  | 108679.17 |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0
2.2. | Строительство
2.2.1. | Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения с бассейном на 150 мест по адресу: Московская область, г.Королёв, ул. М. Цветаевой у д. 12 | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 170935.53 |  | 170935.53 |  | Администрация города Королёва Московской области Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 4671 |  | 4671
|  | ОБ |  | 4671 |  | 4671
|  | ФБ |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0
| в том числе: Проектно-изыскательские работы на строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения с бассейном на 150 мест по адресу: Московская область, г.Королёв, ул. М. Цветаевой у д. 12 | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 8745 |  | 8745 |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0
| в том числе: оказание услуг по осуществлению функций заказчика-застройщика; строительство здания дошкольного образовательного учреждения | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 2987 |  | 2987 |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0
| в том числе: строительство здания дошкольного образовательного учреждения | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 159203.53 |  | 159203.53 |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 4671 |  | 4671
|  | ОБ |  | 4671 |  | 4671
|  | ФБ |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0
2.2.2 | Проектно-изыскательские работы и строительство негосударственного дошкольного образовательного учреждения на 90 мест по адресу: Московская область, город Королёв, ул. Пионерская у д.30 | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 0 |  | 0 |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 100000 |  | 100000
|  | ОБ |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 100000 |  | 100000
2.2.3 | Проектно-изыскательские работы и строительство негосударственного дошкольного образовательного учреждения на 70 мест в кварталах №12 и №17 города Королёва , Московской области. | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 0 |  | 0 |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 70000 |  | 70000
|  | ОБ |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 70000 |  | 70000
2.2.4 | Строительство негосударственного дошкольного образовательного учреждения на 50 мест по адресу: Московская область, город Королёв, проспект Космонавтов, у д.11 | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 0 |  | 0 |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 100000 |  | 100000
|  | ОБ |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 100000 |  | 100000
2.3. | Капитальный ремонт
2.3.1 | Капитальный ремонт в Автономном дошкольном образовательном учреждении города Королёва Московской области детском саду № 41 общеразвивающего вида по адресу: Московская область, город Королёв, мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 9 (далее – объект), включая: - капитальный ремонт здания с элементами ремонтно-реставрационных работ; - разработка эскизного проекта реставрации и приспособления объекта культурного наследия регионального значения; -авторский и технический надзор за проведением ремонтно-реставрационных работ; -оснащение здания; -обустройство территории; -прочие работы, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе связанные с проведением ремонтно-реставрационных работ | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 83245.94 |  | 83245.94 |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0
2.3.2 | Капитальный ремонт в Автономном дошкольном образовательном учреждения города Королёва Московской области детском саду № 40 общеразвивающего вида по адресу: Московская область, город Королёв, мкр. Первомайский, ул. Кирова, д.40/4 (далее – объект), включая: -капитальный ремонт здания; -оснащение здания; -обустройство территории; -прочие работы, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 65000 |  | 65000 |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0
2.4. | Проектно-изыскательские работы
2.4.1 | Проектно-изыскательские работы на строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения с бассейном на 150 мест по адресу: Московская область, г.Королёв, ул.Мичурина, у д.21А | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 5400 |  | 5400 |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 |  |  | была ул. Цветаевой
2.4.2 | Проектно-изыскательские работы на строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения с бассейном на 260 мест по адресу: Московская область, г.Королёв, ул. Силикатная | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 6400 |  | 6400 |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0
2.4.3 | Проектно-изыскательские работы на реконструкцию здания по адресу: Московской области, г.Королёв, ул. Пионерская д.22 | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 3500 |  | 3500 |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 |  |  | новое
2.4.4 | Проектно-изыскательские работы на строительство негосударственного дошкольного образовательного учреждения на 157 мест в микрорайоне №12 и №17 кварталов города Королёва , Московской области. | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 0 |  | 0 |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 2000 |  | 2000
|  | ОБ |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 2000 |  | 2000 |  |  | новое
2.5. | Иное строительство
2.5.1 | Строительство пристройки к зданию Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Королёва Московской области детского сада № 23 «Чебурашка» компенсирующего вида по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Гагарина, д. 26 Б | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 0 |  | 0 |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 |  |  | новое
2.5.1. | Оснащение Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Королёва Московской области детского сада № 23 «Чебурашка» компенсирующего вида после реконструкции и завершения строительства пристройки | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 0 |  | 0 |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 5212.42 |  | 5212.42
|  | ОБ |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 5212.42 |  | 5212.42
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0
2.5.2. | Строительство здания муниципального дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: Московская область, г.Королёв, мкр. Первомайский, ул. Горького, д.18 (стр.) | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 1690 |  | 1690 |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 1400.83 |  | 1400.83
|  | ОБ |  | 1400.83 |  | 1400.83
|  | ФБ |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0
| в том числе: кредиторская задолженность по оказаию услуг по осуществлению функций заказчика-застройщика на этапе завершения строительства дошкольного образовательного учреждения | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 1690 |  | 1690 |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0
| в том числе: кредиторская задолженность по завершению строительства дошкольного образовательного учреждения | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 0 |  | 0 |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 1400.83 |  | 1400.83
|  | ОБ |  | 1400.83 |  | 1400.83
|  | ФБ |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 |  |  | новое
2.6 | Создание дополнительных мест
2.6.1 | Создание дополнительных 75 мест за счет мероприятий по использованию свободных площадей существующих зданий | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 9116 |  | 9116 |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 |  |  | новое
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0
2.6.2 | Создание дополнительных мест во вновь вводимых дошкольных образовательных учреждениях с учетом норм СанПиН | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 0 |  | 0 |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  |  |  |  | новое
2.7 | Создание новых мест в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях
2.7.1 | Финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 4624 |  | 4624 |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0
2.7.2 | Финансовое обеспечение содержания детей (присмотр и уход ) в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 0 |  | 0 |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 9120 |  | 9120
|  | ОБ |  | 9120 |  | 9120
|  | ФБ |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0
2.8 | Иное
2.8.1 | Разработка нормативно-правовой базы поддержки создания негосударственных дошкольных образовательных учреждений | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 0 |  | 0 |  | Администрация города Королёва Московской области Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0
2.8.2 | Оснащение Автономного дошкольного образовательного учреждения города Королёва Московской области детского сада № 37 , расположенного по адресу: Московская область, г.Королёв, мкр. Первомайский, ул. Горького, д.18 (стр.) | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 22216.31 |  | 22216.31 |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 |  |  | новое, по соглашению 3 287,00
2.8.3 | Оснащение Автономного дошкольного образовательного учреждения города Королёва Московской области детского сада № 42 общеразвивающего вида, расположенного по адресу: Московская область, город Королёв, мкр. Первомайский, ул.Советская, д.15А (далее – объект) | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 6368.3 |  | 6368.3 |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0
2.8.4 | Оснащение Автономном дошкольного образовательного учреждения города Королёва Московской области детского сада № 39 общеразвивающего вида, расположенного по адресу: Московская область, город Королёв, ул. Октябрьская, д. 9А (далее – объект) | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 4670.64 |  | 4670.64 |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | было | разница
| Итого в 2013 году | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 553425 | 0 | 553425 | 0 |  |  | TRUE | 553425 | 0
|  | Другие источники: |  | 292404.25 | 0 | 292404.25 | 0 |  |  | FALSE | 297792.41 | -5388.16
|  | ОБ |  | 15191.83 | 0 | 15191.83 | 0 |  |  | TRUE | 15191.83 | 0
|  | ФБ |  | 5212.42 | 0 | 5212.42 | 0 |  |  | FALSE | 10600.58 | -5388.16
|  | Привлечённые |  | 272000 | 0 | 272000 | 0 |  |  | TRUE | 272000 | 0
3 | 2014 год
3.1. | Реконструкция
3.1.1 | Реконструкция здания Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Учебно-методический образовательный центр» под детский сад на 80 мест по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д.22 | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2014 | 70000 |  |  | 70000 | Администрация города Королева Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  |  | 0
3.2 | Строительство
3.2.1 | Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения с бассейном на 150 мест по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Мичурина, у д.21А | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2014 | 110000 |  |  | 110000 | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  |  | 0
3.2.2 | Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения с бассейном на 150 мест по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Силикатная | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2014 | 120000 |  |  | 120000 | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  |  | 0
3.2.3 | Проектно-изыскательские работы и строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения по адресу: Московская область, г. Королёв, мкр. Текстильщик, ул. Советская, у д.11 на 320 мест | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2014 | 0 |  |  | 0 | Администрация города Королева Московской области
|  | Другие источники: |  | 255000 |  |  | 255000
|  | ОБ |  | 0 |  |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  |  | 0
|  | Привлечённые |  | 255000 |  |  | 255000
3.2.4 | Проектно-изыскательские работы и строительство негосударственного дошкольного образовательного учреждения на 100 мест по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, у д.30 | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2014 | 0 |  |  | 0 | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 100000 |  |  | 100000
|  | ОБ |  | 0 |  |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  |  | 0
|  | Привлечённые |  | 100000 |  |  | 100000
3.2.5 | Строительство негосударственного дошкольного образовательного учреждения в кварталах №12 и №17 на 157 мест | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2014 | 0 |  |  | 0 | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 160000 |  |  | 160000
|  | ОБ |  | 0 |  |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  |  | 0
|  | Привлечённые |  | 160000 |  |  | 160000
3.2.6 | Проектно-изыскательские работы и строительство негосударственного дошкольного образовательного учреждения на 150 мест по адресу: Московская область, г. Королёв, мкр. Валентиновское поле | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2014 | 0 |  |  | 0 | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 150000 |  |  | 150000
|  | ОБ |  | 0 |  |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  |  | 0
|  | Привлечённые |  | 150000 |  |  | 150000
3.2.7 | Проектно-изыскательские работы и строительство негосударственного дошкольного образовательного учреждения на 100 мест по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. 50 летия ВЛКСМ, у д.10 | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2014 | 0 |  |  | 0 | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 100000 |  |  | 100000
|  | ОБ |  | 0 |  |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  |  | 0
|  | Привлечённые |  | 100000 |  |  | 100000
3.3 | Иное строительство
3.3.1 | Завершение строительства муниципального дошкольного образовательного учреждения с бассейном на 150 мест по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. М. Цветаевой у д.12 | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2014 | 10000 |  |  | 10000
|  | Другие источники: |  | 0 |  |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  |  | 0
| Итого в 2014 году | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 310000 | 0 | 0 | 310000
|  | Другие источники: |  | 765000 | 0 | 0 | 765000
|  | ОБ |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 765000 | 0 | 0 | 765000
ИТОГО
| Средства бюджета города Королёва Московской области |  |  | 912355 | 48930 | 553425 | 310000
| Другие источники: |  |  | 1216861.68 | 159457.43 | 292404.25 | 765000
| ОБ |  |  | 124599.83 | 109408 | 15191.83 | 0
| ФБ |  |  | 55261.85 | 50049.43 | 5212.42 | 0
| Привлеченные |  |  | 1037000 | 0 | 272000 | 765000
| ВСЕГО |  |  | 2129216.68 | 208387.43 | 845829.25 | 1075000
»
_____________
|  |  |  | 0 | 7.276e-12 | 0 | 0
|  |  | на 26.06.13 | 2134604.84 | 208387.43 | 851217.41 | 1075000
|  |  |  | -5388.16 | 0 | -5388.16 | 0
TRUE

## для Постановления
Объём и источники финансирования мероприятий Программы | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий |  | 2129216.68 | тыс.руб. | TRUE
В том числе по годам:
| 2012 год – | 208387.43 | тыс.руб.;
| 2013 год – | 845829.25 | тыс.руб.;
| 2014 год – | 1075000 | тыс.руб.
Из них по источникам:
средства бюджета города Королёва Московской области:
| Всего – | 912355 | тыс.руб.
В том числе по годам:
| 2012 год – | 48930 | тыс.руб.;
| 2013 год – | 553425 | тыс.руб.;
| 2014 год – | 310000 | тыс.руб.
Другие источники:
| Всего – | 1216861.68 | тыс.руб. |  | TRUE
В том числе по годам:
| 2012 год - | 159457.43 | тыс.руб.;
| 2013 год - | 292404.25 | тыс.руб.;
| 2014 год - | 765000 | тыс.руб.
Финансирование затрат на реализацию мероприятий Программы производится за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета города Королёва Московской области, внебюджетных источников. Объемы финансирования из бюджетов вышестоящего уровня определяются при формировании бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год в соответствии с пропорциями, устанавливаемыми исходя из концепции межбюджетных отношений и из налоговых доходов, собранных на территории города Королёва Московской области и поступивших в соответствующий бюджет в предыдущем году.
1.2. Главу 7 Программы «Сведения о ресурсном обеспечении, источниках и способах финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«7. Сведения о ресурсном обеспечении, источниках и способах финансирования Программы
Финансирование затрат на реализацию Программы производится за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета города Королёва Московской области, внебюджетных источников.
Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий - |  |  | 2129216.68 | тыс.руб.
Источник средств | 2012 год (тыс. руб.) | 2013 год (тыс. руб.) | 2014 год (тыс. руб.) | Всего по годам (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Бюджет города Королёва Московской области | 48930 | 553425 | 310000 | 912355 | TRUE
Федеральный бюджет | 50049.43 | 5212.42 | 0 | 55261.85 | TRUE
Бюджет Московской области | 109408 | 15191.83 | 0 | 124599.83 | TRUE
Привлеченные средства | 0 | 272000 | 765000 | 1037000 | TRUE
Итого | 208387.43 | 845829.25 | 1075000 | 2129216.68
| TRUE | TRUE | TRUE |  | TRUE

## изменения
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Долгосрочной целевой программы муниципального образования «Город Королёв Московской области» - «Ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения города Королёва Московской области на период 2012- 2014 годов»
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения | Было | Корректировка | СТАЛО (тыс. руб.)* | Объём финансирования по годам тыс. руб. |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий Программы
[7 empty] | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2012
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.1 | Проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации на реконструкцию нежилого здания по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 9А для перепрофилирования под дошкольное образовательное учреждение | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 3200 | 0 | 3200 | 3200 |  |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0 | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0 | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации на реконструкцию нежилого здания по адресу: Московская область, мкр. Первомайский, г.Королёв, ул.Советская, д.15А для перепрофилирования под дошкольное образовательное учреждение | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 |  |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0 | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0 | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Строительство здания муниципального дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: Московская область, г.Королёв, мкр. Первомайский, ул. Горького, д.18 (стр.) | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 32332 |  | 32332 | 32332 |  |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 47250 |  | 47250 | 47250
|  | ОБ |  | 47250 |  | 47250 | 47250
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 | 0
| в том числе: оказание услуг по осуществлению функций заказчика-застройщика | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 1700 |  | 1700 | 1700 |  |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0 | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0 | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 | 0
| в том числе: строительство здания дошкольного бразовательного учреждения | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 30632 |  | 30632 | 30632 |  |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 47250 |  | 47250 | 47250
|  | ОБ |  | 47250 |  | 47250 | 47250
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Реконструкция здания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Королёва Московской области детского сада № 23 «Чебурашка» компенсирующего вида по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Гагарина, д. 26 Б | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 46267.94 |  | 46267.94 | 46267.94
|  | ОБ |  | 0 |  | 0 | 0
|  | ФБ |  | 46267.94 |  | 46267.94 | 46267.94
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | нет в дорожной карте
1.5 | Пристройка к зданию Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Королёва Московской области детского сада № 23 «Чебурашка» компенсирующего вида по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Гагарина, д. 26 Б | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 99.31 |  | 99.31 | 99.31
|  | ОБ |  | 0 |  | 0 | 0
|  | ФБ |  | 99.31 |  | 99.31 | 99.31
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | нет в дорожной карте
1.6 | Оснащение Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Королёва Московской области детского сада № 23 «Чебурашка» компенсирующего вида п по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Гагарина, д. 26 Б | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 3682.18 |  | 3682.18 | 3682.18
|  | ОБ |  | 0 |  | 0 | 0
|  | ФБ |  | 3682.18 |  | 3682.18 | 3682.18
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | нет в дорожной карте
1.7 | Открытие групп в Автономном дошкольном образовательном учреждении города Королёва Московской области детском саду № 27 «Жемчужинка» комбинированного вида по адресу: Московская область, г. Королёв, ул Макаренко, д. 4 (на 120 мест) | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 1600 |  | 1600 | 1600 |  |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 22400 |  | 22400 | 22400
|  | ОБ |  | 22400 |  | 22400 | 22400
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 | 0
1.8 | Открытие групп в Автономном дошкольном образовательном учреждении города Королёва Московской области детском саду № 27 «Жемчужинка» комбинированного вида по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 2а (50 мест) | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 1427.38 |  | 1427.38 | 1427.38 |  |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 5707.92 |  | 5707.92 | 5707.92
|  | ОБ |  | 5707.92 |  | 5707.92 | 5707.92
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 | 0
1.9 | Открытие групп в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 32 «Ромашка» комбинированного вида (50 мест) | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 2003.69 |  | 2003.69 | 2003.69 |  |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 3796.31 |  | 3796.31 | 3796.31
|  | ОБ |  | 3796.31 |  | 3796.31 | 3796.31
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 | 0
1.10 | Открытие групп в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Королёва Московской области детском саду № 1 "Родничок" комбинированного вида (25 мест) | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 1424.86 |  | 1424.86 | 1424.86 |  |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 1375.14 |  | 1375.14 | 1375.14
|  | ОБ |  | 1375.14 |  | 1375.14 | 1375.14
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 | 0
1.11 | Открытие групп в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 14 «Светлячок» комбинированного вида (50 мест) | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 1131.45 |  | 1131.45 | 1131.45 |  |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 2368.55 |  | 2368.55 | 2368.55
|  | ОБ |  | 2368.55 |  | 2368.55 | 2368.55
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 | 0
1.12 | Открытие групп в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 9 «Вишенка» общеразвивающего вида по адресу : Московская область, г.Королёв, ул. Комсомольская, д.12 (30 мест) | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 1056.62 |  | 1056.62 | 1056.62 |  |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 1343.38 |  | 1343.38 | 1343.38
|  | ОБ |  | 1343.38 |  | 1343.38 | 1343.38
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 | 0
1.13 | Отрытие групп в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Королёва Московской области детского сада № 33 «Березка» комбинированного вида (50 мест) | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 560.1 |  | 560.1 | 560.1 |  |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 5339.9 |  | 5339.9 | 5339.9
|  | ОБ |  | 5339.9 |  | 5339.9 | 5339.9
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | нет в дорожной карте
1.14 | Открытие групп в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Королёва Московской области детском саду № 11 «Весёлые ребята» комбинированного вида (50 мест) | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 617.06 |  | 617.06 | 617.06 |  |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 5882.94 |  | 5882.94 | 5882.94
|  | ОБ |  | 5882.94 |  | 5882.94 | 5882.94
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 | 0
1.15 | Открытие групп в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 8 комбинированного вида (25 мест) | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 341.76 |  | 341.76 | 341.76 |  |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 3258.24 |  | 3258.24 | 3258.24
|  | ОБ |  | 3258.24 |  | 3258.24 | 3258.24
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 | 0
1.16 | Открытие групп в Автономном дошкольном образовательном учреждении города Королёва Московской области центре развития ребёнка детском саду «Эврика» (25 мест) | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 180.38 |  | 180.38 | 180.38 |  |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 1719.62 |  | 1719.62 | 1719.62
|  | ОБ |  | 1719.62 |  | 1719.62 | 1719.62
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 | 0
1.17 | Проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада с бассейном по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Марины Цветаевой у д. 12. | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 4671 | 0 | 4671 | 4671
|  | ОБ |  | 4671 | 0 | 4671 | 4671
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 | 0
1.18 | Создание новых 45 мест в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2012 | 54.7 |  | 54.7 | 54.7 |  |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 4295 |  | 4295 | 4295 |  |  |  | 101536
|  | ОБ |  | 4295 |  | 4295 | 4295 |  |  |  | 4671.07
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 106207.07
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 | 0
| Итого в 2012 году | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 48930 | 0 | 48930 | 48930 | 0 | 0 |  | TRUE
|  | Другие источники |  | 159457.43 | 0 | 159457.43 | 159457.43 | 0 | 0
|  | ОБ |  | 109408 | 0 | 109408 | 109408 | 0 | 0
|  | ФБ |  | 50049.43 | 0 | 50049.43 | 50049.43 | 0 | 0 |  | -10501.27
|  | Привлечённые |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2013 год
2.1. | Реконструкция зданий
2.1.1 | Реконструкция в Автономном дошкольном образовательном учреждении города Королёва Московской области детском саду № 42 общеразвивающе-го вида, расположенном по адресу: Московская область, город Королёв, мкр. Перво-майский, ул.Советская, д.15А (далее – объект), включая: -реконструкцию здания, в том числе работы связанные с проведением технического и авторского надзора; -оснащение здания; -обустройство территории; -прочие работы, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 70000 | -8420.89 | 61579.11 |  | 61579.11 |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области |  | #REF!
|  | Другие источники: |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ОБ |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  |  |  | 0 |  | 0
2.1.2 | Реконструкция в Автономном дошкольном образовательном учреждении города Королёва Московской области детском саду № 39 общеразвивающе-го вида, расположенном по адресу: Московская область, город Королёв, ул. Октябрьская, д. 9А (далее – объект), включая: -реконструкцию здания, в том числе работы связанные с проведением технического и авторского надзора; -оснащение здания; -обустройство территории; -прочие работы, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 100000 | 8679.17 | 108679.17 |  | 108679.17 |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области |  | #REF!
|  | Другие источники: |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ОБ |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  |  |  | 0 |  | 0
2.2. | Строительство
2.2.1. | Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения с бассейном на 150 мест по адресу: Московская область, г.Королёв, ул. М. Цветаевой у д. 12 | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 187500 | -16564.47 | 170935.53 |  | 170935.53 |  | Администрация города Королёва Московской области Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 4671 | 0 | 4671 |  | 4671
|  | ОБ |  | 4671 | 0 | 4671 |  | 4671
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| в том числе: Проектно-изыскательские работы на строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения с бассейном на 150 мест по адресу: Московская область, г.Королёв, ул. М. Цветаевой у д. 12 | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 9000 | -255 | 8745 |  | 8745 |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.1. | в том числе: оказание услуг по осуществлению функций заказчика-застройщика; строительство здания дошкольного образовательного учреждения | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 8925 | -5938 | 2987 |  | 2987 |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 |  | 0
| в том числе: строительство здания дошкольного образовательного учреждения | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 169575 | -10371.47 | 159203.53 |  | 159203.53 |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 4671 | 0 | 4671 |  | 4671
|  | ОБ |  | 4671 |  | 4671 |  | 4671
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2 | Проектно-изыскательские работы и строительство негосударственного дошкольного образовательного учреждения на 90 мест по адресу: Московская область, город Королёв, ул. Пионерская у д.30 | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 100000 |  | 100000 |  | 100000
|  | ОБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 100000 |  | 100000 |  | 100000
2.2.3 | Проектно-изыскательские работы и строительство негосударственного дошкольного образовательного учреждения на 70 мест в кварталах №12 и №17 города Королёва , Московской области. | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 70000 |  | 70000 |  | 70000
|  | ОБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 70000 |  | 70000 |  | 70000
2.2.4 | Строительство негосударственного дошкольного образовательного учреждения на 50 мест по адресу: Московская область, город Королёв, проспект Космонавтов, у д.11 | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 100000 |  | 100000 |  | 100000
|  | ОБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 100000 |  | 100000 |  | 100000
2.3. | Капитальный ремонт
2.3.1 | Капитальный ремонт в Автономном дошкольном образовательном учреждении города Королёва Московской области детском саду № 41 общеразвивающего вида по адресу: Московская область, город Королёв, мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 9 (далее – объект), включая: - капитальный ремонт здания с элементами ремонтно-реставрационных работ; - разработка эскизного проекта реставрации и приспособления объекта культурного наследия регионального значения; -авторский и технический надзор за проведением ремонтно-реставрационных работ; -оснащение здания; -обустройство территории; -прочие работы, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе связанные с проведением ремонтно-реставрационных работ | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 65795 | 17470.94 | 83245.94 |  | 83265.94 |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.2 | Капитальный ремонт в Автономном дошкольном образовательном учреждения города Королёва Московской области детском саду № 40 общеразвивающего вида по адресу: Московская область, город Королёв, мкр. Первомайский, ул. Кирова, д.40/4 (далее – объект), включая: -капитальный ремонт здания; -оснащение здания; -обустройство территории; -прочие работы, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 65000 |  | 65000 |  | 65000 |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4. | Проектно-изыскательские работы
2.4.1 | Проектно-изыскательские работы на строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения с бассейном на 150 мест по адресу: Московская область, г.Королёв, ул.Мичурина, у д.21А | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 8100 | -2700 | 5400 |  | 5400 |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | была ул. Цветаевой
2.4.2 | Проектно-изыскательские работы на строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения с бассейном на 260 мест по адресу: Московская область, г.Королёв, мкр. Силикатная | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 8100 | -1700 | 6400 |  | 6400 |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4.3 | Проектно-изыскательские работы на реконструкцию здания по адресу: Московской области, г.Королёв, ул. Пионерская д.22 | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 3500 | 0 | 3500 |  | 3500 |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | новое
2.4.4 | Проектно-изыскательские работы на строительство негосударственного дошкольного образовательного учреждения на 157 мест в микрорайоне №12 и №17 кварталов города Королёва , Московской области. | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000
|  | ОБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  |  | новое
2.5. | Иное строительство
2.5.1 | Строительство пристройки к зданию Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Королёва Московской области детского сада № 23 «Чебурашка» компенсирующего вида по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Гагарина, д. 26 Б | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 5388.16 |  | 0 |  | 5388.16
|  | ОБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 5388.16 |  | 0 |  | 5388.16
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | новое
2.5.2. | Оснащение Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Королёва Московской области детского сада № 23 «Чебурашка» компенсирующего вида после реконструкции и завершения строительства пристройки | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 5212.42 |  | 5212.42 |  | 5212.42
|  | ОБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 5212.42 |  | 5212.42 |  | 5212.42
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5.3. | Строительство здания муниципального дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: Московская область, г.Королёв, мкр. Первомайский, ул. Горького, д.18 (стр.) | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 1690 |  | 1690 |  | 1690 |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 1400.83 |  | 1400.83 |  | 1400.83
|  | ОБ |  | 1400.83 |  | 1400.83 |  | 1400.83
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 |  | 0
| в том числе: кредиторская задолженность по оказаию услуг по осуществлению функций заказчика-застройщика на этапе завершения строительства дошкольного образовательного учреждения | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 1690 |  | 1690 |  | 1690 |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 |  | 0
| в том числе: кредиторская задолженность по завершению строительства дошкольного образовательного учреждения | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 1400.83 |  | 1400.83 |  | 1400.83
|  | ОБ |  | 1400.83 |  | 1400.83 |  | 1400.83
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | новое
2.6 | Создание дополнительных мест
2.6.1 | Создание дополнительных 75 мест за счет мероприятий по использованию свободных площадей существующих зданий | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 9116 |  | 9116 |  | 9116 |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | новое
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6.2 | Создание дополнительных мест во вновь вводимых дошкольных образовательных учреждениях с учетом норм СанПиН | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | новое
2.7 | Создание новых мест в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях
2.7.1 | Финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 4624 |  | 4624 |  | 4624 |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.7.2 | Финансовое обеспечение содержания детей (присмотр и уход ) в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 9120 |  | 9120 |  | 9120
|  | ОБ |  | 9120 |  | 9120 |  | 9120
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.8 | Иное
2.8.1 | Разработка нормативно-правовой базы поддержки создания негосударственных дошкольных образовательных учреждений | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Администрация города Королёва Московской области Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.8.2 | Оснащение Автономного дошкольного образовательного учреждения города Королёва Московской области детского сада № 37 , расположенного по адресу: Московская область, г.Королёв, мкр. Первомайский, ул. Горького, д.18 (стр.) | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 30000 | -7783.69 | 22216.31 |  | 22216.31 |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.8.3 | Оснащение здания Автономного дошкольного образовательного учреждения города Королёва Московской области детского сада № 42 общеразвивающего вида, расположенного по адресу: Московская область, город Королёв, мкр. Первомайский, ул.Советская, д.15А (далее – объект) | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 0 | 6368.3 | 6368.3 |  | 6368.3 |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.8.4 | Оснащение здания Автономном дошкольного образовательного учреждения города Королёва Московской области детского сада № 39 общеразвивающего вида, расположенного по адресу: Московская область, город Королёв, ул. Октябрьская, д. 9А (далее – объект) | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 | 0 | 4650.64 | 4650.64 |  | 4650.64 |  | Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ОБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ФБ |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Привлечённые |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Итого в 2013 году | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 553425 | 1.6371e-11 | 553425 | 0 | 553425 | 0 |  | 553425 | 0
|  | Другие источники: |  | 297792.41 | 0 | 297792.41 | 0 | 297792.41 | 0 |  | 297792.41 | 0
|  | ОБ |  | 15191.83 | 0 | 15191.83 | 0 | 15191.83 | 0 |  | 15191.83 | 0
|  | ФБ |  | 10600.58 | 0 | 10600.58 | 0 | 10600.58 | 0 |  | 10600.58 | 0
|  | Привлечённые |  | 272000 | 0 | 272000 | 0 | 272000 | 0 |  | 272000 | 0
3 | 2014 год
3.1. | Реконструкция
3.1.1 | Реконструкция здания Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Учебно-методический образовательный центр» под детский сад на 80 мест по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д.22 | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2014 |  |  | 70000 |  |  | 70000 | Администрация города Королева Московской области
|  | Другие источники: |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ОБ |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ФБ |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Привлечённые |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.2 | Строительство
3.2.1 | Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения с бассейном на 150 мест по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Мичурина, у д.21А | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2014 |  |  | 110000 |  |  | 110000 | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ОБ |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ФБ |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Привлечённые |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.2.2 | Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения с бассейном на 150 мест по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Силикатная | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2014 |  |  | 120000 |  |  | 120000 | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ОБ |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ФБ |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Привлечённые |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.2.3 | Проектно-изыскательские работы и строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения по адресу: Московская область, г. Королёв, мкр. Текстильщик, ул. Советская, у д.11 на 320 мест | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2014 |  |  | 0 |  |  | 0 | Администрация города Королева Московской области
|  | Другие источники: |  |  |  | 255000 |  |  | 255000
|  | ОБ |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ФБ |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Привлечённые |  |  |  | 255000 |  |  | 255000
3.2.4 | Проектно-изыскательские работы и строительство негосударственного дошкольного образовательного учреждения на 100 мест по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, у д.30 | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2014 |  |  | 0 |  |  | 0 | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  |  |  | 100000 |  |  | 100000
|  | ОБ |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ФБ |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Привлечённые |  |  |  | 100000 |  |  | 100000
3.2.5 | Строительство негосударственного дошкольного образовательного учреждения в кварталах №12 и №17 на 157 мест | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2014 |  |  | 0 |  |  | 0 | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  |  |  | 160000 |  |  | 160000
|  | ОБ |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ФБ |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Привлечённые |  |  |  | 160000 |  |  | 160000
3.2.6 | Проектно-изыскательские работы и строительство негосударственного дошкольного образовательного учреждения на 150 мест по адресу: Московская область, г. Королёв, мкр. Валентиновское поле | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2014 |  |  | 0 |  |  | 0 | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  |  |  | 150000 |  |  | 150000
|  | ОБ |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ФБ |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Привлечённые |  |  |  | 150000 |  |  | 150000
3.2.7 | Проектно-изыскательские работы и строительство негосударственного дошкольного образовательного учреждения на 100 мест по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. 50 летия ВЛКСМ, у д.10 | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2014 |  |  | 0 |  |  | 0 | Администрация города Королёва Московской области
|  | Другие источники: |  |  |  | 100000 |  |  | 100000
|  | ОБ |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ФБ |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Привлечённые |  |  |  | 100000 |  |  | 100000
3.3 | Иное строительство
3.3.1 | Завершение строительства муниципального дошкольного образовательного учреждения с бассейном на 150 мест по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. М. Цветаевой у д.12 | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2014 |  |  | 10000 |  |  | 10000
|  | Другие источники: |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ОБ |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ФБ |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Привлечённые |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Итого в 2014 году | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 310000 | 0 | 310000 | 0 | 0 | 310000
|  | Другие источники: |  | 765000 | 0 | 765000 | 0 | 0 | 765000
|  | ОБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Привлечённые |  | 765000 | 0 | 765000 | 0 | 0 | 765000
ИТОГО
| Средства бюджета города Королёва Московской области |  |  | 912355 | 1.6371e-11 | 912355 | 48930 | 553425 | 310000
| Другие источники: |  |  | 1222249.84 | 0 | 1222249.84 | 159457.43 | 297792.41 | 765000
| ОБ |  |  | 124599.83 | 0 | 124599.83 | 109408 | 15191.83 | 0
| ФБ |  |  | 60650.01 | 0 | 60650.01 | 50049.43 | 10600.58 | 0
| Привлеченные |  |  | 1037000 | 0 | 1037000 | 0 | 272000 | 765000
| ВСЕГО |  |  | 2134604.84 | 1.6371e-11 | 2134604.84 | 208387.43 | 851217.41 | 1075000
[10 empty] | » | TRUE
_____________
[6 empty] | 0 | 7.276e-12 | 0 | 0

## По объектам
№ |  | Показатели | Было первоначально |  |  | Стало по заключенным договорам |  |  | Корректировка ДЦП
|  |  | 2012 | 2013 | Всего | 2012 | 2013 | Всего | 2012 | 2013 | Всего
1 | Реконструкция в АДОУ № 39 по адресу: Московская область, город Королёв, ул. Октябрьская, д. 9А | По программе | 3200 | 100000 | 103200 | 3183 | 113329.81 | 116512.81 |  | 13329.81 | 13329.81
|  | ИТОГО по объекту | 4956.3568 | 89417.5332 | 94373.89 | 4956.3593 | 113329.81 | 118286.1693 | 0 | 13329.81 | 13329.81
|  | ССР | 4956.3568 | 89417.5332 | 94373.89 | 4956.3593 | 108679.17 | 113635.5293 |  | 8679.17 | 8679.17
|  | ПИР и разработка ПСД | 4956.3568 |  | 4956.3568 | 4956.3593 |  | 4956.3593
|  | ДСТ строй |  | 87060.8632 | 87060.8632 |  | 100855.8 | 100855.8
|  | Тех. Заказчик |  | 2094.85 | 2094.85 |  | 2563.85 | 2563.85
|  | Авторский надзор |  | 261.82 | 261.82 |  | 320.49 | 320.49
|  | допол. оснащение в составе ССР (Эктивсити) |  |  |  |  | 4688.48 | 4688.48
|  | непредвиденные |  |  |  |  | 250.55 | 250.55
|  | Доп. оснащение за рамками ССР |  |  | 0 |  | 4650.64 | 4650.64 |  | 4650.64 | 4650.64
|  | Договор | 3183 |  |  | 3183
2 | Реконструкция в АДОУ № 42 по адресу: Московская область, город Королёв, мкр. Перво-майский, ул.Советская, д.15А | По программе | 3000 | 70000 | 73000 | 2200 | 67947.41 | 70147.41 |  | -2052.59 | -2052.59
|  | ИТОГО по объекту | 2170.433 | 61461.267 | 63631.7 | 2170.433 | 67947.41 | 70117.843 | 0 | -2052.59 | -2052.59
|  | ССР | 2170.433 | 61461.267 | 63631.7 | 2170.433 | 61579.11 | 63749.543 |  | -8420.89 | -8420.89
|  | ПИР и разработка ПСД | 2170.433 |  | 2170.433 | 2170.433 |  | 2170.433
|  | Стоимость строительства по ССР (с монтируемым оборудованием) Фаворит |  | 59944.867 | 59944.867 |  | 60084.31 | 60084.31
|  | Тех. Заказчик (УЕЗ) |  | 1307.4 |  |  | 1285.8 | 1285.8
|  | Авторский надзор (ООО ПБ Монолит) |  | 117.85 |  |  | 117.85 | 117.85
|  | непредвиденные |  | 91.15 |  |  | 91.15 | 91.15
|  | Доп. оснащение за рамками ССР |  |  | 0 |  | 6368.3 | 6368.3 |  | 6368.3 | 6368.3
Договор
3 | Оснащение АДОУ № 37 , расположенного по адресу: Московская область, г.Королёв, мкр. Первомайский, ул. Горького, д.18 (стр.) | По программе | 79582 | 30000 | 109582 | 79582 | 22216.31 | 101798.31 | 0 | -7783.69 | -7783.69
|  | в т.ч. областные средства | 47250 | 0 | 47250 | 47250 |  | 47250
|  | ИТОГО по объекту | 79582 | 30000 | 109582 | 79582 | 22216.31 | 101798.31 |  |  | 0
|  | ССР | 79582 | 30000 | 109582 | 79582 | 22216.31 | 101798.31 |  |  | 0
|  | ПИР и разработка ПСД |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ССР строительство с присоед оборудованием | 79582 | 30000 | 109582 | 79582 |  | 79582
|  | в т.ч. областные средства | 47250 | 0 | 47250 | 47250 |  | 47250
|  | Доп. оснащение за рамками ССР |  |  |  |  | 22216.31 | 22216.31
|  | Договор |  |  |  | 0
4 | Строительство МДОУ с бассейном на 150 мест по адресу: Московская область, г.Королёв, ул. М. Цветаевой у д. 12 | По программе | 4671 | 192171 | 196842 |  | 175606.53 | 175606.53 |  | -16564.47 | -16564.47
|  | в т.ч. областные средства | 4671 | 4671 | 9342 |  | 4671 | 4671
|  | ИТОГО по объекту | 4671 | 205461.19 | 210132.19 | 0 | 175606.53 | 175606.53
|  | в т.ч. областные средства | 4671 | 4671 | 9342 |  | 4671 | 4671
|  | ССР | 4671 | 205461.19 | 210132.19 | 0 | 175606.53 | 175606.53
|  | ПИР и разработка ПСД | 4671 | 9000 | 13671 |  | 8745 | 8745 |  | -255 | -255
|  | в т.ч. областные средства | 4671 |  | 4671 |  |  | 0
|  | ССР строительство с присоед оборудованием (Стройбетон) |  | 187536.19 | 187536.19 |  | 163874.53 | 163874.53 |  | -10371.47 | -10371.47
|  | в т.ч. областные средства |  | 4671 | 4671 |  | 4671 | 4671 | 0 | 0 | 0
|  | Тех. Заказчик (УЕЗ) |  | 8925 | 8925 |  | 2987 | 2987 |  | -5938
|  | Договор |  |  |  | 0
5 | ПИР на строительство МДОУ с бассейном на 150 мест по адресу: Московская область, г.Королёв, ул.Мичурина, у д.21А | По программе |  | 8100 | 8100 |  | 5400 | 5400 |  | -2700 | -2700
|  | ИТОГО по объекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 5400 | 0 | 0 | 0
|  | Договор |  |  |  |  | 5400
6 | ПИР на строительство МДОУ с бассейном на 260 мест по адресу: Московская область, г.Королёв, мкр. Силикатная | По программе |  | 8100 | 8100 |  | 6400 | 6400 |  | -1700 | -1700
|  | ИТОГО по объекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 6400 | 0 | 0 | 0
|  | Договор |  |  |  |  | 6400
7 | ПИР на на реконструкцию здания по адресу: Московской области, г.Королёв, ул. Пионерская д.22 | По программе |  | 3500 | 3500 |  | 3500 | 3500 |  | 0 | 0
|  | ИТОГО по объекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0
|  | Договор |  |  |  |  | 3500
8 | Капитальный ремонт в АДОУ № 41 по адресу: г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 9 | По программе |  | 65795 | 65795 |  | 83265.94 | 83265.94 |  | 17470.94 | 17470.94
|  | Заключено договоров |  |  | 0 |  | 58966.191 | 58966.191 |  |  | 0
9 | Капитальный ремонт в АДОУ № 40 г.Королёв, мкр. Первомайский, ул. Кирова, д.40/4 | По программе |  | 65000 | 65000 |  | 65000 | 65000 |  | 0 | 0
|  | Заключено договоров |  |  | 0 |  | 60526.5558 | 60526.5558 |  |  | 0
ИТОГО корректировка ДЦП "Ликвидация очередности" | [8 empty] | 0 | 0 | 0
-7557.94