Приложение 1

к постановлению Администрации

городского округа Королёв

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие

информационно-коммуникационных

технологий для повышения

эффективности процессов управления

и создания благоприятных условий

жизни и ведения бизнеса»

**Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для**

**повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году\*  (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1.  Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | | | 7103,5 | 2283,5 | 1205,0 | 1205,0 | 1205,0 | 1205,0 | Информационно-аналитическое управление  Финансово-казначей  ское управление  Комитет по культуре |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | | | 6922,5 | 2102,5 | 1205,0 | 1205,0 | 1205,0 | 1205,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | | | 181,00 | 181,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.  Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | | | 7103,5 | 2283,5 | 1205,0 | 1205,0 | 1205,0 | 1205,0 | Информационно-аналитическое управление  Финансово-казна  чейское управление  Комитет по культуре |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | | | 6922,5 | 2102,5 | 1205,0 | 1205,0 | 1205,0 | 1205,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | | | 181,00 | 181,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1  Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка, обновление и техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области, а также оказание справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | | | 5618,0 | 1618,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Информационно-аналитическое управление |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | | | 5618,0 | 1618,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2  Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | | | 270,0 | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Информационно-аналитическое управление |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | | | 270,0 | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.3  Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техники | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | | | 1215,5 | 595,5 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | Информационно-аналитическое управление  Финансово-казна  чейское управление  Комитет по культуре |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | | | 1034,5 | 414,5 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | | | 181,0 | 181,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Задача 2.  Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | | | 2308,0 | 0,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 | Информационно-аналитическое управление |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | | | 2308,0 | 0,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.  Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | | | 2308,0 | 0,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 | Информационно-аналитическое управление |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | | | 2308,0 | 0,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1  Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Информационно-аналитическое управление |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.2  Создание, развитие и обеспечение функционирования единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области (далее – ЕИТО) на принципах «частного облака», включая аренду серверных стоек на технологических площадках коммерческих дата-центров для размещения оборудования ЕИТО | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | | | 2308,0 | 0,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 | Информационно-аналитическое управление |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | | | 2308,0 | 0,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.3  Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области телефонной связью | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Задача 3. Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | | | 1893,0 | 693,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Информационно-аналитическое управление |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | | | 1893,0 | 693,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие.  Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | | | 1893,0 | 693,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Информационно-аналитическое управление |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | | | 1893,0 | 693,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 3.1.1 | Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | | | 1893,0 | 693,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Информационно-аналитическое управление |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | | | 1893,0 | 693,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 4. | Задача 4. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | | | 18506,0 | 2418,0 | 4022,0 | 4022,0 | 4022,0 | 4022,0 | Информационно-аналитическое управление  Финансово-казна  чейское управление |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | | | 18506,0 | 2418,0 | 4022,0 | 4022,0 | 4022,0 | 4022,0 |
| 4.1. | Основное мероприятие.  Обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | | | 18506,0 | 2418,0 | 4022,0 | 4022,0 | 4022,0 | 4022,0 | Информационно-аналитическое управление  Финансово-казна  чейское управление |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | | | 18506,0 | 2418,0 | 4022,0 | 4022,0 | 4022,0 | 4022,0 |
| 4.1.1 | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | | | 8621,0 | 1173,0 | 1862,0 | 1862,0 | 1862,0 | 1862,0 | Информационно-аналитическое управление  Финансово-казна  чейское управление |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | | | 8621,0 | 1173,0 | 1862,0 | 1862,0 | 1862,0 | 1862,0 |
| 4.1.2 | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности в ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | | 4470,0 | | 870,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | Информационно-аналитическое управление |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 4470,0 | | | 870,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| 4.1.3. | Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 5415,0 | | | 375,0 | 1260,0 | 1260,0 | 1260,0 | 1260,0 | Информационно-аналитическое управление |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 5415,0 | | | 375,0 | 1260,0 | 1260,0 | 1260,0 | 1260,0 |
| 5. | Задача 5.  Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 64 371,7 | | | 53 406,9 | 2 741,2 | 2 741,2 | 2 741,2 | 2 741,2 | Комитет образова-ния |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 26 540,0 | | | 15 575,2 | 2 741,2 | 2 741,2 | 2 741,2 | 2 741,2 |
| Средства бюджета Московской области |  | 37 831,7 | | | 37 831,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1.  Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг населению Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 64 371,7 | | | 53 406,9 | 2741,2 | 2741,2 | 2741,2 | 2741,2 | Комитет образова-ния |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 26 540,0 | | | 15 575,2 | 2 741,2 | 2 741,2 | 2 741,2 | 2 741,2 |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 37 831,7 | | | 37 831,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.1.1 | Мероприятие 5.1  Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 14 232,7 | | | 3 267,9 | 2 741,2 | 2 741,2 | 2 741,2 | 2 741,2 | Комитет образова-ния |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 13 706,0 | | | 2 741,2 | 2 741,2 | 2 741,2 | 2 741,2 | 2 741,2 |
| Средства бюджета Московской области |  | 526,7 | | | 526,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.2 | Мероприятие 5.2  Приобретение современных аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 50139,0 | | | 50139,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет образова-ния |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 12834,0 | | | 12834,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 37305,0 | | | 37305,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6. | Задача 6. Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Информационно-аналитическое управление |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. | Основное мероприятие.  Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Информационно-аналитическое управление |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.1 | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на земельных участках в границах муниципального образования | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Информационно-аналитическое управление |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.2 | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на зданиях и сооружениях в границах муниципального образования | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Информационно-аналитическое управление |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Задача 7. Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Информационно-аналитическое управление  Комитет образова-ния |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие.  Развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет образова-ния |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Мероприятие 7.1  Инвентаризация кабельной канализации на территории Московской области и постановка кабельной канализации на балансовый учет | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет образования |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.2 | Мероприятие 7.2  Создание условий доступа операторам связи в многоквартирные дома и подключение подъездного видеонаблюдения | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет образова-ния |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.3 | Мероприятие 7.3  Формирование реестра операторов связи, оказывающих услуги по предоставлению широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на территории Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Информационно-аналитическое управление |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. | Задача 8.  Создание аппаратно-программного комплекса городского мониторинга | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 1980,0 | | | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 396,0 | Информационно-аналитическое управление |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 1980,0 | | | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 396,0 |
| 8.1 | Основное мероприятие 1.  Создание аппаратно-программного комплекса городского мониторинга | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 1980,0 | | | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 396,0 | Информационно-аналитическое управление |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 1980,0 | | | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 396,0 |
| 8.1.1 | Мероприятие 8.1  Обеспечение органов местного самоуправления и подведомственных учреждений цифровой связью на основе IP-телефонии | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 1980,0 | | | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 396,0 | Информационно-аналитическое управление | Обеспечение ОМСУ цифровой связью |
|  | Средства бюджета муниципального образования |  | 1980,0 | | | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 396,0 |
| 8.1.2 | Мероприятие 8.2  Создание, развитие и поддержание работы системы мониторинга информационных ресурсов и систем безопасности | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Информационно-аналитическое управление |  |
| 2017-2021 | Средства бюджета муниципального образования |  | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Информационно-аналитическое управление |  |
| 8.1.3 | Мероприятие 8.3  Создание и развитие ситуационного центра | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Информационно-аналитическое управление |  |
| 2017-2021 | Средства бюджета муниципального образования |  | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.1.4 | Мероприятие 8.4  Поставка аппаратно-программного комплекса городского мониторинга | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Информационно-аналити-ческое управ-ление |  |
| 2017-2021 | Средства бюджета муниципального образования |  | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 3: |  | Итого по подпрограмме, в том числе: |  | 96 162,2 | | | 59 197,4 | 9 241,2 | 9 241,2 | 9 241,2 | 9 241,2 |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 58 149,5 | | | 21 184,7 | 9 241,2 | 9 241,2 | 9 241,2 | 9 241,2 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 38 012,7 | | | 38 012,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

\*объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной подпрограммы ».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_