Приложение № 1

К постановлению Администрации городского округа Королёв от №……

Приложение № 1

к подпрограмме  **«Развитие системы информирования**

**населения городского округа Королёв**

**о деятельности органов местного самоуправления»**

Перечень мероприятий подпрограммы

**«Развитие системы информирования населения городского округа Королёв о деятельности**

**органов местного самоуправления»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия  по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году  (тыс. руб.) <\*> | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Задача 1. Повышение уровня информированности населения муниципального образования Московской области** | 2017-2021 | Итого | **36 600,00** | **147 700,00** | **37 700,00** | **27 500,00** | **27 500,00** | **27 500,00** | **27 500,00** | Управление информационной политики и социальных коммуникаций Администрации городского округа Королёв |  |
| Средства местного бюджета городского округа | **36 600,00** | **147 700,00** | **37 700,00** | **27 500,00** | **27 500,00** | **27 500,00** | **27 500,00** |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.1.** Информирование населения муниципального образования Московской области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого | **36 600,00** | **147 700,00** | **37 700,00** | **27 500,00** | **27 500,00** | **27 500,00** | **27 500,00** | Управление информационной политики и социальных коммуникаций Администрации городского округа Королёв |  |
| Средства местного бюджета городского округа | **36 600,00** | **147 700,00** | **37 700,00** | **27 500,00** | **27 500,00** | **27 500,00** | **27 500,00** |
| 1.1.1 | **Мероприятие 1.1.1.**  Информирование населения Московской области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области в печатных СМИ выходящих на территории муниципального образования | 2017-2021 | Итого | **2 400,00** | **13 400,00** | **3800,00** | **2400,00** | **2400,00** | **2400,00** | **2400,00** | Управление информационной политики и социальных коммуникаций Администрации городского округа Королёв | Размещение информационных материалов объемом: в 2017 году – 1492 полос формата А3,  в 2018 году – 1533 полос формата А3,  в 2019 году – 1556 полос формата А3,  в 2020 году – 1578 полос формата А3,  в 2021 году – 1626 полос формата А3, |
| Средства местного бюджета городского округа | **2 400,00** | **13 400,00** | **3800,00** | **2400,00** | **2400,00** | **2400,00** | **2400,00** |
| 1.1.2 | **Мероприятие 1.1.2.**  Информирование жителей муниципального образования Московской области о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории муниципального образования Московской области радиопрограммы | 2017-2021 | Итого | **460,80** | **460,80** | **460,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление информационной политики и социальных коммуникаций Администрации городского округа Королёв | Распространение информационных материалов (радиовещания) –  в 2017 году 5400 минут,  в 2018 - 0 минут,  в 2019 - 0 минут,  в 2020 - 0 минут,  в 2021 - 0 минут. |
| Средства местного бюджета городского округа | **460,80** | **460,80** | **460,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.3 | **Мероприятие 1.1.3.**  Информирование жителей муниципального образования Московской области о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории муниципального образования Московской области телепередач | 2017-2021 | Итого | **29 000,00** | **131 039,20** | **33 039,20** | **24 500,00** | **24 500,00** | **24 500,00** | **24 500,00** | Управление информационной политики и социальных коммуникаций Администрации городского округа Королёв | Размещение информационных материалов о городском округе Королёв Московской области (телепередач) объемом:  в 2017–38 590 минут;  в 2018– 27230 минут;  в 2019– 27410 минут;  в 2020– 27630 минут;  в 2021– 27850 минут; |
| Средства местного бюджета городского округа | **29 000,00** | **131 039,20** | **33 039,20** | **24 500,00** | **24 500,00** | **24 500,00** | **24 500,00** |
| 1.1.4 | **Мероприятие1.1.4.**  Информирование населения муниципального образования Московской области о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области путем размещения материалов и в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление информационной политики и социальных коммуникаций Администрации городского округа Королёв | Размещение информационных материалов  в электронных СМИ.  Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных: в 2017 - 2021 годах –1 информационный ресурс (интернет-сайт ОМСУ). Финансирование за счет средств структурного подразделения. |
| Средства местного бюджета городского округа | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.5 | **Мероприятие 1.1.5.**  Информирование населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области, формирование положительного образа муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности | 2017-2021 | Итого | **5 200,00** | **2800,00** | **400,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | Управление информационной политики и социальных коммуникаций Администрации городского округа Королёв | Изготовление и распространение полиграфической продукции к социально-значимым мероприятиям на территории городского округа Королёв Московской области в  2017 году –363200 экз.;  2018 году –366921 экз.;  2019 году –368780 экз;  2020 году – 370645 экз;  2021 году – 373440 экз. |
| Средства местного бюджета городского округа | **5 200,00** | **2800,00** | **400,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | Управление информационной политики и социальных коммуникаций Администрации городского округа Королёв |
| 1.1.6 | **Мероприятие 1.1.6.**  Организация мониторинга печатных и электронных СМИ, блогосферы, проведение медиа-исследований аудитории СМИ на территории муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление информационной политики и социальных коммуникаций Администрации городского округа Королёв | Подготовка ежемесячных аналитических материалов об уровне информированности населения Московской области о ОМСУ муниципального образования Московской области (12 аналитических отчетов в год). Проведение исследований медиа охвата и медиа аудитории СМИ на территории муниципального образования. Финансирование за счет средств структурного подразделения. |
| Средства местного бюджета городского округа | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.7 | **Мероприятие 1.1.7.**  Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с печатными СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий | 2017-2021 | Итого | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление информационной политики и социальных коммуникаций Администрации городского округа Королёв |  |
| Средства местного бюджета городского округа | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | **Задача 2. Повышение уровня информированности населения муниципального образования Московской области посредством наружной рекламы** | 2017-2021 | Итого | **491,30** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление информационной политики и социальных коммуникаций Администрации городского округа Королёв |  |
| Средства местного бюджета городского округа | **491,30** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1 | **Основное мероприятие 2.1.**  Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области» | 2017-2021 | Итого | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Королёв |  |
| Средства местного бюджета городского округа | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1.1. | **Мероприятие 2.1.1.**  Организация тематического, праздничного и светового оформления на территории городского округа | 2017-2021 | Итого | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Королёв | Обеспечение праздничного/тематического оформления территории к праздникам, согласно утверждённой на текущий год концепции в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области» |
| Средства местного бюджета городского округа | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.2 | **Основное мероприятие 2.2.**  Информирование населения об основных социально-экономических событиях муниципального образования, а также о деятельности органов местного самоуправления посредством наружной рекламы | 2017-2021 | Итого | **491,30** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление информационной политики и социальных коммуникаций Администрации городского округа Королёв |  |
| Средства местного бюджета городского округа | **491,30** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.2.1. | **Мероприятие 2.2.1.**  Изготовление и размещение социальной рекламы, социальных плакатов и транспарант – перетяжек с тематическим оформлением на рекламных конструкциях | 2017-2021 | Итого | **491,30** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление информационной политики и социальных коммуникаций Администрации городского округа Королёв | Размещение установленного на год числа рекламных кампаний социальной направленности. |
| Средства местного бюджета городского округа | **491,30** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |   2.3 | **Основное мероприятие** **2.3.**  Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций | 2017-2021 | Итого | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Королёв |  |
| Средства местного бюджета городского округа | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.3.1. | **Мероприятие 2.3.1.**  Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций и внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа | 2017-2021 | Итого | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Королёв | Соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций на 100%. |
| Средства местного бюджета городского округа | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |