Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Королёв

Московской области

от ______________№ ____-ПА

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

городского округа Королёв

Московской области

от _______________ № _____-ПА

«

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

городского округа Королёв Московской области

«Культура городского округа Королёв»

на срок 2017-2021 годы

1. Паспорт муниципальной программы городского округа Королёв Московской области

«Культура городского округа Королёв» на срок 2017-2021 годы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя Администрации городского округа Королёв Московской области В.В. Королева |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества жизни населения городского округа Королёв Московской области путем развития услуг в сфере культуры и туризма |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа Королёв Московской области» 2. «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам» 3.«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры» 4. «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха» 5. «Развитие туризма» 6. «Обеспечивающая подпрограмма» 7. «Развитие архивного дела» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 год* | 2018 год* | 2019 год* | 2020 год* | 2021 год* |
| Средства бюджета городского округа * | 1 721 292,3 | 332 397,1 | 352 109,8 | 344 587,8 | 346 098,8 | 346 098,8 |
| Средства бюджета Московской области* | 26 374,0 | 10149,0 | 11553,0 | 1556,0 | 1558,0 | 1558,0 |
| Средства федерального бюджета | 6 550,0 | 6 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 6 300,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 260,0 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 760 516,3 | 350 356,1 | 364 922,8 | 347 403,8 | 348 916,8 | 348 916,8 |

*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.

- 2. Общая характеристика сферы культуры и архивного дела городского округа Королёв Московской области, основные проблемы, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы

2.1. Общая характеристика сферы культуры и архивного дела

городского округа Королёв Московской области

1. Городской округ Королёв Московской области принадлежит к числу городов, богатых объектами культурного наследия.

На территории городского округа Королёв Московской области расположено 62 объектов культурного наследия, поставленных на государственную охрану, в том числе: федерального значения (памятники истории и культуры) - 2; регионального значения (памятники истории и культуры) - 24; выявленные объекты (памятники истории и архитектуры) - 18; выявленные объекты (памятники археологии) - 18.

К объектам культурного наследия, находящимся в пользовании учреждений культуры, относятся: «Здание церковно-приходской школы,            1862-1863 гг.», «Производственное помещение бывшей фабрики Ф. Рабенека,            кон.19 в.», «Дача, где в 1939 г. жила поэтесса М.И. Цветаева, 1939 г.», «Дом,               в котором в 1936-1954 гг. жил и работал писатель и театровед священник С.Н.Дурылин. Здесь бывали художник М.В.Нестеров, певица Н.А.Обухова, актриса А.А.Яблочкина и многие другие деятели отечественной культуры,    1936 г. арх. А.В.Щусев», «Усадьба Крафта А.Н. «Костино», нач. 20в.: «Дом садовника», «Оранжерея», «Дом, в котором жил и работал Ленин Владимир Ильич в 1921-1922 гг. В доме - мемориальный музей В.И. Ленина».

2. Городской округ Королёв Московской области обладает большим информационным, культурно-просветительским потенциалом, 
который представлен МБУК «Музейное объединение «Музеи наукограда Королёв», включающим в себя 5 отделов: отдел «Новейшей истории города», отдел «Усадьба «Костино» отдел «Мемориальный 
Дом-музей С.Н.Дурылина», отдел «Мемориальный Дом-музей 
Марины Цветаевой в Болшеве», сектор отдела «Новейшей истории 
города» микрорайона Юбилейный»; которые включены в туристские маршруты региональных, общероссийских, зарубежных туристских 
фирм. Музеи планируют принимать участие в ежегодных международных 
и региональных туристских выставках.

3. Основной объем библиотечно-информационных услуг 
населению городского округа Королёв Московской области оказывают общедоступные библиотеки. МБУК «Централизованная библиотечная 
система» включает в себя 14 библиотек, в том числе 3 детских, 1
 юношеская.

- 4. Профессиональное искусство городского округа Королёв 
Московской области представлено МБУК «ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ». 
МБУК «ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ», которое является без преувеличения 
одним из самых посещаемых учреждений культуры нашего города. Репертуарная политика театра ориентирована главным образом на детей и юношество, но постепенно расширяется и обогащается спектаклями, предназначенными для публики старшего возраста. Большой популярностью пользуются исторические реконструкции, подготавливаемые театром к различным знаменательным датам для общегородских праздников.

5. Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано с повышением запросов на расширение культурного пространства и повышение качества досуга, что, в свою очередь, влечет и изменение взгляда на организацию культурно-досугового пространства и на учреждения культуры, которые формируют городское пространство и имидж территории. Одними из наиболее востребованных со стороны населения и гибких к новым формам экономического развития являются городские парковые пространства, совмещающие в себе экологическую среду и рекреационную составляющую. В 2016 году начались комплексные мероприятия по благоустройству Центрального городского парка МБУК 
«ЦДК им. М.И. Калинина». В 2017 году в рамках выполнения государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы создан парк АУК «ДиКЦ «КОСТИНО». В соответствии с социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (с учетом внесенных изменений), а также региональным парковым стандартом Московской области в городском округе Королёв Московской области должно быть 7 парков культуры и отдыха, для достижения данного показателя к 2021 году будет создано еще 5 парков культуры и отдыха. Основная деятельность парков культуры и отдыха направлена на оказание населению разносторонних услуг в сфере культуры и досуга.

В результате за последние годы в Московской области сложились следующие формы организации парков: парки, являющиеся культурно-досуговыми учреждениями, учет которых ведется в соответствии с требованиями федерального статистического наблюдения за деятельностью парков культуры и отдыха, а также их объединений; рекреационные зоны, прилегающие к культурно-досуговым учреждениям и являющиеся структурными подразделениями этих учреждений; зеленые рекреационные территории муниципальных образований, обслуживаемые муниципальными унитарными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, управляющими компаниями.

6. На современном этапе развития мировой экономики туризм является одной из самых перспективных и прибыльных отраслей. Отечественные и зарубежные исследователи отмечают экономическую и социальную значимость туризма, которая отражается в формировании валового внутреннего продукта, создании новых рабочих мест, обеспечении продуктивной занятости населения, повышении доходов бюджетов всех уровней и др. В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллективных средств размещения, транспорта, связи, торговли, производства сувенирной и иной продукции, питания, сельского хозяйства, строительства и других отраслей, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития города. Приоритетными направлениями государственной политики в сфере туризма являются: содействие туристской деятельности и создание благоприятных условий для ее развития; определение и поддержка приоритетных направлений туристской деятельности; формирование представления о Российской Федерации как стране, благоприятной для туризма; создание основ современной индустрии туристско-рекреационных услуг и повышения ее конкурентоспособности на международном рынке; поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и самодеятельного туризма.

Городской округ Королёв Московской области обладает большим туристским потенциалом. Основываясь на приоритетах государственной политики, целью подпрограммы «Развитие туризма» является повышение конкурентоспособности туристского рынка городского округа Королёв Московской области, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

7. Городской округ Королёв Московской области - одна из ведущих культурных площадок Московской области. Для выхода на новый уровень развития необходимо достижение новых горизонтов культуры, расширение условий доступа к услугам культуры еще большего количества людей и, в особенности, молодежи.

8. Органы местного самоуправления городского округа Королёв Московской области наделены на неограниченный срок государственными полномочиями Московской области по временному хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве. Перечень материальных средств, необходимых на осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления, и порядок использования материальных средств определяется Правительством Московской области.

2.2. Основные проблемы в сфере культуры и архивном деле.

1. Одной из важнейших задач муниципальной программы городского округа Королёв Московской области «Культура городского округа Королёв» (далее – Программы) является организация мероприятий, связанных с процессами управления и распоряжения объектами культурного наследия и территориями, на которых они расположены, находящимися в пользовании учреждений культуры, с целью повышения их инвестиционной привлекательности и эффективности использования. Для выполнения этой задачи в Программу включены мероприятия, направленные на решение вопросов по оформлению охранных зон объектов культурного наследия, создание единой информационной системы, необходимой для управления указанными объектами культурного наследия. Основное внимание в Программе уделяется проведению комплексных ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия. Однако для наиболее полной реализации имеющихся возможностей необходимо решить ряд существующих проблем в музейном деле, связанных со слабой материально-технической базой. Популяризация объектов культурного наследия и музейных ценностей в настоящее время проводится муниципальными музеями через средства массовой информации.

- 2. Уровень и качество предоставляемых услуг в музеях города не всегда в полной мере соответствуют потребностям жителей в плане информационного обеспечения. Спрос на музейные услуги определяется рядом показателей, в числе которых информационная доступность, современность и техническая оснащенность музейных экспозиций, сменяемость выставок, наличие инфраструктуры для приема посетителей, наличие помещений и специального оборудования для организации как массовых, так и семейных мероприятий.  Увеличение спектра услуг, предоставляемых туристам, расширение перечня музеев для включения в туристско-экскурсионные маршруты невозможно без принятия комплексных мер, направленных на улучшение материально-технической базы, обновление экспозиций и обеспечение сохранности музейных предметов. В муниципальных музеях фондовые помещения не соответствуют нормативным требованиям по сохранности предметов государственной части Музейного фонда Российской Федерации. Поэтому актуальным становится приобретение специализированного фондового оборудования для фондохранилищ городских музеев, что в будущем снизит затраты на реставрацию предметов Музейного фонда. В настоящее время многие уникальные музейные предметы и целые коллекции находятся в ветхом состоянии, имеются утраты. Обеспечение их сохранности может решить качественно и вовремя проведенная научная консервация и реставрация фондовых предметов, после которой предметы могут быть введены в культурный оборот. Консервационные работы требуются для большей части музейного фонда (более 70%), а неотложные меры по спасению от гибели уникальных музейных предметов требуются для 10% предметов основного фонда музеев. Такое состояние музейного фонда не позволяет музеям обновлять экспозиции. Необходимым условием для решения проблемы сохранения музейных коллекций является выделение денежных средств на проведение реставрационных работ предметов музейных фондов. Современный посетитель требует новых экспозиционных решений с применением современного информационного и технологического оборудования (аудио-, видео-, мультимедиа), поэтому выделение средств на создание экспозиций является необходимым условием для сохранения привлекательности муниципальных музеев, особенно на фоне музеев Московской области и города Москвы. Недостаточное оснащение современным информационным и технологическим оборудованием (компьютеры, аудио-, видео-, мультимедиа оборудование) не позволяет в настоящее время внедрять современные информационные методы представления музейных предметов в виртуальном пространстве, обеспечивать предоставление электронных услуг в сети Интернет, развивать технологии безбумажного документооборота и пр.

- 3. Проблема комплектования библиотечных фондов в городе Королёве Московской области стоит особенно остро. Международные стандарты ИФЛА/ЮНЕСКО и российские социальные нормативы в библиотечном деле для обеспечения качественного библиотечно-информационного обслуживания населения рекомендуют объем новых ежегодных поступлений в библиотечные фонды на уровне 250 экземпляров на 1000 жителей. Слабое ежегодное обновление фондов приводит к ситуации, когда от 50 до 70% библиотечного фонда состоит из морально и физически устаревшей литературы, что не способствует полноценному удовлетворению образовательных и культурных запросов пользователей библиотек. Низкое в материально-техническом отношении состояние более 80 % городских библиотек по помещениям, оборудованию, мебели, уровню информатизации библиотечно-информационных процессов не соответствует современным требованиям к публичным библиотекам как к информационно-библиотечным центрам. Компьютерная техника со 100-процентным износом составляет 80% от всего компьютерного оборудования муниципальных библиотек городского округа Королёв Московской области. И такими же морально и физически изношенными компьютерами оборудованы пользовательские места. В связи с устаревшей конфигурацией оборудования на нем невозможно использовать лицензионные программы. Потребность муниципальных библиотек только в лицензионных общесистемных программных продуктах составляет 14 единиц. Отсутствует система электронного читательского билета, учета и выдачи книг. Все это негативно сказывается на привлечении в библиотеки молодежи, особенно требовательной к современным услугам и сервисам.

- 2 муниципальные библиотеки требуют капитального ремонта, 8 муниципальных библиотек требуют косметического ремонта, 1 библиотека находится в аварийном состоянии. Кроме того, здания и помещения библиотек недостаточно оснащены системами охраны и пожарной безопасности. Оборудование для обслуживания инвалидов и других маломобильных категорий населения отсутствует практически во всех библиотеках. Все это не позволяет библиотекам выполнять их социальную функцию общедоступных центров культуры, информации, эстетического и нравственного развития жителей, воспитания детей и молодежи, что и подтверждается отрицательной динамикой таких показателей как количество зарегистрированных читателей и количество посещений муниципальных библиотек. В рамках идеологии современного информационного общества библиотеки являются одним из ключевых звеньев в обеспечении реализации конституционных прав граждан на информацию и доступ к культурным ценностям. В связи с этим роль библиотек, как информационных центров и центров культурной жизни становится все более актуальной. Для городского округа Королёв Московской области вопрос развития информационно-библиотечного обслуживания населения имеет важное значение, так как в городе очень высокая концентрация учебных заведений, научно-исследовательских учреждений и организаций, наукоемких предприятий. Поэтому задачи по созданию современного, технологичного информационного пространства, формированию эффективной культурно-образовательной, просветительской среды развития жителей городского округа Королёв Московской области, и в первую очередь детей и молодежи, стоят со всей очевидностью.

4. На сегодняшний день основной проблемой развития профессионального искусства на территории городского округа Королёв Московской области можно назвать отсутствие нужного объема финансирования. Недостаток финансовых средств значительно влияет на построение системы мероприятий, направленных на выполнение намеченных задач развития и совершенствования зрелищных видов искусств в городском округе Королёв Московской области. Первоочередная задача заключается в сохранении и развитии лучших традиций городского театра. Его основа, прежде всего - это создание новых постановок, которые требуют как интеллектуальных, так и материально-технических ресурсов. Это работа квалифицированной режиссерско-постановочной группы, а также постройка декораций, пошив костюмов, закупка необходимого светового и звукового оборудования. Расширение деятельности театра и выход его на российское и международное театральное пространство, кроме пополнения репертуара, предполагает гастрольную деятельность, участие коллектива в российских и международных фестивалях, что также тесно связано с наличием финансовых средств. Кроме того, отсутствие должной материально-технической базы, значительно затрудняет полноценную хозяйственно-экономическую деятельность театра.

5. В соответствии с социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (с учетом внесенных изменений), а также региональным парковым стандартом Московской области в городском округе Королёв Московской области должно быть 7 парков культуры и отдыха, для достижения данного показателя к 2021 году необходимо создать еще 5 парков культуры и отдыха. В особенности проблемную зону представляет отсутствие стационарной аттракционной техники. Электросети и освещение на территории имеющихся парков находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Системы видеонаблюдения и безопасности имеют недостаточное покрытие территории парков. Дорожное покрытие требует проведения ремонта и расширения зон асфальтирования. На территориях парков отсутствуют благоустроенные стационарные туалеты, а у входа в парки на прилегающих территориях - парковки. Имеющиеся детские площадки нуждаются в реконструкции. На низком уровне находится экологическое состояние парков. Кроме того, в последнее десятилетие парки перестали быть многофункциональными. В них отсутствует инфраструктура для пожилых людей, молодежи, детей, а также для маломобильных групп населения. В парках отсутствуют всесезонные помещения для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Решение проблем в данной сфере предполагается через комплекс мероприятий Программы, направленных на благоустройство имеющихся парков.

6. К наиболее значимым проблемам туризма, требующим пристального внимания и серьезного подхода к их решению, относятся: высокая стоимость проживания, питания, транспортного и иного туристского обслуживания, существенно превышающая среднеевропейский уровень; невыгодные экономические условия для привлечения инвестиций в туристскую инфраструктуру, отсутствие готовых инвестиционных площадок, наличие административных барьеров и др.; дефицит квалифицированных кадров, что определяет невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии; недостаточная государственная некоммерческая реклама туристских возможностей, как на зарубежных направляющих рынках, так и внутри страны; неразвитость транспортной инфраструктуры (низкое качество дорог и уровня придорожного обслуживания и т. д.). Указанные проблемы определяют необходимость разработки и реализации подпрограммы «Развитие туризма в городе Королёве Московской области», направленной на создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма, в том числе создание основ современной индустрии туристско-рекреационных услуг и повышения ее конкурентоспособности. Сфера реализации подпрограммы «Развитие туризма» охватывает следующие направления деятельности: развитие рынка туристских услуг на территории города Королёва Московской области и создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма, продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории города Королёва  Московской области, на мировом и внутреннем туристских рынках, развитие туристской инфраструктуры.

7. В настоящее время в ремонте нуждается 85% муниципальных культурно-досуговых учреждений (6 единиц из 7), 80 % библиотек (12 единиц из 16), две школы дополнительного образования детей в сфере культуры, муниципальный театр и помещение МБУК «Централизованная бухгалтерия Комитета по культуре». Одной из основных проблем в сфере культуры является 80-процентный износ материально-технической базы. Износ звукового и светового оборудования составляет около 70%. С целью формирования перечня мероприятий Программы собраны и проанализированы заявки муниципальных учреждений культуры города Королёва Московской области на проведение ремонта и технического переоснащения муниципальных учреждений культуры города Королёва Московской области. По результатам анализа составлен перечень объектов ремонта, выстроенный по приоритетности финансирования с учетом совокупности следующих факторов: потребность муниципального образования в учреждениях культуры, наличие правоустанавливающей и проектно-сметной документации на проведение строительства или капитального ремонта объекта, степень готовности объекта, если строительство уже начато, уровень софинансирования объекта со стороны Московской области. Кроме того, учитывалась социальная значимость объекта и количество населения, планируемое к обслуживанию данным культурно-досуговым объектом.

8. Необходимо создать условия для хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, находящихся на хранении в Королёвском муниципальном архиве, и повысить качество предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела.

2.3. Инерционный прогноз развития сферы культуры и архивного дела.

Для решения выявленных проблем в формате муниципальной программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы культуры и архивного дела. Инерционный прогноз осуществлен по указанным приоритетным направлениям. В качестве базовых параметров для формирования инерционного прогноза были использованы целевые показатели социально-экономического развития городского округа Королёв Московской области, направленные на достижение целевых показателей, предусмотренных государственной программой Московской области «Культура Подмосковья».

Развитие сферы культуры и архивного дела по инерционному сценарию указывает на риск, что не будут достигнуты целевые значения показателей и не решены в установленные сроки задачи в данной сфере.

При отсутствии поддержки в сфере культуры и архивного дела продолжится тенденция снижения качества и количества оказываемых услуг, снизится уровень удовлетворенности населения услугами культуры. Продолжится ухудшение состояния материально-технической базы учреждений культуры. Увеличится риск утраты значительной доли объектов культурного наследия, нуждающихся в реставрации, оформлении зон охраны и утверждении границ территорий. Снизится конкурентоспособность муниципального театра ввиду отсутствия обновления репертуара и отсутствия гастролей. Снизится конкурентоспособность муниципальных музеев из-за отсутствия новых выставочных экспозиций; значительной останется доля музейных предметов, требующих реставрации. Будет замедлено развитие культурно-познавательного туризма. Темпы благоустройства парков не позволят обеспечить необходимый уровень качества жизни населения. Ухудшаться условия хранения документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, понизится качество предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела.

- 2.4. Описание цели муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение качества жизни населения городского округа Королёв Московской области путем развития услуг в сфере культуры, сохранения, использования, популяризации культурно-исторического наследия городского округа Королёв Московской области, поддержки и развития творческой деятельности, развития культурного пространства, модернизация инфраструктуры и поддержка кадрового потенциала сферы культуры, развитие внутреннего и въездного туризма в городе, а также создания условий для хранения архивных документов муниципального архива Московской области, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение.

3. Прогноз развития сферы культуры и архивного дела городского округа Королёв Московской области с учётом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблем, 
оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения проблем

3.1.  Прогноз развития сферы культуры и архивного дела

городского округа Королёв Московской области

с учётом реализации муниципальной программы, включая 
возможные варианты решения проблем

Концепция решения проблем в сфере культуры и архивного дела основывается на программно-целевом методе и состоит в реализации в период с 2017 по 2021 год в сфере культуры и с 2018 по 2021 годы в архивном деле муниципальной программы «Культура городского округа Королёв».

Реализация Программы к 2021 году позволит оптимизировать и модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, внедрить современные информационные и творческие технологии в сфере культуры, создать систему широкой информированности населения о культурной жизни города и установить устойчивую обратную связь. Это приведет к созданию единого культурного и информационного пространства городского округа Королёв; повышению многообразия и богатства творческих процессов в пространстве культуры области; сохранению и популяризации культурно-исторического наследия; модернизации культурного обслуживания жителей при сохранении историко-культурной среды территорий - мест формирования традиционной культуры. Программный сценарий развития сферы культуры отличается от инерционного сценария устойчивостью решений, принятых на пятилетний период, и обеспечением сбалансированности ресурсов из возможных источников финансирования на реализацию необходимых мероприятий.

В результате повысится доступность услуг в сфере культуры для всех категорий и групп населения, в том числе путем внедрения дистанционных услуг в сфере культуры; централизуются и структурируются бюджетные расходы. Одним из важнейших результатов реализации Программы должно стать расширение списка оказываемых услуг и, как следствие, доведение размера средней заработной платы работников учреждений культуры города до уровня средней заработной платы в Московской области.

Реализация программы позволит Королёвскому муниципальному архиву до 2021 года провести следующую работу: картонирование, перекартонирование дел - 600 единиц хранения; проверка наличия и физического состояния дел - 10876 единиц хранения; ведение базы данных «Архивный фонд» - внесение информации по вновь поступившим фондам и фондам, прошедшим переработку и усовершенствование; приём на хранение - 600 единиц хранения; представление к утверждению описей управленческой документации - 420 единиц хранения; представление к согласованию описей на документы по личному составу - 180 единиц хранения; исполнение тематических и социально-правовых запросов граждан и организаций - 4 800 архивных справок; перевод поступающих на хранение в муниципальный архив описей архивных документов в электронный вид; размещение электронных версий справочников, описей дел и архивных документов на официальном сайте Администрации городского округа Королёв Московской области.

3.2. Оценка преимуществ и рисков,

возникающих при выборе вариантов решения проблем

Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в сфере культуры и архивного дела к 2021 году по двум сценариям – инерционному и программно-целевому - является основанием для выбора в качестве основного сценария для решения задач на перспективу до 2021 года  программно-целевого сценария. Решение поставленных задач позволит достичь планируемые целевые значения показателей за счет комплексного подхода в их решении и оптимального планирования ресурсов на реализацию необходимых мероприятий по заданным параметрам подпрограмм. Вместе с тем использование программно-целевого сценария не гарантирует отсутствие определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под воздействием соответствующих внешних и внутренних факторов.

Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы: недостижение целевых значений показателей результативности муниципальной программы к 2021 году; невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий заказчиков подпрограммы и исполнителей мероприятий подпрограммы; снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы вследствие  изменения прогнозируемых объемов доходов городского бюджета или неполное предоставление средств из запланированных источников; организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных задач.

В целях обеспечения управления рисками заказчик муниципальной  программы организует мониторинг реализации подпрограмм и на основе его результатов вносит необходимые предложения координатору муниципальной программы для принятия соответствующих решений, в том числе по корректировке параметров муниципальной программы. Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной программы осуществляется в рамках оперативного взаимодействия заказчика муниципальной программы, координатора муниципальной программы и исполнителей подпрограмм. Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других запланированных источников осуществляется путем  ежегодного пересмотра прогнозных показателей доходов бюджета города, учтенных при формировании финансовых параметров муниципальной программы, анализа и оценки результатов реализации мероприятий подпрограмм в ходе их исполнения. На минимизацию наступления финансового риска направлены также меры в составе подпрограмм, определяющие изменение значений целевых показателей в зависимости от реализации отдельных мероприятий при снижении/увеличении объемов финансирования в пределах 5% относительно общего объема запланированных в соответствующей подпрограмме финансовых средств на ее реализацию.

4. Перечень подпрограмм и краткое их описание

Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария осуществляется посредством реализации 7 подпрограмм.

1. Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа Королёв Московской области (Подпрограмма I).

Подпрограмма I направлена на решение задачи сохранения 
объектов культурного наследия, охраны, использования, популяризации объектов культурного наследия и музейных ценностей, путем создания 
условий для сохранения объектов историко-культурного наследия.

2. Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам (Подпрограмма II).

Подпрограмма II направлена на решение задач по обеспечению организации деятельности муниципальных учреждений, организации 
и развитию досуга населения городского округа Королёв Московской области.

3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры (Подпрограмма III).

Подпрограмма III направлена на решение задачи по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений.

4. «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха» (Подпрограмма IV).

Подпрограмма IV направлена на решение задачи по обеспечению парками культуры и отдыха.

5. «Развитие туризма» (Подпрограмма V).

Подпрограмма V нацелена на решение задачи по развитию туризма в городском округе Королёв Московской области.

6. «Обеспечивающая подпрограмма» (Подпрограмма VI).

Подпрограмма VI направлена на решение задачи по обеспечению организации деятельности Комитета по культуре.

7. «Развитие архивного дела» (Подпрограмма VII).

Подпрограмма VII направлена на решение задачи по созданию условий для хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, находящихся на хранении в Королёвском муниципальном архиве, и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение целевых показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области)

Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия» направлено на создание условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Королёв Московской области, в результате чего увеличивается количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Королёв Московской области, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах, по которым разработана научно-проектная документация.

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений» направлено на организацию досуга населения, концертного обслуживания, культурно-массовой работы и работы коллективов художественной самодеятельности и клубов по интересам, организация кинопоказа, погашение кредиторской задолженности, организацию библиотечного обслуживания населения городского округа Королёв Московской области муниципальными библиотеками, комплектование и хранение книжного фонда, предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры, услуг муниципальных музеев, доступ населения к музейным ценностям, предоставление услуг театрами и концертными организациями, предоставление услуг, оказываемых муниципальным учреждением «Централизованная бухгалтерия Комитета по культуре». В рамках реализации данных мероприятий к 2021 году во исполнение Указа Президента Российской Федерации соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области достигнет 100%, увеличится количество выставочных проектов относительно уровня 2012 года, произойдет увеличение общего количества посетителей музеев в соответствии с обращением Губернатора Московской области, количество посетителей библиотек.

Основное мероприятие «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности, организация и проведение культурно-массовых мероприятий» направлено на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в городском округе Королёв Московской области, предоставление субсидий на постановку новых спектаклей, на участие в зональных, областных, региональных, Всероссийских, международных мероприятиях (конкурсы, фестивали и т.п.). В рамках реализации данных мероприятий произойдет увеличение количества посетителей театрально-концертных и киномероприятий.

Основное мероприятие «Модернизация материально-технической 
базы объектов культуры путем реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения современным непроизводственным оборудованием муниципальных учреждений культуры города Королёва Московской области» направлено на выполнение обращения Губернатора Московской области, в результате которого будет проведен ремонт объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности городского округа Королёв Московской области, муниципальные учреждения культуры переоснащены современным непроизводственным оборудованием и обеспечены безопасностью.

Основное мероприятие «Создание комфортных условий для отдыха» направлено на реализацию мероприятий по благоустройству парков культуры и отдыха в городском округе Королёв Московской области и созданию нового парка культуры и отдыха в городском округе Королёв Московской области, с целью приведения в соответствие нормативу обеспеченности парками (Обращение Губернатора Московской области).

Основное мероприятие «Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории города Королёва Московской области» направлено на создание туристско-информационного центра, что позволит увеличить туристского и экскурсионного потока Московской области.

Основное мероприятие «Организация осуществления функций и полномочий Комитета по культуре» направлено на обеспечение деятельности Комитета по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области, включая оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда и уплату налога на имущества, приобретение объектов, относящимся к основным средствам, проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ), разработку механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование, оптимизации численности административно-управленческого персонала муниципальных учреждений.

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учёт и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в муниципальном архиве» направлено на хранение, комплектование, учёт и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в муниципальном архиве, обеспечение деятельности архивного отдела, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Королёв Московской области «Культура городского округа Королёв» на срок 2017-2021 годы приведены в Приложении № 1 к Программе. Состав показателей эффективности реализации Программы связан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2021 года.

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы городского округа Королёв Московской области «Культура городского округа Королёв» на срок 2017-2021 годы приведена в Приложении № 2 к Программе.

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение

мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы

Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области является муниципальным заказчиком муниципальной программы, организует управление реализацией муниципальной программы и осуществляет взаимодействие с муниципальными заказчиками подпрограмм в составе муниципальной программы, а также с ответственными за выполнение мероприятий подпрограмм, обеспечивая:

- планирование реализации муниципальной программы в рамках поставленных задач и целевых ориентиров муниципальной программы на соответствующий финансовый год;

- формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе на централизованную закупку компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, включая  комплектующие и расходные материалы на их эксплуатацию;

- мониторинг целевых значений показателей муниципальной программы и показателей мероприятий муниципальной программы;

- осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений показателей муниципальной программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

- осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности мероприятий муниципальной программы и подпрограмм в ее составе, формирование аналитических справок и итоговых докладов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии  с Порядком;

- контроль реализации мероприятий муниципальной программы в ходе ее реализации и подпрограмм в ее составе;

- внесение в установленном Порядке предложений о корректировке параметров муниципальной программы;

- информационное сопровождение реализации муниципальной программы.

Финансирование реализации Программы осуществляется из Федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета городского округа Королёв Московской области и внебюджетных источников. Объемы финансирования Программы из бюджета городского округа Королёв Московской области уточняются в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области о бюджете городского округа Королёв Московской области на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансирования Программы из бюджета Московской области уточняются в соответствии с законом Московской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансирования Программы из Федерального бюджета уточняются в соответствии с Федеральными нормативными правовыми актами.

Получателями средств городского бюджета являются исполнители мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм в составе муниципальной программы, которые обеспечивают их целевое использование. Исполнители мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм готовят и представляют соответственно муниципальному заказчику муниципальной программы и муниципальным заказчикам подпрограмм отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственными за выполнение мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы  (подпрограммы), формирует в подсистеме ГАСУ МО отчеты о реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по формам, определённым порядком:

- оперативный отчет ежеквартально - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- годовой отчет - до 1 марта года, следующего за отчетным годом;

Отчёты формируются по форме в соответствии с Порядком.

___________________

Приложение № 1

к муниципальной программе городского

округа Королёв Московской области

«Культура городского округа Королёв»

на срок 2017-2021 годы

Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Королёв Московской области «Культура городского округа Королёв» на срок 2017-2021 годы

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа Королёв Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Макропоказатель подпрограммы Увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Королёв Московской области, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах | Отраслевой показатель | Процент | 47,0 | 41,2 | 35,3 | 29,4 | 23,5 | 17,6 |  |
| 1.1. | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Королёв Московской области, по которым разработана научно-проектная документация | Отраслевой показатель | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 1. |
| 1.2. | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению | Отраслевой показатель | Единиц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Основное мероприятие 1. |
| 2. | Подпрограмма II «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Макропоказатель подпрограммы. Увеличение общего количества посетителей музеев | Обращение Губернатора Московской области | Процент по отношению к базовому значению | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,31 |  |
|  | Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей библиотек | Отраслевой показатель | Человек | 37756 | 37806 | 37856 | 37906 | 37956 | 38006 |  |
| 2.1. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области * | Указ Президента Российской Федерации | Процент | 85,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 1. |
| 2.2 | Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года | Указ Президента Российской Федерации | Процент | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | Основное мероприятие 1. |
| 2.3. | Количество посетителей муниципальных музеев | Отраслевой показатель | Тысяч человек | 38,0 | 24,8 | 24,9 | 25,0 | 25,1 | 25,2 | Основное мероприятие 1. |
| 2.4. | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | Показатель к соглашению с ФОИВ | Посещение | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | Основное мероприятие 1. |
| 2.5. | Количество посещений организаций культуры (муниципальных профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года | Показатель к соглашению с ФОИВ | Процент по отношению к базовому значению | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | Основное мероприятие 1. |
| 2.6. | Увеличение количества посетителей театрально-концертных и киномероприятий | Отраслевой показатель | Человек | 395793 | 387393 | 320645 | 323851 | 327090 | 330361 | Основное мероприятие 2. |
| 2.7. | Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий | Отраслевой показатель | Процент | 102,9 | 91,8 | 89,5 | 100,4 | 100,5 | 100,6 | Основное мероприятие 2. |
| 2.8. | Увеличение количества посетителей киномероприятий | Отраслевой показатель | Процент | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | Основное мероприятие 2. |
| 3. | Подпрограмма III «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием | Обращение Губернатора Московской области, приоритетный показатель | Процент | 81,5 | 78,9 | 76,3 | 73,6 | 71,0 | 68,4 | Основное мероприятие 1. |
| 4. | Подпрограмма IV «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Соответствие нормативу обеспеченности парками | Обращение Губернатора Московской области, приоритетный показатель | Процент | 14 | 28,5 | 42,8 | 57,1 | 71,4 | 85,7 | Основное мероприятие 1. |
| 4.2. | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | приоритетный показатель | Процент по отношению к базовому году | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | Основное мероприятие 1. |
| 4.3. | Количество созданных парков культуры и отдыха на территории городского округа Королёв Московской области | приоритетный показатель | Единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Основное мероприятие 1. |
| 4.4. | Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории городского округа Королёв Московской области | приоритетный показатель | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Основное мероприятие 1. |
| 5. | Подпрограмма V «Развитие туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Увеличение туристского и экскурсионного потока Московской области | Отраслевой показатель | Человек | - | - | 14940 | 15000 | 15060 | 15120 | Основное мероприятие 1. |
| 6. | Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма» в данной подпрограмме показатели не подразумеваются в соответствии с шаблоном муниципальной программы Министерства культуры Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 1. |
| 7. | Подпрограмма VII «Развитие архивного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | Отраслевой показатель | Процент | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 1. |
| 7.2. | Доля архивных фондов муниципального архива, внесённых в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | Отраслевой показатель | Процент | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 1. |
| 7.3. | Доля запросов, поступивших в муниципальный архив через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего объема запросов, поступивших за отчётный период | Отраслевой показатель | Процент | 60 | - | 70 | 75 | 77 | 77 | Основное мероприятие 1. |
| 7.4. | Доля архивных документов, переведённых в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся в муниципальном архиве Московской области | Отраслевой показатель | Процент | 2,9 | - | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | Основное мероприятие 1. |

Приложение № 2

к муниципальной программе городского 							округа Королёв Московской области

«Культура городского 	округа Королёв»							на срок 2017-2021 годы

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

городского округа Королёв Московской области «Культура городского округа Королёв» на срок 2017-2021 годы

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Источники данных | Порядок расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа Королёв Московской области» |  |  |  |
|  | Макропоказатель подпрограммы. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым разработана научно-проектная документация | Процент | Определяется муниципальными образованиями | Дп=Кб+Кобщ/n x100% , где Дп - доля объектов культурного наследия, на которых в текущем году разработана научно-проектная документация, Кб - Базовый показатель, Кобщ - Общее количество объектов, на которых будет разработана научно-проектная документация в рамках действующей программы, n - количество лет, на которые предусмотрена реализация программы |
| 1.1. | Увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах | Единица | Определяется муниципальными образованиями | M%= Удтр/ОКН*100, где: ОКН - общее количество объектов в муниципальной собственности; Удтр - объектов в неудовлетворительном и аварийном состоянии) |
| 1.2. | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению | Единица | Определяется муниципальными образованиями | Др=Кб+Кобщ/n x100% , где Др - доля объектов культурного наследия, на которых в текущем году проведены производственные работы, Кб - Базовый показатель, Кобщ - Общее количество объектов, на которых будут проведены производственные работы в рамках действующей программы, n - количество лет, на которые предусмотрена реализация программы |
| 2. | Подпрограмма II «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам» |  |  |  |
|  | Макропоказатель подпрограммы. Увеличение общего количества посетителей музеев | Процент по отношению к базовому году | Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры» | У% = Ко / Кп х 100%, где: У% - количество посетителей по отношению к предыдущему году; Ко - количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.; Кп - количество посетителей в предыдущем году, тыс. чел. |
|  | Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей библиотек муниципальных образований Московской области | Человек | Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» | Число посетителей библиотек |
| 2.1. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | Процент | Форма федерального статистического наблюдения N ЗП-культура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 07.10.2016 N 581 "Об утверждении статистического инструментария для проведения федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597" | Ск = Зк / Дмо x 100%, где: Ск - соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Московской области к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Московской области; Зк - средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Московской области; Дмо - среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области. |
| 2.2. | Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года | Процент | Отчет музея | Увп% = ВПо / ВПп х 100%, где: Увп% - количество выставочных проектов по отношению к 2012 году; Впо - количество выставочных проектов в отчетном году; ВПп - количество выставочных проектов в 2012 году |
| 2.3. | Количество посетителей муниципальных музеев | Тысяч человек | Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры» | Количество посетителей в отчетном году в тыс. чел. |
| 2.4. | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | Посещение | Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» | ПБ = П/Н, где П - количество посещений; Н - численность населения муниципальных образований Московской области |
| 2.5. | Количество посещений организаций культуры (муниципальных профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года | Процент по отношению | Форма федерального статистического наблюдения № 9-НК «Сведения о деятельности театра», утвержденная приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры» | Пк = Пкт.г./БЗх100, где: Пк - количество посещений организаций культуры (муниципальных профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года; Пкт.г. - число посещений муниципальных профессиональных театров Московской области в текущем году; БЗ - количество посещений муниципальных профессиональных театров Московской области в 2010 (базовом) году |
| 2.6. | Увеличение количества посетителей театрально-концертных и киномероприятий | Человек | Формы федерального статистического наблюдения № 9-НК «Сведения о деятельности театра», утвержденная приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры» и № 12-НК «Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива», утвержденная приказом Росстата от 26.05.2017 № 356 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью концертной организации, самостоятельного коллектива», внутриведомственная отчетность муниципальных организаций кинематографии | N_2018=Eбаз+1,28% Eбаз, где: N_2018 - количество зрителей соответствующего года, Eбаз - сумма статистических значений муниципальных театров (по форме 9-НК), статистических значений муниципальных концертных организаций (по форме 12-НК), внутриведомственная отчетность муниципальных организаций кинематографии, С 2019 года по 2021 расчёт ведется по формуле: N=N_п.г+1%N_п.г. где: N_п.г. - значение прошлого года |
| 2.7. | Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий | Процент | Формы федерального статистического наблюдения № 9-НК «Сведения о деятельности театра», утвержденная приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры» и № 12-НК «Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива», утвержденная приказом Росстата от 26.05.2017 № 356 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью концертной организации, самостоятельного коллектива» | I=Ет.г/БЗ*100, где: I - увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с базовым годом); Eт.г. - количество посещений спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных, в текущем году; БЗ - количество посещений спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных, в 2015 (базовом) году. |
| 2.8. | Увеличение количества посетителей киномероприятий | Процент | Внутриведомственная отчетность муниципальных организаций кинематографии Московской области | Пк = Пкт.г/БЗ*100, где: Пк - увеличение числа посещений киносеансов (по сравнению с предыдущим годом); Пкт.г. - число посещений киносеансов в текущем году; БЗ - количество посещений киносеансов в 2015 (базовом) году. |
| 3. | Подпрограмма III «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры» |  |  |  |
| 3.1. | Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием | Процент | Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) | Количество введенных в эксплуатацию построенных или отремонтированных объектов культуры |
| 4. | Подпрограмма IV «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха» |  |  |  |
| 4.1. | Соответствие нормативу обеспеченности парками | Процент | Форма федерального статистического наблюдения N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)", утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 N 671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры" | Но = Фо / Нп x 100, где Но - соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха; Нп - нормативная потребность; Фо - фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха. |
| 4.2. | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Процент по отношению к базовому году | Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 № 671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры"; журналы учета работы парков | Кпп% = Ко / Кп x 100%, где Кпп - количество посетителей по отношению к базовому году; Ко - количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.; Кп - количество посетителей в базовом году, тыс. чел. |
| 4.3. | Количество созданных парков культуры и отдыха на территории городского округа Королёв Московской области | Единица | Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 N 671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры" | Количество парков, получивших правовой статус юридического лица или структурного подразделения КДУ |
| 4.4. | Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории городского округа Королёв Московской области | Единица | Постановление Правительства Московской области от 23.12.2013 N 1098/55 "Об утверждении "Указания. Региональный парковый стандарт Московской области", форма федерального статистического наблюдения N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 N 671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры" | Количество благоустроенных парков культуры и отдыха |
| 5. | Подпрограмма V «Развитие туризма» |  |  |  |
| 5.1. | Увеличение туристского и экскурсионного потока Московской области | Человек | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Московской области (Мособлстат); экспертные оценки | ТЭП = Ткср+Тсв+Э, где: ТЭП - объем туристского и экскурсионного потока; Ткср - число туристов, размещенных в коллективных средствах размещения; Тсв число туристов, размещенных не в коллективных средствах размещения; Э - число однодневных посетителей-экскурсантов. |
| 6. | Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |
| 7. | Подпрограмма VII «Развитие архивного дела» |  |  |  |
| 7.1. | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | Процент | Паспорт муниципального архива Московской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом по форме, утвержденной Регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации | Ану = Vдну/ Vаф х 100%, где: Ану - доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве; Vдну - количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение; Vаф - количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве. |
| 7.2. | Доля архивных фондов муниципального архива, внесённых в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | Процент | Статистическая форма № 1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности государственных/муниципальных архивов», утвержденная приказом Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об утверждении и введении в действие статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений «Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20__ год»; приложение № 8 к информационному письму Главного архивного управления Московской области от 24.10.2016 № 30Исх-1906/30-02 о планировании работы муниципальных архивов Московской области на 2017 год и их отчетности за 2016 год | А = Аа /Аоб х 100%, где: А - доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в систему автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации («Архивный фонд»), в общем количестве архивных фондов муниципального архива Московской области; Аа - количество архивных фондов, включенных в систему автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации («Архивный фонд»); Аоб - общее количество архивных фондов муниципального архива Московской области. |
| 7.3. | Доля запросов, поступивших в муниципальный архив через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего объема запросов, поступивших за отчётный период | Процент | Статистическая форма № 1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности государственных/муниципальных архивов», утвержденная приказом Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об утверждении и введении в действие статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений «Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20__ год»; приложение № 10 к информационному письму Главного архивного управления Московской области от 24.10.2016 № 30Исх-1906/30-02 о планировании работы муниципальных архивов Московской области на 2017 год и их отчетности за 2016 год | З = Змфц / Зоб х 100%, где: З - доля запросов, поступивших в муниципальный архив через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период; Змфц - количество запросов за отчетный период, поступивших в муниципальный архив через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг; Зоб - общее количество запросов за отчетный период, поступивших на рассмотрение в муниципальных архив |
| 7.4. | Доля архивных документов, переведённых в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся в муниципальном архиве Московской области | Процент | Отчет муниципального архива о выполнении основных направлений развития архивного дела в Московской области на очередной год; приложение № 9 к информационному письму Главного архивного управления Московской области от 24.10.2016 № 30Исх-1906/30-02 о планировании работы муниципальных архивов Московской области на 2017 год и их отчетности за 2016 год | Дэц = Дпэц / До х 100%, где: Дэц - доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего объема архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области; Дпэц - количество документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего объема архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области; Доб - общее количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области |

___________________

10. Подпрограмма I

«Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),

находящихся в собственности городского округа Королёв Московской области» муниципальной программы городского округа Королёв Московской области «Культура городского округа Королёв» на срок 2017-2021 годы

10.1. Паспорт подпрограммы I

«Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа Королёв Московской области» муниципальной программы городского округа Королёв Московской области «Культура городского округа Королёв» на срок 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017г. * | 2018г. * | 2019г.* | 2020г. * | 2021г. * | Итого * |
|  | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области | Всего: в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства городского бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.

10.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», государственная охрана объектов культурного наследия является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Целью реализации данной Подпрограммы является создание условий для сохранения историко-культурного наследия.

На территории городского округа Королёв Московской области расположено 62 объект культурного наследия, в том числе: федерального значения (памятники истории и культуры) - 2; регионального значения (памятники истории и культуры) - 24; выявленные объекты (памятники истории и архитектуры) - 18; выявленные объекты (памятники археологии) - 18.

К объектам культурного наследия, находящимся в пользовании учреждений культуры, относятся: «Здание церковно-приходской школы, 
1862-1863 гг.», «Производственное помещение бывшей фабрики Ф. Рабенека, кон.19 в.», «Дача, где в 1939 г. жила поэтесса М.И. Цветаева, 1939 г.», «Дом, 
в котором в 1936-1954 гг. жил и работал писатель и театровед священник С.Н.Дурылин. Здесь бывали художник М.В.Нестеров, певица Н.А.Обухова, актриса А.А.Яблочкина и многие другие деятели отечественной культуры, 
1936 г. арх. А.В.Щусев», «Усадьба Крафта А.Н. «Костино», нач. 20в.: 
«Дом садовника», «Оранжерея», «Дом, в котором жил и работал Ленин Владимир Ильич в 1921-1922 гг. В доме - мемориальный музей В.И. Ленина». Одной из важнейших задач муниципальной программы городского округа Королёв Московской области «Культура городского округа Королёв» (далее – Программа) является организация мероприятий, связанных с процессами управления и распоряжения объектами культурного наследия и территориями, на которых они расположены, находящимися в пользовании учреждений культуры, с целью повышения их инвестиционной привлекательности и эффективности использования. Эта работа определена в качестве одного из приоритетных направлений развития Московской области в соответствии с программой Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева «Наше Подмосковье. Приоритеты развития». Для выполнения этой задачи в Подпрограмму включены мероприятия, направленные на решение вопросов по оформлению охранных зон объектов культурного наследия, созданию единой информационной системы, необходимой для управления указанными объектами культурного наследия. Основное внимание в Программе уделяется проведению комплексных ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия, находящихся в пользовании учреждений культуры.

10.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Королёв Московской области, реализуемых в рамках муниципальной программы

Развитие в сфере сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа Королёв Московской области - это, прежде всего, повышение качества жизни населения городского округа Королёв Московской области путем создания условий для обеспечения прав жителей на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, обеспечение реализации права на доступ к культурным ценностям.

10.4. Перечень мероприятий

Подпрограммой предусмотрены мероприятия, направленные на выполнений требований российского законодательства об охране объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории городского округа Королёв Московской области, повышение их инвестиционной привлекательности и эффективности использования. Перечень мероприятий подпрограммы представлен в Приложении № 1 к подпрограмме.

___________

Приложение № 1
												к подпрограмме I «Сохранение, использование,
												популяризация объектов культурного 
												наследия (памятников истории и культуры), 
												находящихся в собственности городского
 												округа Королёв Московской области»

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа Королёв Московской области»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации мунпрограммы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017г. * | 2018г. * | 2019г. * | 2020г. * | 2021г. * |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Сохранение объектов культурного наследия | 2017 - 2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области и подведомственные ему учреждения | На 6 объектах культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Королёв Московской области и подведомственных Комитету по культуре: - утверждены зоны охраны; - разработана научно-проектная документации; проведены ремонтно-реставрационные работы; - установлены информационные надписи и обозначения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Мероприятие 1.1. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, включая геодезическое описание границ зон охраны и проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации | 2017 - 2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области и подведомственные ему учреждения | Утверждение зоны охраны объектов |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Мероприятие 1.2. Разработка научно-проектной документации | 2017 - 2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области и подведомственные ему учреждения | Разработана научно-проектная документации |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4. | Мероприятие 1.3. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия | 2017 - 2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области и подведомственные ему учреждения | Проведены ремонтно-реставрационные работы |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5. | Мероприятие 1.4. Организация работ по установке информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Королёв Московской области | 2017 - 2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области и подведомственные ему учреждения | Установлены информационные надписи и обозначения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.

_____________________

11. Подпрограмма II

«Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам»

муниципальной программы городского округа Королёв Московской области

«Культура городского округа Королёв» на срок 2017-2021 годы

11. 1. Паспорт подпрограммы II

«Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам»

муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на 2017-2021 годы «Культура городского округа Королёв» на срок 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 г.* | 2018 г.* | 2019 г.* | 2020 г.* | 2021 г.* | Итого* |
|  | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области | Всего: в том числе: | 317 673,5 | 331 045,0 | 323 523,0 | 325 034,0 | 325 034,0 | 1 622 309,5 |
|  |  | Средства городского бюджета* | 310 974,5 | 331 045,0 | 323 523,0 | 325 034,0 | 325 034,0 | 1 615 610,5 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 3 549,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 549,0 |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 3 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 150,0 |

*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.

____________________

11.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Целью реализации данной Подпрограммы является повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг населению в сфере культуры, организация досуга населения и культурно-массовых мероприятий в городе Королёве Московской области. Достижение данной цели обеспечивается решением следующих задач:

1. Обеспечение организации деятельности муниципальных учреждений.

2. Организация и развитие досуга населения городского округа Королёв Московской области.

В современном мире культура приобретает особую социальную значимость и рассматривается как фактор духовного здоровья населения, социальной стабильности, национальной безопасности, как ресурс привлекательности территории для проживания и инвестирования. Обеспечить стабильное социально-экономическое развитие города можно только за счет вклада культуры в человеческий капитал. Приращение этого капитала происходит в значительной мере в процессе оказания муниципальных услуг населению в сфере культуры.

Проведение общегородских праздников является одной из самых массовых форм организации досуга, пользуется большой популярностью у жителей города и привлекает  многочисленную аудиторию. Большинство проводимых мероприятий являются традиционными для нашего города: День защитника Отечества, Проводы русской зимы (Масленица), Международный женский День 8 Марта, День космонавтики, День Победы, Международный День защиты детей, День памяти и скорби, День молодёжи, День семьи, любви и верности, День знаний, День города, День пожилого человека, День матери России, День народного единства, Международный День инвалида, Новогодняя ночь. Помимо традиционных мероприятий проводятся торжественные и праздничные мероприятия, посвящённые знаменательным датам, а также профессиональным праздникам. Каждый человек имеет неотъемлемое право на культурную деятельность, творчество, приобщение к культурным ценностям, культурную самобытность. При организации своей деятельности Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области, учреждения культуры учитывают интересы различных групп населения - детей, подростков, молодёжи, пожилых людей и ветеранов, людей с ограниченными физическими возможностями.

11.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Королёв Московской области, реализуемых в рамках муниципальной программы

Ориентация на творческое развитие свободного человека, формирование и удовлетворение его культурных потребностей обуславливают переход к новой модели сферы культуры, повышение значимости фактора социально-экономического развития. Отвечая на новые вызовы, культура должна сохранить фундамент подлинности, установить баланс традиций и современности. Целью муниципальной политики развития культуры является сохранение историко-культурного наследия, создание условий для всестороннего развития личности, роста ее творческой инициативы, духовных и эстетических потребностей, что значительно повысит роль личности как главной движущей силы развития общества в ХXI веке.

11.4. Перечень мероприятий

Подпрограммой  предусмотрены мероприятия, направленные на решение задач по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры города Королёва Московской области. Перечень мероприятий приведен в Приложении № 1 к Подпрограмме.

_________________

Приложение № 1

к подпрограмме II «Организация досуга,

предоставление услуг в сфере культуры и

доступа к музейным фондам»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы II «Организация досуга, предоставление услуг

в сфере культуры и доступа к музейным фондам»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации мунпрограммы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г.* | 2018г.* | 2019г.* | 2020г.* | 2021г.* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное Мероприятие 1. Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений | 2017 - 2021 | Итого | 266 324,7 | 1 551 616,2 | 299 980,2 | 311 045,0 | 312 523,0 | 314 034,0 | 314 034,0 | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области и подведомственные ему учреждения | Выполнение муниципального задания и иных целей в полном объёме |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 255 367,7 | 1 548 417,2 | 296 781,2 | 311 045,0 | 312 523,0 | 314 034,0 | 314 034,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10 957,0 | 3199,0 | 3199,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Мероприятие 1.1. Организация досуга населения, концертного обслуживания, культурно-массовой работы и работы коллективов художественной самодеятельности и клубов по интересам, организация кинопоказа* | 2017 - 2021 | Итого | 139 118,5 | 890 555,0 | 152 103,0 | 183 481,0 | 184 381,0 | 185 295,0 | 185 295,0 | АУК ДиКЦ «КОСТИНО», МБУК «ЦДК им. М.И. Калинина», МБУК «ДК», МБУК «ЦКиД «Болшево», МБУК ДК «Текстильщик», МБУК «МКЦ», | Выполнение муниципального задания и иных целей в полном объёме |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 132 361,6 | 888 856,2 | 150 404,2 | 183 481,0 | 184 381,0 | 185 295,0 | 185 295,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6 756,9 | 1 698,8 | 1 698,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Организация досуга населения, концертного обслуживания, культурно-массовой работы и работы коллективов художественной самодеятельности и клубов по интересам, организация кинопоказа* | 2017 - 2021 | Итого | 138 838,6 | 890 555,0 | 152 103,0 | 183 481,0 | 184 381,0 | 185 295,0 | 185 295,0 | АУК ДиКЦ «КОСТИНО», МБУК «ЦДК им. М.И. Калинина», МБУК «ДК», МБУК «ЦКиД «Болшево», МБУК ДК «Текстильщик», МБУК «МКЦ» | Выполнение муниципального задания и иных целей в полном объёме |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 132 081,7 | 888 856,2 | 150 404,2 | 183 481,0 | 184 381,0 | 185 295,0 | 185 295,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6 756,9 | 1 698,8 | 1 698,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4. | Мероприятие 1.1.2 Погашение кредиторской задолженности | 2017 - 2021 | Итого | 279,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области и подведомственные ему учреждения | Выполнение муниципального задания и иных целей в полном объёме |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 279,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5. | Мероприятие 1.2 Организации библиотечного обслуживания населения города Королёва Московской области муниципальными библиотеками, комплектование и хранение книжного фонда | 2017 - 2021 | Итого | 42 427,5 | 251 614,0 | 48 376,0 | 50 424,0 | 50 728,0 | 51 043,0 | 51 043,0 | МБУК «ЦБС» | Выполнение муниципального задания и иных целей в полном объёме |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 41 072,6 | 251 140,0 | 47 902,0 | 50 424,0 | 50 728,0 | 51 043,0 | 51 043,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 354,9 | 474,0 | 474,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6. | Мероприятие 1.3. Предоставление услуг муниципальных музеев, доступ населения к музейным ценностям | 2017 - 2021 | Итого | 29 551,9 | 185 740,0 | 36 320,0 | 37 173,0 | 37 317,0 | 37 465,0 | 37 465,0 | МБУК МОК | Выполнение муниципального задания и иных целей в полном объёме |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 28 588,8 | 185 367,3 | 35 947,3 | 37 173,0 | 37 317,0 | 37 465,0 | 37 465,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 963,1 | 372,7 | 372,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7. | Мероприятие 1.4. Предоставление услуг театрами и концертными организациями | 2017 - 2021 | Итого | 48 462,8 | 184 256,2 | 55 345,2 | 32 131,0 | 32 208,0 | 32 286,0 | 32 286,0 | МБУК ТЮЗ | Выполнение муниципального задания и иных целей в полном объёме |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 46 580,7 | 183 602,7 | 54 691,7 | 32 131,0 | 32 208,0 | 32 286,0 | 32 286,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 882,1 | 653,5 | 653,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 8. | Мероприятие 1.5. Предоставление услуг, оказываемых муниципальным учреждением «Централизованная бухгалтерия Комитета по культуре» | 2017 - 2021 | Итого | 6 764,0 | 39 451,0 | 7 836,0 | 7 836,0 | 7 889,0 | 7 945,0 | 7 945,0 | МБУ ЦБ КК | Выполнение муниципального задания и иных целей в полном объёме |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 6 764,0 | 39 451,0 | 7 836,0 | 7 836,0 | 7 889,0 | 7 945,0 | 7 945,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 2. Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности, организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 2017 - 2021 | Итого | 12 000,0 | 70 693,3 | 17 693,3 | 20 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области и подведомственные ему учреждения | увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 12 000,0 | 67 193,3 | 14 193,3 | 20 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 3150,0 | 3150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 10. | Мероприятие 1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в городском округе Королёв Московской области | 2017 - 2021 | Итого | 11 800,0 | 65 844,7 | 13 644,7 | 19 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области и подведомственные ему учреждения | увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 11 800,0 | 65 844,7 | 13 644,7 | 19 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 |  |  |
| 11. | Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий на постановку новых спектаклей | 2017 - 2021 | Итого | 0,0 | 3850,0 | 3850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области, МБУК «ТЮЗ» | увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 3150,0 | 3150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 12. | Мероприятие 1.3. Участие в зональных, областных, региональных, Всероссийских, международных мероприятиях (конкурсы, фестивали и т.п.) | 2017 - 2021 | Итого | 200,0 | 998,6 | 198,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области и подведомственные ему учреждения | увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 200,0 | 998,6 | 198,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |

*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.

__________________

12. Подпрограмма III

«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры» муниципальной программы городского округа Королёв Московской области

«Культура городского округа Королёв» на срок 2017-2021 годы

12.1. ПАСПОРТ

подпрограммы III«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
в сфере культуры» муниципальной программы городского округа Королёв Московской области 
«Культура городского округа Королёва» на срок 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017г. | 2018г.* | 2019г.* | 2020г.* | 2021г.* | Итого* |
|  | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области | Всего: в том числе: | 1260,0 | 1260,0 | 1260,0 | 1260,0 | 1260,0 | 6300,0 |
|  |  | Средства городского бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 1260,0 | 1260,0 | 1260,0 | 1260,0 | 1260,0 | 6300,0 |

*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.

12.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

В настоящее время в ремонте нуждается 85% муниципальных культурно-досуговых учреждений (6 единиц из 7), 80 % библиотек (12 единиц из 15), 3 школы дополнительного образования в сфере культуры, муниципальный театр и помещение МБУ «Централизованная бухгалтерия Комитета по культуре». Одной из основных проблем в сфере культуры является 80-процентный износ материально-технической базы. Износ звукового и светового оборудования составляет около 70%.

С целью формирования перечня мероприятий Подпрограммы собраны и проанализированы заявки учреждений культуры на проведение ремонта и технического переоснащения муниципальных учреждений культуры городского округа Королёв Московской области. По результатам анализа составлен перечень объектов ремонта, выстроенный по приоритетности финансирования с учетом совокупности следующих факторов: потребность муниципального образования в учреждениях культуры, наличие правоустанавливающей и проектно-сметной документации на проведение ремонта объекта, степень готовности объекта, если строительство уже начато, уровень софинансирования объекта со стороны Московской области. Кроме того, учитывалась социальная значимость объекта и количество населения, планируемое к обслуживанию данным культурным объектом.

12.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Королёв Московской области, реализуемых в рамках муниципальной программы.

Городской округ Королёв Московской области - одна из ведущих культурных площадок Московской области. Для выхода на новый уровень развития необходимо достижение новых горизонтов культуры, расширение условий доступа к услугам культуры еще большего количества людей  и, в особенности, молодежи.

12.4. Перечень мероприятий

Подпрограммой  предусмотрены мероприятия, направленные на решение задач по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры города Королёва Московской области.

Перечень мероприятий  приведен  в Приложении № 1 к Подпрограмме.

12.5. Цели, условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета городского округа Королёв Московской области в части софинансирования  муниципальных программ или программных мероприятий, направленных на достижение цели муниципальной программы, если иное не установлено нормативными правовыми актами городского округа Королёв  Московской области и условия их расходования, включающие в том числе обязательства получателя субсидии главного распорядителя бюджетных средств по достижению целевых показателей результативности использования субсидии, соответствующих планируемым результатам реализации муниципальной программы

Целью реализации мероприятий по предоставляемой субсидии из бюджета городского округа Королёв Московской области в части софинансирования является сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений культуры и школ дополнительного образования в сфере культуры городского округа Королёв Московской области. Достижение данной цели обеспечит укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений.

Предоставление Субсидии из бюджета Московской области бюджету Муниципального образования осуществляется в соответствии с Порядком исполнения бюджета Московской области по расходам в части санкционирования оплаты денежных обязательств при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, утвержденным распоряжением Министерства финансов Московской области от 30.06.2015 № 22РВ-42, Порядком взаимодействия Министерства культуры Московской области с уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, утвержденным распоряжением Министерства культуры Московской области от 18.11.2014 
№ 14РВ-156.

12.6. Условия и порядок предоставления субсидий из бюджета

городского округа Королёв Московской области юридическим лицам

(за исключением муниципальных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, если иное

не установлено законодательством Российской Федерации.

Условиями предоставления Субсидии являются:

- наличие муниципальной программы, предусматривающей средства бюджета городского округа Королёв Московской области на выполнение мероприятий по проведению капитального ремонта и технического переоснащения учреждения сферы культуры городского округа Королёв Московской области;

- наличие нормативного правового акта органа местного самоуправления, устанавливающего расходное обязательство, на исполнение которого предоставляется субсидия;

-	наличие гарантийных писем об участии городского округа Королёв Московской области в реализации мероприятия Государственной программы 
и о планируемом софинансировании указанного мероприятия Государственной программы, подписанных руководителем Администрации городского округа Королёв Московской области, действующего на основании Устава, принятого Решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области 
от 26.11.2014 № 51/8;

- наличие соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области между Администрацией городского округа Королёв Московской области и центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах;

- отсутствие задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;

- наличие сметной документации, утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, по проведению капитального ремонта;

- осуществление закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с пунктом 12 и подпунктом 13.2 пункта 13 Постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57  «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд»;

- осуществление финансового обеспечения за счет средств городского бюджета в соответствующем финансовом году расходов на выполнение указанных мероприятий Государственной программы;

- обеспечение соответствия значений показателей, установленных Государственной программой и муниципальной программой, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным соглашениями о софинансировании программных мероприятий.

- размер и целевое назначение Субсидии определяется Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и (или) Государственной программой.

- перечисление Субсидии осуществляется на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Московской области для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджет городского округа Королёв Московской области.

- показателем результативности предоставления и расходования субсидии является выполнение работ по проведению капитального ремонта и технического переоснащения, от запланированных работ в текущем году.

12.7. Адресный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта в сфере культуры городского округа Королёв Московской области, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета муниципального образования, внебюджетных источников

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта в сфере культуры городского округа Королёв Московской области, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета муниципального образования, внебюджетных источников приведен 
в Приложении № 2 к Подпрограмме.

12.8. Распределение субсидии городского округа Королёв Московской области и адресный перечень объектов муниципальной собственности,

на которые предоставляется субсидия

| Год | Количество мероприятий (ед.) | Объем средств на реализацию мероприятий (тыс. руб.) |  |  |  |  | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | городской бюджет | бюджет Московской области | Федеральный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 2016 | 1 | 65 365,00 | 19 610,00 | 45 755,00 | 0,0 | 0,0 | Проведение ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности городского округа Королёв Московской области |

______________

Приложение № 1
												к подпрограмме III «Укрепление материально-													технической базы муниципальных учреждений 
												в сфере культуры»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы III «Укрепление материально-технической базы

муниципальных учреждений в сфере культуры»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации мунпрограммы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017г. * | 2018г.* | 2019г.* | 2020г.* | 2021г.* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения современным непроизводственным оборудованием муниципальных учреждений культуры города Королёва Московской области | 2017 - 2021 | Итого | 68 848,2 | 6 300,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области и подведомственные ему учреждения | Муниципальные учреждения культуры отремонтированы и переоснащены современным непроизводственным оборудованием. Повышение безопасности и комфортного пребывания населения в муниципальных учреждениях куль-туры |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 22 013,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 45 755,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1 080,0 | 6 300,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 260,0 |  |  |
| 2. | Мероприятие 1.1. Проведение ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности городского округа Королёв Московской области | 2017 - 2021 | Итого | 68 268,2 | 2 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области и подведомственные ему учреждения | Муниципальные учреждения культуры отремонтированы |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 22 013,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 45 755,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 500,0 | 2 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
| 3. | Мероприятие 1.2. Переоснащение муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием | 2017 - 2021 | Итого | 470,0 | 3 250,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области и подведомственные ему учреждения | Муниципальные учреждения культуры переоснащены современным непроизводственным оборудованием |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 470,0 | 3 250,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |  |  |
| 4. | Мероприятие 1.3. Обеспечение безопасности муниципальных учреждений культуры городского округа Королёв Московской области | 2017 - 2021 | Итого | 110,0 | 550,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области и подведомственные ему учреждения | Повышение безопасности и комфортного пребывания населения в муниципальных учреждениях культуры |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 110,0 | 550,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |  |

*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.

___________________

Приложение № 2

к подпрограмме III «Укрепление материально-													технической базы муниципальных учреждений 
												в сфере культуры»

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта в сфере культуры городского округа Королёв Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1. «Проведение ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности городского округа Королёв Московской области» Подпрограммы III «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры»

Муниципальный заказчик: Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области.

Ответственный за выполнение мероприятия: Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области.

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Годы строительства/ Реконструкции/ капитального ремонта | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01. 2017г., тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств городского бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | АУК «ДиКЦ «КОСТИНО» | 2017г. - 2021г. | площадь здания - 8 027,2 кв.м., 1039 мест | 3 328,5 | 0,0 | Итого | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |  |
| Всего по мероприятию 1.1 «Проведение ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности городского округа Королёв Московской области»: |  |  |  |  |  | Всего: | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |  |

_________________

13. Подпрограмма IV

«Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха» муниципальной программы городского округа Королёв Московской области «Культура городского округа Королёв» на срок 2017-2021 годы

13.1. Паспорт подпрограммы IV

«Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха» муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на 2017-2021 годы «Культура городского округа Королёв»

на срок 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017г. | 2018г.* | 2019г.* | 2020г.* | 2021г.* | Итого* |
|  | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области | Всего: в том числе: | 21 300,0 | 20 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 71 300,0 |
|  |  | Средства городского бюджета* | 11 300,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 51 300,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области* | 6 600,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 600,0 |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 400,0 |

*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году

13.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Одними из наиболее востребованных со стороны населения, и гибких к новым формам экономического развития, являются городские парковые пространства, совмещающие в себе экологическую среду и рекреационную составляющую. В 2015 году Центральный городской парк у МБУК «ЦДК им. М.И.Калинина» и земельный участок (парк) у АУК «ДиКЦ «КОСТИНО» вошли структурными подразделениями муниципальных учреждений культуры. Моральный и физический износ коммуникаций, имущественного комплекса парков составляет более 80%. Благоустройства требуют 100 % объектов. В особенности проблемой является отсутствие стационарной аттракционной техники. Электросети и освещение на территории парков находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Системы видеонаблюдения и безопасности имеют недостаточное покрытие территории парков. Дорожное покрытие требует проведения ремонта и расширения зон асфальтирования. На территориях парков отсутствуют благоустроенные стационарные туалеты, а у входа в парки на прилегающих территориях - парковки. Имеющиеся детские площадки нуждаются в реконструкции. На низком уровне находится экологическое состояние парков. Кроме того, в последнее десятилетие парки перестали быть многофункциональными. В них отсутствует инфраструктура для пожилых людей, молодежи, детей, а также для маломобильных групп населения. В парках отсутствуют всесезонные помещения для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

В рамках выполнения государственной программы Московской области «Культура Подмосковья»: в 2016 году начались комплексные мероприятия 
по благоустройству Центрального городского парка МБУК «ЦДК им. 
М.И. Калинина»; в 2017 году создан парк АУК «ДиКЦ «КОСТИНО». 
В соответствии с социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (с учетом внесенных изменений), а также региональным парковым стандартом Московской области в городском округе Королёв Московской области должно быть 7 парков культуры и отдыха. Для достижения данного показателя 
к 2021 году будет создано ещё 5 парков культуры и отдыха, основная деятельность которых будет направлена на оказание населению разносторонних услуг в сфере культуры и досуга.

13.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Королёв Московской области, реализуемых в рамках муниципальной программы.

Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано и с повышением запросов на расширение культурного пространства и повышение качества досуга, что, в свою очередь, влечет и изменение взгляда на организацию культурно-досугового пространства. И, прежде всего, на те организации культуры, которые формируют городское пространство и имидж территории.

13.4. Перечень мероприятий

Решение проблем в данной сфере предполагается через комплекс мероприятий Программы, направленных на благоустройство имеющихся парков. Перечень мероприятий приведен в Приложении № 1 к Подпрограмме.

13.5. Цели, условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета городского округа Королёв Московской области в части софинансирования  муниципальных программ или программных мероприятий, направленных на достижение цели муниципальной программы, если иное не установлено нормативными правовыми актами городского округа Королёв  Московской области и условия их расходования, включающие в том числе обязательства получателя субсидии главного распорядителя бюджетных средств по достижению целевых показателей результативности использования субсидии, соответствующих планируемым результатам реализации муниципальной программы

Целью реализации данной Подпрограммы является развитие парковых территорий и парков культуры и отдыха городского округа Королёв Московской области. Предоставление Субсидии из бюджета Московской области бюджету Муниципального образования осуществляется в соответствии с Порядком исполнения бюджета Московской области по расходам в части санкционирования оплаты денежных обязательств при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, утвержденным распоряжением Министерства финансов Московской области от 30.06.2015 № 22РВ-42, Порядком взаимодействия Министерства культуры Московской области с уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, утвержденным распоряжением Министерства культуры Московской области от 18.11.2014 
№ 14РВ-156.

13.6. Условия и порядок предоставления субсидий

из бюджета городского округа Королёв  Московской области юридическим лицам (за исключением муниципальных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Условиями предоставления Субсидии являются:

- наличие муниципальной программы, предусматривающей средства бюджета городского округа Королёв Московской области на выполнение мероприятий по благоустройству и/или созданию новых парков культуры и отдыха в городском округе Королёв Московской области;

- наличие нормативного правового акта органа местного самоуправления, устанавливающего расходное обязательство, на исполнение которого предоставляется субсидия;

-	наличие гарантийных писем об участии городского округа Королёв Московской области в реализации мероприятия Государственной программы 
и о планируемом софинансировании указанного мероприятия Государственной программы, подписанных руководителем Администрации городского округа Королёв Московской области, действующего на основании Устава, принятого Решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области 
от 26.11.2014 № 51/8;

- наличие соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области между Администрацией городского округа Королёв Московской области и центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах;

- отсутствие задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;

- осуществление закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с пунктом 12 и подпунктом 13.2 пункта 13 Постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57  «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд»;

- осуществление финансового обеспечения за счет средств городского бюджета в соответствующем финансовом году расходов на выполнение указанных мероприятий Государственной программы;

- обеспечение соответствия значений показателей, установленных Государственной программой и муниципальной программой, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным соглашениями о софинансировании программных мероприятий.

- размер и целевое назначение Субсидии определяется Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и (или) Государственной программой.

- перечисление Субсидии осуществляется на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Московской области для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджет городского округа Королёв Московской области.

- показателем результативности предоставления и расходования субсидии является выполнение работ по проведению капитального ремонта и технического переоснащения, от запланированных работ в текущем году.

13.7. Адресный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта в сфере культуры городского округа Королёв Московской области, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета муниципального образования, внебюджетных источников

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта в сфере культуры городского округа Королёв Московской области, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета муниципального образования, внебюджетных источников  приведен в Приложении № 2 и № 4 к Подпрограмме.

13.8. Распределение субсидии городского округа Королёв Московской области и  адресный перечень объектов муниципальной собственности, 
на которые предоставляется субсидия, на которые предоставляется субсидия

Распределение субсидии городского округа Королёв Московской области и адресный перечень объектов муниципальной собственности, 
на которые предоставляется субсидия, на которые предоставляется субсидия представлено в приложении № 3 и № 5 к подпрограмме.

_____________

Приложение № 1
													к подпрограмме IV «Развитие парковых 														территорий, парков культуры и отдыха»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы IV «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в 2016 году (тыс. руб.)* | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017г. * | 2018г.* | 2019г.* | 2020г.* | 2021г.* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Создание комфортных условий для отдыха | 2017 - 2021 | Итого | 19 000,0 | 71 300,0 | 21 300,0 | 20000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области, МБУК «ЦДК им. М.И. Калинина», АУК ДиКЦ «КОСТИНО», МБУК «ДК» | Созданы и благоустроены 7 парков культуры и отдыха в соответствии с нормативной потребностью |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 10 000,0 | 51 300,0 | 11 300,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 000,0 | 16 600,0 | 6 600,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству парков культуры и отдыха | 2017 - 2021 | Итого | 19 000,0 | 51 300,0 | 1 300,0 | 20 000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области, МБУК «ЦДК им. М.И. Калинина», АУК ДиКЦ «КОСТИНО», МБУК «ДК» | Благоустроены 7 парков культуры и отдыха |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 10 000,0 | 41 300,0 | 1 300,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 000,0 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Мероприятие 1.2. Мероприятия по созданию нового парка культуры и отдыха | 2017 - 2021 | Итого | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области, МБУК «ЦДК им. М.И. Калинина», АУК ДиКЦ «КОСТИНО», МБУК «ДК» | Созданы 6 новых парков культуры и отдыха |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 6 600,0 | 6 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 3400,0 | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.

____________________

Приложение № 2

к подпрограмме IV «Развитие парковых 														территорий, парков культуры и отдыха»

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта в сфере культуры городского

округа Королёв Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1. «Мероприятия по благоустройству парков культуры и отдыха» подпрограммы IV «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха»

Муниципальный заказчик: Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области.

Ответственный за выполнение мероприятия: Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области.

| № п/п | Наименование Объекта, адрес объекта | Годы строительства/ Реконструкции/ капитального ремонта | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01. 2017г., тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств городского бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2017 г. | 2018 г.* | 2019 г.* | 2020 г.* | 2021 г.* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Центральный городской парк МБУК «ЦДК им. М.И.Калинина | 2018 год | 138884+/-130,43 кв.м. | 160865,2 | 1300,0 | Итого | 31300,0 | 1300,0 | 20 000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области |
|  |  |  |  |  |  | Средства городского бюджета | 21300,0 | 1300,0 | 10 000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Парк «АУК «ДиКЦ «КОСТИНО» | 2019 год | 51024+/-79,06 кв.м | 59099,5 | 0,0 | Итого | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства городского бюджета | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 |  |
| Всего по мероприятию 1.1 «Мероприятия по благоустройству парков культуры и отдыха»: |  |  |  |  |  | Всего: | 51300,0 | 1300,0 | 20000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства городского бюджета | 41300,0 | 1300,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение № 3

к подпрограмме IV «Развитие парковых 														территорий, парков культуры и отдыха»

Распределение субсидии бюджету городского округа Королёв Московской области и адресный перечень объектов муниципальной собственности, на которые предоставляется субсидия бюджету городского округа Королёв Московской области, предусмотрено мероприятием 1.1. « Мероприятия по благоустройству парков культуры

и отдыха» подпрограммы IV «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха»

Муниципальный заказчик: Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области.

Ответственный за выполнение мероприятия: Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области.

| № п/п | Адрес объекта (Наименование объекта) | Годы строительства/реконструкции/капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01. 2017г., тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2017 г. | 2018 г.* | 2019 г.* | 2020 г.* | 2021 г.* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Московская область, г. Королёв, ул. Терешковой (Центральный городской парк МБУК «ЦДК им. М.И.Калинина) | 2018 год | 138884+/-130,43 кв.м. | 160865,2 | 1300,0 | Итого | 31300,0 | 1300,0 | 20 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства городского бюджета | 21300,0 | 1300,0 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Московская область, г. Королёв, ул. Дзержинского (Парк «АУК «ДиКЦ «КОСТИНО») | 2019 год | 51024+/-79,06 кв.м | 59099,5 | 0,0 | Итого | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства городского бюджета | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 |
| Всего по мероприятию 1.1 «Мероприятия по благоустройству парков культуры и отдыха»: |  |  |  |  |  | Всего: | 51300,0 | 1300,0 | 20000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства городского бюджета | 41300,0 | 1300,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

_________________

Приложение № 4

к подпрограмме IV «Развитие парковых 														территорий, парков культуры и отдыха»

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта в сфере культуры городского округа Королёв Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.2. «Мероприятия по созданию нового парка культуры и отдыха» подпрограммы IV «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха»

Муниципальный заказчик: Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области.

Ответственный за выполнение мероприятия: Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области.

| № п/п | Наименование Объекта, адрес объекта | Годы строительства/ Реконструкции/ капитального ремонта | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01. 2017г., тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств городского бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2017 г. | 2018 г.* | 2019 г.* | 2020 г.* | 2021 г.* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Парк «АУК «ДиКЦ «КОСТИНО» (Московская область, г. Королёв, ул. Дзержинского) | 2017 год | 51024+/-79,06 кв.м | 59099,5 | 0,0 | Итого | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области |
|  |  |  |  |  |  | Средства городского бюджета | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по мероприятию 1.2. «Мероприятия по созданию нового парка культуры и отдыха»: |  |  |  |  |  | Всего: | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства городского бюджета | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение № 5

к подпрограмме IV «Развитие парковых 														территорий, парков культуры и отдыха»

Распределение субсидии бюджету городского округа Королёв Московской области и адресный перечень объектов муниципальной собственности, на которые предоставляется субсидия бюджету городского округа Королёв Московской области, предусмотрено мероприятием 1.2. «Мероприятия по созданию нового парка культуры и отдыха» подпрограммы IV «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха»

Муниципальный заказчик: Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области.

Ответственный за выполнение мероприятия: Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области.

| № п/п | Адрес объекта (Наименование объекта) | Годы строительства/реконструкции/капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01. 2017г., тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2017 г. | 2018 г.* | 2019 г.* | 2020 г.* | 2021 г.* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Московская область, г. Королёв, ул. Дзержинского (Парк «АУК «ДиКЦ «КОСТИНО») | 2017 год | 51024+/-79,06 кв.м | 59099,5 | 0,0 | Итого | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства городского бюджета | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по мероприятию 1.2. «Мероприятия по созданию нового парка культуры и отдыха»: |  |  |  |  |  | Всего: | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства городского бюджета | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

___________________

14. Подпрограмма V «Развитие туризма»

муниципальной программы городского округа Королёв Московской области

«Культура городского округа Королёв» на срок 2017-2021 годы

14.1. Паспорт подпрограммы V «Развитие туризма»

муниципальной программы городского округа Королёв Московской области

«Культура городского округа Королёв» на срок 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017г. | 2018г.* | 2019г.* | 2020г.* | 2021г.* | Итого* |
|  | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области | Всего: в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства городского бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.

14.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллективных средств размещения, транспорта, связи, торговли, производства сувенирной и иной продукции, питания, сельского хозяйства, строительства и других отраслей, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития города.

Основываясь на приоритетах государственной политики, целью подпрограммы «Развитие туризма» является повышение конкурентоспособности туристского рынка городского округа Королёв Московской области, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах. Приоритетными направлениями государственной политики в сфере туризма являются: содействие туристской деятельности и создание благоприятных условий для ее развития; создание основ современной индустрии туристско-рекреационных услуг и повышения ее конкурентоспособности на международном рынке; поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и самодеятельного туризма.

К наиболее значимым проблемам туризма, требующим пристального внимания и серьезного подхода к их решению, относятся: высокая стоимость проживания, питания, транспортного и иного туристского обслуживания, существенно превышающая среднеевропейский уровень; невыгодные экономические условия для привлечения инвестиций в туристскую инфраструктуру, отсутствие готовых инвестиционных площадок, наличие административных барьеров и др.; дефицит квалифицированных кадров, что определяет невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии; недостаточная государственная некоммерческая реклама туристских возможностей, как на зарубежных направляющих рынках, так и внутри страны; неразвитость транспортной инфраструктуры (низкое качество дорог и уровня придорожного обслуживания и т.д.). Указанные проблемы определяют необходимость разработки и реализации подпрограммы «Развитие туризма», направленной на создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма, в том числе создание основ современной индустрии туристско-рекреационных услуг и повышения ее конкурентоспособности.

В 2017-2018 годах в городском округе Королёв Московской области запланировано создание туристско-информационного центра (далее - ТИЦ) как структурное подразделение МБУК «Музейное объединение «Музеи наукограда Королёв».

ТИЦ - это сервисная служба, которая предоставляет информацию о местных туристических продуктах, достопримечательностях, исторических ценностях региона, музеях, гостиницах, местах питания, кинотеатрах и торговых центрах, транспорте, событийных мероприятиях, проходящих в городе и области, предоставляет возможность заказать экскурсии, приобрести памятные сувениры и книги, бесплатно получить консультацию специалистов о туристическом потенциале, буклеты о достопримечательностях города, туристские карты-схемы. Цель деятельности ТИЦ - формирование и использование информационных ресурсов о туризме, и предоставление на безвозмездной основе (гражданам и иным заинтересованным лицам) беспристрастной и компетентной документированной туристской информации, способствующей удовлетворению потребностей граждан при осуществлении туризма, экскурсий, ознакомлении с достопримечательностями. В ТИЦе турист будет иметь возможность бесплатно получить консультацию специалистов о туристическом потенциале, буклеты о достопримечательностях города, туристские карты-схемы, в которых собрана информация об основных музеях, гостиницах, местах питания, кинотеатрах и торговых центрах, о событийных мероприятиях, проходящих в городе и области, а также заказать экскурсии, приобрести памятные сувениры и книги.

14.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Королёв Московской области, реализуемых в рамках муниципальной программы

Городской округ Королёв Московской области обладает большим туристским потенциалом. На современном этапе развития мировой экономики туризм является одной из самых перспективных и прибыльных отраслей. Отечественные и зарубежные исследователи отмечают экономическую 
и социальную значимость туризма, которая отражается в формировании валового внутреннего продукта, создании новых рабочих мест, обеспечении продуктивной занятости населения, повышении доходов бюджетов всех уровней и др.

14.4. Перечень мероприятий

Развитие туризма в городском округе Королёв Московской области будет обеспечено путем эффективного взаимодействия органов исполнительной власти Московской области, муниципальных органов власти, общественных объединений и организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма. Перечень мероприятий приведен в Приложении № 1 к Подпрограмме.

_________________

Приложение № 1
												к подпрограмме V «Развитие туризма»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы V «Развитие туризма»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации мунпрограммы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017г. * | 2018г. * | 2019г. * | 2020г. * | 2021г. * |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Королёв Московской области | 2017 - 2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области, МБУК МОК | Создан туристско-информационный центр |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Мероприятие 1.1. Создание туристско-информационного центра | 2017 - 2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.

15. Подпрограмм VI

«Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы городского округа Королёв

Московской области «Культура городского округа Королёв»

на срок 2017-2021 годы

15.1. Паспорт подпрограммы VI «Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы городского округа Королёв Московской области

«Культура городского округа Королёв»

на срок 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г.* | 2020г.* | 2021г.* | Итого* |
|  | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области | Всего: в том числе: | 10122,6 | 10 364,8 | 10364,8 | 10364,8 | 10364,8 | 51 581,8 |
|  |  | Средства городского бюджета* | 10122,6 | 10 364,8 | 10364,8 | 10364,8 | 10364,8 | 51 581,8 |

*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году

15.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области обеспечивает выполнение следующих основных задач:

- сохранение единого культурного пространства, разработка и осуществление эффективной культурной политики на территории города;

- обеспечение необходимых условий для реализации конституционных прав граждан на свободу творчества, участие в культурной жизни, доступ к 
культурным ценностям, сохранение исторического и культурного наследия;

- определение целей и приоритетов в развитии отдельных видов 
культурно-досуговой деятельности, народного творчества, музейного и 
библиотечного дела, кинематографии, дополнительного образования детей в 
сфере культуры на территории города.

Целью подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» является эффективное выполнение полномочий Комитета по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области. Достижение данной цели будет обеспечиваться решением задачи: обеспечение организации деятельности Комитета по культуре.

15.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Королёв Московской области, реализуемых в рамках муниципальной программы

Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области входит в структуру Администрации городского округа Королёв Московской области и является отраслевым органом управления, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сфере культуры, искусства, кинематографии, охраны и сохранения объектов 
историко-культурного наследия на территории муниципального образования.

15.4. Перечень мероприятий

Эффективное выполнение полномочий Комитета по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы.

Перечень мероприятий приведен в Приложении № 1 к Подпрограмме.

__________________

Приложение № 1
  	к подпрограмме VI

«Обеспечивающая подпрограмма»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы VI «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации мунпрограммы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. * | 2020г. * | 2021г. * |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Организация осуществления функций и полномочий Комитета по культуре | 2017 - 2021 | Итого | 10264,8 | 51 581,8 | 10122,6 | 10 364,8 | 10 364,8 | 10 364,8 | 10 364,8 | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области | Эффективное выполнение полномочий Комитета по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 10264,8 | 51 581,8 | 10122,6 | 10 364,8 | 10 364,8 | 10 364,8 | 10 364,8 |  |  |
| 2. | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности Комитета по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области, включая оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда и уплату налога на имущества | 2017 - 2021 | Итого | 10264,8 | 51 581,8 | 10122,6 | 10 364,8 | 10 364,8 | 10 364,8 | 10 364,8 | Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области | Эффективное выполнение полномочий Комитета по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 10264,8 | 51 581,8 | 10122,6 | 10 364,8 | 10 364,8 | 10 364,8 | 10 364,8 |  |  |

*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.

______________________

16. Подпрограмма VII

«Развитие архивного дела» муниципальной программы городского округа Королёв

Московской области «Культура городского округа Королёв»

на срок 2017-2021 годы

16.1. Паспорт подпрограммы VII «Развитие архивного дела»

муниципальной программы городского округа Королёв Московской области

«Культура городского округа Королёв»

на срок 2018-2021 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Архивный отдел управления делами Администрации городского округа Королёв Московской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 г.* | 2019 г.* | 2020 г.* | 2021 г.* | Итого |
|  | Архивный отдел управления делами Администрации городского округа Королёв Московской области | Всего: в том числе: | 2253,0 | 2256,0 | 2258,0 | 2258,0 | 9025,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области* | 1553,0 | 1556,0 | 1558,0 | 1558,0 | 6225,0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа* | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 2800,0 |

*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.

16.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Мероприятия подпрограммы VII «Развитие архивного дела» направлены на создание условий для хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, находящихся на хранении в Королёвском муниципальном архиве, и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела. Осуществляемая финансовая поддержка Королёвского муниципального архива за период до 2021 года позволит провести следующую работу: картонирование, перекартонирование дел - 600 единиц хранения; проверка наличия и физического состояния дел - 10876 единиц хранения; ведение базы данных «Архивный фонд» - внесение информации по вновь поступившим фондам и фондам, прошедшим переработку и усовершенствование; приём на хранение - 600 единиц хранения; представление к утверждению описей управленческой документации - 420 единиц хранения; представление к согласованию описей на документы по личному составу - 180 единиц хранения; исполнение тематических и социально-правовых запросов граждан и организаций - 4 800 архивных справок; перевод поступающих на хранение в муниципальный архив описей архивных документов в электронный вид; размещение электронных версий справочников, описей дел и архивных документов на официальном сайте Администрации городского округа Королёв Московской области.

Основной задачей подпрограммы VII «Развитие архивного дела» является увеличение количества архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение. В рамках данной задачи реализуется комплекс мероприятий, связанных с: созданием 
и поддержанием нормативных условий и нормативных режимов хранения архивных документов, исключающих их утрату, обеспечивающих поддержание их в нормальном техническом и физико-химическом состоянии; обеспечением организационной упорядоченности архивных документов посредством системы учётных документов; систематическим пополнением Королёвского муниципального архива документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами; предоставлением пользователям открытых документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, а также справочно-поисковых средств к ним.

16.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Королёв Московской области, реализуемых в рамках муниципальной программы

Приоритетом реализации подпрограммы «Развитие архивного дела» является обеспечение хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов. Работа в данном направлении характеризуется следующими показателями:

доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве. Показатель характеризует условия хранения архивных документов, позволяет оценить решение задач по созданию условий для обеспечения сохранности документов, входящих в состав Архивного фонда Московской области и других архивных документов;

доля архивных фондов муниципального архива, внесённых в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве. Показатель характеризует ведение учёта архивных документов на уровне архивных фондов, описей дел и единиц хранения;

доля запросов, поступивших в муниципальный архив через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего объема запросов, поступивших за отчётный период. Включение этого показателя обусловлено приёмом заявок на оказание муниципальной услуги архивного отдела через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

доля архивных документов, переведённых в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся в муниципальном архиве Московской области.

16.4. Цели, условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета городского округа Королёв Московской области в части софинансирования  муниципальных программ или программных мероприятий, направленных на достижение цели муниципальной программы, если иное не установлено нормативными правовыми актами городского округа Королёв  Московской области и условия их расходования, включающие в том числе обязательства получателя субсидии главного распорядителя бюджетных средств по достижению целевых показателей результативности использования субсидии, соответствующих планируемым результатам реализации муниципальной программы

Органы местного самоуправления городского округа Королёв Московской области наделены на неограниченный срок государственными полномочиями Московской области по временному хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве.

Перечень материальных средств, необходимых на осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления, и порядок использования материальных средств определяется Правительством Московской области. Финансирование государственных полномочий осуществляется за счёт субвенций, предоставляемых городскому округу Королёв Московской области из создаваемого в составе бюджета Московской области на соответствующий финансовый год фонда компенсаций Московской области.

16.5. Условия и порядок предоставления субсидий

из бюджета городского округа Королёв  Московской области юридическим лицам (за исключением муниципальных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Подпрограмма «Развитие архивного дела» финансируется за счёт средств бюджета городского округа Королёв Московской области и субвенций, предоставляемых из бюджета Московской области на осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела, с учётом процентного соотношения документов, являющихся муниципальной собственностью и входящих в состав Архивного фонда Московской области, и документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в архивном отделе.

Размеры субвенций утверждаются Законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

Субвенции, полученные бюджетом городского округа из бюджета Московской области и не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в доход бюджета Московской области.

Расчет субвенции осуществляется по формуле:

Rsi = Rз/пл х Чpi + Rm/з х Чедi, где:

Rsi - размер субвенции на обеспечение государственных полномочий для i-гo муниципального образования;

Rз/пл - прогнозируемые на очередной финансовый год расходы 
на оплату труда одного работника, обеспечивающего исполнение государственных полномочий, определенные исходя из условий оплаты труда работников государственных архивных учреждений Московской области, с начислениями на выплаты по оплате труда;

Чpi - численность работников i-гo муниципального образования, обеспечивающих исполнение государственных полномочий, рассчитанная 
в соответствии с методикой расчета численности работников муниципального архива, утвержденной Правительством Московской области;

Rm/з - годовой норматив расходов на содержание одной единицы хранения, относящейся к собственности Московской области и хранящейся 
в муниципальном архиве i-гo муниципального образования;

Чедi - количество единиц хранения, относящихся к собственности Московской области и хранящихся в муниципальном архиве 
i-гo муниципального образования на 1 января текущего финансового года.

Годовой норматив расходов на содержание одной единицы хранения, относящейся к собственности Московской области и хранящейся 
в муниципальном архиве (Rm/з), определяется по формуле:

Rm/з = (Р:S) х Иинф, где:

Р - общая сумма расходов на материальные затраты, предусмотренных государственным архивным учреждениям Московской области в бюджете Московской области на текущий финансовый год;

S - общее количество единиц хранения, находящихся на хранении 
в государственных архивных учреждениях Московской области 
по состоянию на 1 января текущего финансового года;

Иинф - индекс инфляции, установленный в прогнозе социально-экономического развития Московской области на очередной финансовый год и плановый период.

16.6. Перечень мероприятий

Перечень мероприятий приведен в Приложении № 1 к Подпрограмме.

_____________

Приложение № 1
			к подпрограмме VII

«Развитие архивного дела»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы VII «Развитие архивного дела»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации мунпрограммы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответствен ный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Хранение, комплектование, учёт и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в муниципальном архиве | 2018 - 2021 | Итого: | 1836,6 | 9025,0 | 2253,0 | 2256,0 | 2258,0 | 2258,0 | Архивный отдел Администрации городского округа | Хранение и учёт архивных документов, входящих в состав Архивного фонда Московской области, документов по личному составу и временного хранения организаций, не имеющих правопреемника, действовавших на территории городского округа Королёв Московской области, в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение; сведения об архивных фондах полностью внесены в общеотраслевую базу «Архивный фонд»; создан фонд пользования в электронном виде на описи архивных дел, документов, все архивные документы в 100% объёме включены в электронные описи. В муниципальный архив будет принято 100 процентов дел, документов, подлежащих приёму в сроки реализации Подпрограммы. Все поступившие в муниципальный архив запросы исполнены в нормативные сроки |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1402,0 | 6225,0 | 1553,0 | 1556,0 | 1558,0 | 1558,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 434,6 | 2800,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  |  |
| 2. | Мероприятие 1.1 Хранение, комплектование, учёт и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в муниципальном архиве | 2018 - 2021 | Итого: | 604,8 | 4097,0 | 1021,0 | 1024,0 | 1026,0 | 1026,0 | Архивный отдел Администрации городского округа | Хранение и учёт архивных документов, входящих в состав Архивного фонда Московской области и других архивных документов в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение; сведения об архивных фондах полностью внесены в общеотраслевую базу «Архивный фонд»; создан фонд пользования в электронном виде на описи архивных дел, архивные документы включены в электронные описи в объёме 100 процентов. В муниципальный архив будет принято 100 процентов документов, подлежащих приёму в сроки реализации Подпрограммы. Исполнены запросы пользователей государственных органов, органов местного самоуправления муниципального образования Московской области; подготовлены и проведены выставки архивных документов; пользователи обслужены в читальном зале архива |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 170,2 | 1297,0 | 321,0 | 324,0 | 326,0 | 326,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 434,6 | 2800,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  |  |
| 3. | Мероприятие 1.2 Обеспечение деятельности архивного отдела | 2018 - 2021 | Итого: | 1231,8 | 4928,0 | 1232,0 | 1232,0 | 1232,0 | 1232,0 | Архивный отдел Администрации городского округа | Расходы на оплату труда работников, обеспечивающих исполнение государственных полномочий |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1231,8 | 4928,0 | 1232,0 | 1232,0 | 1232,0 | 1232,0 |  |  |
| 4. | Мероприятие 1.3 Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела | 2018 - 2021 | Итого: | В пределах средств, выделенных на содержание муниципального архива |  |  |  |  |  | Архивный отдел Администрации городского округа | Расширение взаимодействия муниципального архива с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг в части предоставлении услуги в сфере архивного дела «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя» в электронном виде. Расширение практики предоставления пользователям доступа к электронным образам описей дел и документов посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.

__________________

».