УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы

городского округа Королёв

Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов**

**Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года**

**на территории городского округа Королёв Московской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **I Общий анализ социально-политической ситуации и оценка электоральных предпочтений избирателей.** | | | |
| 1. | Анализ общественно-политической и социально-экономической ситуации в городском округе в целях определения проблем, негативно влияющих на уровень доверия населения к органам власти местного, регионального и федерального уровня. | февраль 2018 года – март 2018 года | Копцик Ю.А.  Денисов Д.Г.  Викулова С.К. |
| 2. | Организация и проведение социологических исследований с целью детального изучения социально-политических и социально-экономических проблем, способных оказать определяющее воздействие на электоральные предпочтения населения. | февраль 2018 года | Копцик Ю.А.  Викулова С.К. |
| 3. | Анализ качества и полноты выполнения предвыборных программ и наказов избирателей, данных в последние три года в периоды проведения предвыборных кампаний различного уровня (в рамках социологических исследований). | февраль-март 2018 года | Копцик Ю.А.  Денисов Д.Г.  Викулова С.К.  Прокофьева Ж.Н. |
| 4. | Определение социальных и экономических проблем, разрешение которых требует вмешательства или помощи со стороны Главы городского округа и Администрации городского округа. Подготовка и представление соответствующих обоснованных обращений в профильные организации. | Март 2018 года | Копцик Ю.А.  Даниленко О.А.  Викулова С.К.  Королева В.В. |
| 5. | Разработка и реализация Администрацией городского округа и профильными организациями городского округа планов мероприятий по устранению выявленных социально-экономических проблем и «Болевых точек» частного характера, способных оказать негативное влияние на настроение избирателей. | Февраль-март 2018 года | Копцик Ю.А.  Денисов Д.Г.  Даниленко О.А.  Королева В.В.  Прокофьева Ж.Н. |
| 6. | Проведение «круглых столов» по вопросам социально-экономического развития городского округа с целью выработки конкретных предложений для их решения. | Февраль-март 2018 года | Копцик Ю.А.  Денисов Д.Г.  Даниленко О.А.  Королева В.В.  Прокофьева Ж.Н. |
| 7. | Организация и проведение целенаправленной работы с протестным электоратом в целях минимизации протестных настроений среди избирателей. | Постоянно | Копцик Ю.А.  Денисов Д.Г. |
| 8. | Проведение встреч с участием Главы городского округа, председателей территориальных избирательных комиссий городского округа и руководителями местных отделений политических партий городского округа Королёв. | февраль-март 2018 года | Копцик Ю.А.  Денисов Г.Г.  Прокофьева Ж.Н.  Лободенков Д.В.  Кайнер В.В. |
| 9. | Проведение совещаний с представителями организаций, независимо от организационно-правовой формы собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Королёв, с постановкой задач на предстоящие выборы. | февраль-март 2018 года | Копцик Ю.А.  Денисов Д.Г.  Даниленко О.А.  Трифонов И.В.  Викулова С.К. |
| 10. | Проведение совещания с представителями учреждений социального обеспечения городского округа с постановкой задач на предстоящие выборы. | февраль-март 2018 года | Копцик Ю.А.  Денисов Д.Г.  Королева В.В.  Прокофьева Ж.Н. |
| 11. | Проведение совещания с руководителями городских средств массовой информации с постановкой задач на предстоящие выборы. | февраль-март 2018 года | Копцик Ю.А.  Денисов Д.Г.  Конышев И.А. |
| 12. | Проведение совещания с руководителями городских учреждений, в помещениях которых размещены участковые избирательные комиссии, с постановкой задач на предстоящие выборы в части подготовки условий для функционирования УИК | февраль– февраль 2018 года | Копцик Ю.А.  Денисов Д.Г.  Королева В.В.  Прокофьева Ж.Н. |
| 13. | Проведение совещаний с постановкой задач по организации и проведению культурно – и спортивно– массовых мероприятий в период подготовки и проведения предстоящих выборов: |  | Копцик Ю.А.  Королева В.В.  Конышев И.А.  Прокофьева Ж.Н. |
|  | с руководителями городских учреждений культуры и творческих коллективов. | февраль 2018 года |  |
|  | с руководителями городских учреждений физической культуры, спорта, туризма и работе с молодежью | февраль 2018 года |  |
| 14. | Проведение совещания с руководителями городских учреждений с постановкой задач по организации мероприятий по мобилизации молодежи, в том числе молодых людей голосующих в первый раз. | февраль 2018 года | Копцик Ю.А.  Денисов Д.Г.  Конышев И.А.  Прокофьева Ж.Н. |
| 15 | Проведение совещания с руководителями учреждений жилищно-коммунального хозяйства города с постановкой задач на обеспечение бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения населения в период подготовки и проведения выборов, в том числе в помещениях для голосования. | Февраль 2018 года | Копцик Ю.А.  Даниленко О.А. |
| 16. | Проведение совещаний с участием Главы городского округа, председателей территориальных избирательных комиссий городского округа и председателей участковых избирательных комиссий с целью координации работы органов местного самоуправления по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов. | февраль-март 2018 года | Копцик Ю.А.  Денисов Д.Г.  Прокофьева Ж.Н. |
| 17. | Проведение совещаний с участием Главы городского округа, председателей территориальных избирательных комиссий, руководителями местных отделений партий и руководителями правоохранительных структур городского округа по подведению итогов выборов. | Март 2018 года | Копцик Ю.А.  Денисов Д.Г.  Прокофьева Ж.Н. |
| **II. Анализ ситуации в городе, связанной с деятельностью политических партий** | | | |
| 18. | Мониторинг предвыборных настроений избирателей на округах, сбор наказов избирателей. | Постоянно | Денисов Д.Г.  Депутатский корпус Совета депутатов города  Викулова С.К. |
| 19. | Активизация работы общественных приемных на территории городского округа. | февраль-март 2018 года | Копцик Ю.А.  Денисов Д.Г.  Викулова С.К. |
| 20. | Встреча Главы городского округа с избирателями (по отдельному плану). | февраль-март 2018 года | Копцик Ю.А.  Денисов Д. Г.  Викулова С. К. |
| 21. | Взаимодействие с представителями политических партий по вопросам подготовки и проведения предстоящих выборов. | февраль-март 2018 года | Денисов Д. Г.  Прокофьева Ж.Н. |
| 22. | Обобщение и анализ информации о работе территориальных избирательных комиссий городского округа Королёв с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов. | Постоянно | Копцик Ю.А.  Викулова С. К. Прокофьева Ж.Н. |
| 23. | Назначение ответственных по зачистке зданий от незаконных агитационных материалов. | Постоянно | Копцик Ю.А.  Денисов Д. Г.  Даниленко О.А. |
| 24. | Создание группы агитаторов. | По мере необходимости | Денисов Д. Г.  Прокофьева Ж.Н. |
| 26. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер, обеспечение охраны общественного порядка при их проведении. | В течение трех дней со дня подачи письменного уведомления | Копцик Ю.А.  Денисов Д.Г.  Викулова С.К.  Прокофьева Ж.Н. |
| 27. | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч с избирателями зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, для организации и проведения агитационных публичных мероприятий | В течение трех дней со дня подачи заявки | Копцик Ю.А.  Денисов Д.Г.  Викулова С.К.  Королева В.В.  Прокофьева Ж.Н. |
| 28. | Принятие оперативных мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращение изготовления незаконных агитационных материалов и их изъятие. | Со дня выдвижения кандидатов (в течение всего агитационного периода) | Копцик Ю.А.  Денисов Д.Г.  Лободенков Д.В.  Кайнер В.В. |
| **III. Формирование городских структур по подготовке и проведению выборов и организация их работы** | | | |
| 29. | Подготовка и проведение координационных совещаний по теме: |  |  |
|  | - Подготовка и утверждение плана мероприятий, проводимых на территории городского округа по информированию избирателей о месте и времени голосования | Февраль-март 2018 года | Копцик Ю.А.  Лободенков Д.В.  Кайнер В.В. |
|  | - О взаимодействии правоохранительных органов с избирательными комиссиями | Февраль-март 2018 года |  |
|  | - Об организации материально-технического оснащения участковых избирательных комиссий. Проведение инвентаризации технологического оборудования для оценки его функционального состояния | февраль 2018 года | Прокофьева Ж.Н.  Викулова С.К.  Литовко С.А.  Трифонов И.В. |
|  | - Об организации автоматизированных рабочих мест пунктов приема заявлений от избирателей | февраль 2018 года | Прокофьева Ж.Н.  Королева В.В.  Литовко С.А.  Трифонов И.В. |
|  | - О готовности органов местного самоуправления и муниципальных организаций ко дню голосования | Март 2018 года | Копцик Ю.А.  Денисов Д.Г.  Прокофьева Ж.Н. |
| 30. | Формирование рабочих групп Администрации городского округа по оказанию помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов под руководством первого заместителя Председателя Совета депутатов и заместителей Руководителя Администрации городского округа: |  |  |
|  | 1 группа по организации городских мероприятий до дня голосования, а также концертных площадок и ярмарок в день выборов; | февраль 2018 года | Викулова С.К.  Королева В.В. |
|  | 2 группа по материально-техническому обеспечению участковых избирательных комиссий; | февраль 2018 года | Прокофьева Ж.Н.  Литовко С.А.  Трифонов И.В. |
|  | 3 группа по информационно-рекламному обеспечению; | февраль 2018 года | Конышев И.А. |
|  | 4 группа по организации работы агитаторов с избирателями; | февраль 2018 года | Прокофьева Ж.Н. |
|  | 5 группа, осуществляющая анализ и обработку информации; | февраль 2018 года | Трифонов И.В.  Конышев И.А. |
|  | 6 группа, осуществляющая контроль выполнения наказов избирателей; | февраль 2018 года | Денисов Д.Г. заместители Руководителя Администрации |
|  | 7 группа по организации безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка; | Март 2018 года | Потатуев А.И. |
|  | 8 группа по обеспечению реализации избирательных прав инвалидов; | Февраль 2018 года | Королева В.В.  Прокофьева Ж.Н. |
|  | 9 группа, осуществляющая организацию встреч с избирателями (встречи Главы городского округа, Руководителя Администрации, заместителей Руководителя Администрации и руководителей различных служб городского округа, депутатов Совета депутатов городского округа, представителей жилищно-коммунального хозяйства). | февраль 2018 года | Денисов Д.Г.  Викулова С.К. |
|  | 10 группа по вопросам реализации Положения о государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации на территории Московской области. | февраль 2018 года | Прокофьева Ж.Н.  Трифонов И.В. |
| 33. | Паспортизация избирательных участков, подготовка предложений по улучшению их оснащения и оборудования. | февраль 2018 года | Прокофьева Ж.Н.  Лободенков Д.В.  Кайнер В.В. |
| 34. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий. | февраль 2018 года | Копцик Ю.А.  Прокофьева Ж.Н.  Конышев И.А. |
| 35. | Определение избирательных участков, на которых будет предоставлена возможность проголосовать избирателям по месту временного пребывания, а также избирателям, не имеющим регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации. | февраль 2018 года | Копцик Ю.А.  Прокофьева Ж.Н.  Конышев И.А.  Лободенков Д.В. |
| 36. | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии городского округа для составления списков избирателей. | 28 февраля 2018 года | Копцик Ю.А.  Прокофьева Ж.Н.  Трифонов И.В. |
| 37. | Направление в территориальные избирательные комиссии городского округа информации об изменениях список избирателей городского округа для уточнения списка избирателей. | Еженедельно со дня представления сведений | Трифонов И.В. |
| 38. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку. | До 06 марта 2018 года | Лободенков Д.В.  Кайнер В.В. |
| 39. | Передача Избирательной комиссией городского округа первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям по акту. | До 06 марта 2018 года | Лободенков Д.В.  Кайнер В.В. |
| 40. | Оформление помещений участковых избирательных комиссий и мест голосования в соответствии с требованиями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в том числе размещение информации о месте нахождения избирательных комиссий и мест голосования с использованием средств наружной рекламы. | 15-17 марта 2018 года | Копцик Ю.А.  Заместители руководителя Администрации, Литовко С.А. |
| 41. | Телефонизация избирательных участков. | До 25 февраля 2018 года | Викулова С. К.  Литовко С.А. |
| 42. | Разработка схемы торговых павильонов в местах голосования. | Март 2018 года | Викулова С.К. |
| 43. | Изготовление сувенирной продукции на тему «ВЫБОРЫ». | Февраль 2018 года | Викулова С. К.  Конышев И.А. |
| 44. | Организация медицинских пунктов на избирательных участках (анализ крови, измерение давления). | 18 марта 2018 года | Королева В.В.  Шпилянский Э.М. |
| 45. | Организация полевых кухонь на территориях избирательных участков. | 18 марта 2018 года | Копцик Ю.А.  Викулова С.К.  Даниленко О. А. |
| 46. | Обеспечение свободного подхода к избирательным участкам (ремонт дорог и тротуаров, эвакуация бесхозного автотранспорта). | Февраль-март 2018 года | Даниленко О.А.  Студеникин И.Е. |
| 47. | Проведение совещания по вопросу реализации активного избирательного права военнослужащих и членов их семей в/ч 51085. | Февраль 2018 года | Прокофьева Ж.Н.  Кайнер В.В. |
| 48. | Выдвижение кандидатур в состав участковых избирательных комиссий, резерв состава участковых избирательных комиссий, формируемых сроком на 5 лет | февраль 2018 года | Политические партии, собрания избирателей по месту жительства, работы,  Прокофьева Ж.Н.  Лободенков Д.В. |
| 50. | Проведение обучающих семинаров – совещаний по подготовке и обучению членов участковых избирательных комиссий по выполнению требований федерального законодательства | февраль -март 2018 года | Прокофьева Ж.Н.  Лободенков Д.В. |
| 51. | Направление на обучение правилам эксплуатации КОИБ членов избирательных комиссий | Согласно графику, утвержденному избирательной комиссией Московской области | Прокофьева Ж.Н.  Лободенков Д.В. |
| 52. | Подготовка и реализация программы обучения наблюдателей и молодых избирателей, направляемых в участковые избирательные комиссии | февраль-март 2018 года | Прокофьева Ж.Н. Лободенков Д.В. |
| 54. | Мониторинг и изучение изменений в законодательстве Российской Федерации, разъяснение изменений участникам избирательного процесса. | Постоянно | Прокофьева Ж. Н.  Лободенков Д.В. |
| 55. | Обеспечение автотранспортом участковых избирательных комиссий в день голосования. | С 18 марта 2018 года до подведения итогов голосования | Викулова С. К.  Студеникин И.Е. |
| 56. | Приемка избирательных участков, образованных для проведения голосования и подсчета голосов, составление и подписание Актов приемки помещений. | 15-17 марта 2018 года | Копцик Ю.А.  Надзорные органы (по согласованию) |
| 57. | Организация сдачи избирательной документации участковых избирательных комиссий в территориальные избирательные комиссии городского округа Королёв | После подведения итогов голосования | Викулова С. К.  Прокофьева Ж.Н.  Лободенков Д.В.  Кайнер В.В. |
| 58. | Организация питания членов участковых избирательных комиссий в день голосования. | 18 марта 2018 года | Копцик Ю. А.  Викулова С.К. |
| 59. | Назначение и организация дежурства представителей Администрации городского округа в местах голосования в период подготовки и в день голосования. | С момента начала работы участковых избирательных комиссий (25 февраля 2018 года) | Копцик Ю.А.  Денисов Д. Г.  Заместители руководителя Администрации |
| 60. | Информирование избирателей о месте, времени и порядке их голосования. | С 18 февраля 2018 года | Лободенков Д.В.  Кайнер В.В. |
| 61. | Определение порядка голосования избирателей, находящихся на госпитализации в «Центральной городской больнице» городского округа Королев. | Март 2018 года | Прокофьева Ж.Н.  Королева В.В.  Шпилянский Э.М. |
| **IV. Обеспечение безопасности и правопорядка в предвыборный период и непосредственно в день голосования.** | | | |
| 62. | Организация взаимодействия с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Московской области (внутренних дел, юстиции, миграционной службы, военных комиссариатов, налоговых органов и МЧС) с целью создания эффективной системы реагирования на возможное возникновение нештатных ситуаций, предусматривающей необходимый лимит сил и средств для их нейтрализации. | Февраль-март 2018 года | Копцик Ю.А.  Денисов Д.Г. |
| 63. | Проведение совещаний с участием Главы городского округа, председателей территориальных избирательных комиссий городского округа, председателей участковых избирательных комиссий и начальником управления полиции по городскому округу Королёв с постановкой задач по обеспечению сохранности избирательной документации и организации общественного порядка на избирательных участках в период подготовки и проведения выборов. | Февраль-март 2018 года | Копцик Ю.А.  Денисов Д.Г. |
| 64. | Проведение заседания антитеррористической комиссии | Февраль 2018 года | Копцик Ю.А. |
| 65. | Совместное совещание с представителями прокуратуры городского округа Королёв с рассмотрением вопросов о ходе подготовки и проведения выборов | Февраль-март 2018 года | Копцик Ю.А. Прокуратура (по согласованию) |
| 66. | Обеспечение антитеррористической и противопожарной защищенности избирательных участков, организация охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения на избирательных участках. | с 25 февраля 2018 года до подведения итогов голосования | Копцик Ю.А.  Потатуев А.И. |
| **V. Информирование избирателей. Организация работы СМИ.** | | | |
| 67. | Оповещение избирателей о месте и времени голосования, в том числе через средства массовой информации и путем размещения информации о выборах на специально отведенных местах, а также в подъездах и внутри подъездов многоквартирных жилых домов. | Постоянно с момента начала избирательной кампании | Даниленко О.А.  Конышев И.А.  Прокофьева Ж.Н. |
| 68. | Изготовление и установка указателей, информирующих избирателей о месте расположения их избирательных участков. | До 2 февраля 2018 года | Викулова С. К.  Литовко С.А. |
| 69. | Обеспечение поквартирного разноса приглашений на выборы избирателям | Февраль-март 2018 года | Лободенков Д.В.  Председатели участковых избирательных комиссий |
| 71. | Освещение работы избирательных комиссий городского округа Королёв в средствах массовой информации. | февраль-март 2018 года | Конышев И.А.  Лободенков Д.В. |
| 72. | Участие общественных организаций в информировании избирателей о предстоящих выборах. | Февраль-март 2018 года | Прокофьева Ж.Н. |
| 73. | Организация работы Королевского телевидения в день голосования. | 18 марта 2018 года | Конышев И.А. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_