## Лист1
Приложение 2 к муниципальному краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Королёв Московской области, на 2017-2019 годы
Раздел III. Муниципальный краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Королёв Московской области, на 2018 год
(период)
№ п\п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" | [11 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | всего: | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [41 empty] | за счет средств государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м |  | кв.м | чел. |  |  | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | куб.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
1 | г. Королев, мкр. Болшево, ул. Прудная, д.10 | 1992 | кирпичный | 1 | 9 | 55 | 3 | 52 | 0 | 2460.4 | 2216 | 141.9 | 2074.1 | 106 | [5 empty] | 1 | 1852099.43 | 2018-12-31 | [27 empty] | 1852099.43 |  |  |  | 1852099.43 | 2011379.98 | 0
2 | г. Королев, мкр. Болшево, ул. Прудная, д.8 | 1991 | кирпичный | 1 | 9 | 51 | 2 | 49 | 0 | 2200.6 | 2087.2 | 107.9 | 1979.3 | 94 | [5 empty] | 1 | 1852099.43 | 2018-12-31 | [27 empty] | 1852099.43 |  |  |  | 1852099.43 | 2011379.98 | 0
3 | г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Калининградская, д.1 | 1962 | кирпичный | 2 | 3 | 24 | 4 | 20 | 0 | 1053.5 | 969.8 | 217 | 752.8 | 48 |  |  |  | 4378279.04 | 2018-12-31 |  |  |  | 2861.1 | 4587432.45 | 2018-12-31 |  |  |  | 1600 | 1273064 | 2018-12-31 | 107 | 174819.81 | 2018-12-31 | [15 empty] | 10413595.3 |  |  |  | 10413595.3 | 11309164.49 | 10413595.3
4 | г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Калининградская, д.3 | 1961 | кирпичный | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 763.5 | 667.9 | 289.2 | 378.7 | 42 |  |  |  | 3216500.2 | 2018-12-31 | [9 empty] | 1200 | 915420 | 2018-12-31 | 90 | 147044.7 | 2018-12-31 | [15 empty] | 4278964.9 |  |  |  | 4278964.9 | 4646955.88 | 4278964.9
5 | г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Фабричная, д.4 | 1989 | кирпичный | 9 | 5 | 198 | 25 | 173 | 0 | 11833.6 | 10664.7 | 1403 | 9261.7 | 526 | [5 empty] | 5 | 9260497.15 | 2018-12-31 | [27 empty] | 9260497.15 |  |  |  | 9260497.15 | 10056899.9 | 0
6 | г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Большая Комитетская, д.12 | 1990 | панельный | 9 | 4 | 72 | 5 | 67 | 0 | 7334.5 | 4112.6 | 811.9 | 4077.5 | 366 | [5 empty] | 4 | 7408397.72 | 2018-12-31 | [27 empty] | 7408397.72 |  |  |  | 7408397.72 | 8045519.92 | 0
7 | г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Большая Комитетская, д.4/24 | 1988 | панельный | 9 | 4 | 140 | 17 | 123 | 0 | 7364.3 | 4091.6 | 661.6 | 7355.9 | 330 | [5 empty] | 4 | 7408397.72 | 2018-12-31 | [27 empty] | 7408397.72 |  |  |  | 7408397.72 | 8045519.92 | 0
8 | г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Большая Комитетская, д.6/25 | 1989 | панельный | 9 | 3 | 105 | 5 | 100 | 0 | 5764.9 | 3213.2 | 223.4 | 5764.4 | 296 | [5 empty] | 3 | 5556298.29 | 2018-12-31 | [27 empty] | 5556298.29 |  |  |  | 5556298.29 | 6034139.94 | 0
9 | г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. К.Д.Трофимова, д.12 | 1960 | кирпич | 5 | 4 | 60 | 13 | 47 | 0 | 3856 | 3331.3 | 445.9 | 2885.4 | 159 | [14 empty] | 119.1 | 1772992.74 | 2018-12-31 | 165.94 | 271117.75 | 2018-12-31 | [15 empty] | 2044110.49 |  |  |  | 2044110.49 | 2219903.99 | 2044110.49
10 | г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Лесная, д.9 | 1988 | кирпичный | 9 | 1 | 54 | 8 | 46 | 0 | 2248 | 1312.6 | 244.4 | 1312.7 | 100 | [5 empty] | 1 | 1852099.43 | 2018-12-31 | [27 empty] | 1852099.43 |  |  |  | 1852099.43 | 2011379.98 | 0
11 | г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. М.К.Тихонравова, д.28 | 1981 | кирпич | 12 | 1 | 53 | 6 | 47 | 0 | 2802.1 | 1656 | 244.1 | 2814.7 | 115 | [5 empty] | 2 | 4922567.99 | 2018-12-31 | [27 empty] | 4922567.99 |  |  |  | 4922567.99 | 5345908.84 | 0
12 | г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. М.К.Тихонравова, д.38/2 | 1984 | кирпичные | 9 | 10 | 356 | 49 | 307 | 0 | 19144 | 11744 | 433.4 | 11310.6 | 988 | [5 empty] | 10 | 18520994.3 | 2018-12-31 | [27 empty] | 18520994.3 |  |  |  | 18520994.3 | 20113799.81 | 0
13 | г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Пушкинская, д.17 | 1992 | панельный | 9 | 3 | 107 | 9 | 98 | 0 | 5885.4 | 3387.5 | 472.8 | 3388.4 | 304 | [5 empty] | 3 | 5556298.29 | 2018-12-31 | [27 empty] | 5556298.29 |  |  |  | 5556298.29 | 6034139.94 | 0
14 | г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Пушкинская, д.21 | 1990 | панельный | 9 | 4 | 140 | 12 | 128 | 0 | 7246 | 4046.9 | 407.5 | 4036.7 | 352 | [5 empty] | 4 | 7408397.72 | 2018-12-31 | [27 empty] | 7408397.72 |  |  |  | 7408397.72 | 8045519.92 | 0
15 | г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Пушкинская, д.3 | 1993 | панельный | 17 | 5 | 321 | 22 | 299 | 0 | 18605.2 | 10783 | 841.6 | 18628.3 | 698 | [5 empty] | 10 | 30373899.2 | 2018-12-31 | [27 empty] | 30373899.2 |  |  |  | 30373899.2 | 32986054.53 | 0
16 | г. Королев, пр-кт Королева, д.12 | 1972 | панельный | 9 | 4 | 143 | 18 | 125 | 0 | 7769.2 | 7150.1 | 610.7 | 6539.4 | 353 |  |  |  | 10041549.81 | 2018-12-31 |  |  |  | 1052.9 | 1947001.62 | 2018-12-31 |  |  |  | 5588.94 | 5052345.87 | 2018-12-31 | [18 empty] | 17040897.3 |  |  |  | 17040897.3 | 18506414.47 | 17040897.3
17 | г. Королев, пр-кт Космонавтов, д.17 | 1992 | железобетонные | 14 | 2 | 110 | 21 | 89 | 0 | 6313.7 | 6289.6 | 1231.7 | 5057.9 | 348 | [5 empty] | 4 | 9561453.52 | 2018-12-31 | [27 empty] | 9561453.52 |  |  |  | 9561453.52 | 10383738.53 | 0
18 | г. Королев, пр-кт Космонавтов, д.19 | 1992 | железобетонные | 14 | 2 | 110 | 12 | 98 | 0 | 6336.8 | 6314.1 | 692.7 | 5621.4 | 329 | [5 empty] | 4 | 9561453.52 | 2018-12-31 | [27 empty] | 9561453.52 |  |  |  | 9561453.52 | 10383738.53 | 0
19 | г. Королев, пр-кт Космонавтов, д.24 | 1987 | панельный | 16 | 2 | 127 | 15 | 112 | 0 | 6988.4 | 5422.4 | 1424.2 | 3998.2 | 312 | [5 empty] | 4 | 11688674.94 | 2018-12-31 | [27 empty] | 11688674.94 |  |  |  | 11688674.94 | 12693900.99 | 0
20 | г. Королев, пр-кт Космонавтов, д.31 | 1989 | панельный | 14 | 4 | 188 | 39 | 149 | 0 | 10793.2 | 10726.4 | 2351.3 | 8375.1 | 612 | [5 empty] | 8 | 19122907.04 | 2018-12-31 | [27 empty] | 19122907.04 |  |  |  | 19122907.04 | 20767477.04 | 0
21 | г. Королев, пр-кт Космонавтов, д.33А | 1989 | панельный | 14 | 4 | 220 | 25 | 195 | 0 | 9973.1 | 9918.8 | 1298.3 | 8620.5 | 397 | [5 empty] | 8 | 19122907.04 | 2018-12-31 | [27 empty] | 19122907.04 |  |  |  | 19122907.04 | 20767477.04 | 0
22 | г. Королев, пр-кт Космонавтов, д.35 | 1989 | панельный | 14 | 4 | 188 | 31 | 157 | 0 | 10813 | 10743.1 | 1846.84 | 8896.26 | 581 | [5 empty] | 8 | 19122907.04 | 2018-12-31 | [27 empty] | 19122907.04 |  |  |  | 19122907.04 | 20767477.04 | 0
23 | г. Королев, пр-кт Космонавтов, д.35А | 1990 | блочный | 16 | 1 | 111 | 13 | 98 | 0 | 5320.2 | 5320.2 | 726.2 | 4594 | 265 | [5 empty] | 2 | 5844337.47 | 2018-12-31 | [27 empty] | 5844337.47 |  |  |  | 5844337.47 | 6346950.49 | 0
24 | г. Королев, пр-кт Космонавтов, д.37А | 1989 | панельный | 14 | 4 | 220 | 33 | 187 | 0 | 10060.6 | 9984.5 | 1664.4 | 8320.1 | 445 | [5 empty] | 8 | 19122907.04 | 2018-12-31 | [27 empty] | 19122907.04 |  |  |  | 19122907.04 | 20767477.04 | 0
25 | г. Королев, пр-кт Космонавтов, д.39 | 1988 | панельный | 14 | 4 | 187 | 24 | 163 | 0 | 10877.7 | 10725.7 | 1484 | 9241.7 | 614 | [5 empty] | 8 | 19122907.04 | 2018-12-31 | [27 empty] | 19122907.04 |  |  |  | 19122907.04 | 20767477.04 | 0
26 | г. Королев, пр-кт Космонавтов, д.41А | 1988 | панельный | 14 | 4 | 220 | 23 | 197 | 0 | 10005.5 | 9951.1 | 1073.4 | 8877.7 | 457 | [5 empty] | 8 | 19122907.04 | 2018-12-31 | [27 empty] | 19122907.04 |  |  |  | 19122907.04 | 20767477.04 | 0
27 | г. Королев, пр-кт Космонавтов, д.43 | 1988 | панельный | 14 | 4 | 188 | 22 | 166 | 0 | 10827.2 | 10772.4 | 1370.6 | 9401.8 | 585 | [5 empty] | 7 | 16732543.66 | 2018-12-31 | [27 empty] | 16732543.66 |  |  |  | 16732543.66 | 18171542.42 | 0
28 | г. Королев, пр-кт Космонавтов, д.45 | 1988 | панельный | 16 | 1 | 111 | 8 | 103 | 0 | 5287.4 | 5287.4 | 426.4 | 4861 | 258 | [5 empty] | 2 | 5844337.47 | 2018-12-31 | [27 empty] | 5844337.47 |  |  |  | 5844337.47 | 6346950.49 | 0
29 | г. Королев, проезд Воровского, д.1 | 1930 | кирпичный | 4 | 3 | 24 | 7 | 17 | 0 | 1765.5 | 1595.7 | 348.76 | 1246.94 | 90 |  |  |  | 5638444.6 | 2018-12-31 |  |  |  | 1883 | 2935232.06 | 2018-12-31 |  |  |  | 681.8 | 1042594.92 | 2018-12-31 | 138 | 225468.54 | 2018-12-31 | [15 empty] | 9841740.12 |  |  |  | 9841740.12 | 10688129.77 | 9841740.12
30 | г. Королев, проезд Воровского, д.3 | 1930 | кирпичный | 4 | 4 | 31 | 7 | 24 | 0 | 2332.7 | 2073.8 | 473.95 | 1599.85 | 153 |  |  |  | 7290627.93 | 2018-12-31 |  |  |  | 1756.3 | 2894610.94 | 2018-12-31 |  |  |  | 1582 | 1209581.38 | 2018-12-31 | 171 | 279384.93 | 2018-12-31 | [15 empty] | 11674205.18 |  |  |  | 11674205.18 | 12678186.82 | 11674205.18
31 | г. Королев, проезд Воровского, д.5 | 1930 | кирпичный | 4 | 4 | 32 | 8 | 24 | 0 | 2372.4 | 2137.9 | 440.71 | 1697.19 | 138 |  |  |  | 7418008.75 | 2018-12-31 |  |  |  | 1580.3 | 2602339.3 | 2018-12-31 |  |  |  | 1128.4 | 862763.36 | 2018-12-31 | 164 | 267948.12 | 2018-12-31 | [15 empty] | 11151059.53 |  |  |  | 11151059.53 | 12110050.65 | 11151059.53
32 | г. Королев, проезд Дворцовый, д.4 | 1992 | панельный | 17 | 4 | 270 | 19 | 251 | 0 | 21926.8 | 10468 | 1296 | 16037.6 | 688 | [5 empty] | 8 | 24299119.36 | 2018-12-31 | [27 empty] | 24299119.36 |  |  |  | 24299119.36 | 26388843.63 | 0
33 | г. Королев, проезд Ударника, д.1 | 1930 | кирпичный | 4 | 4 | 31 | 16 | 15 | 0 | 2087.4 | 1764.3 | 610.56 | 1153.74 | 133 |  |  |  | 5702967.33 | 2018-12-31 |  |  |  | 1676 | 2673934.01 | 2018-12-31 |  |  |  | 5660 | 4708068.2 | 2018-12-31 | 318 | 1905751.1 | 2018-12-31 | [15 empty] | 14990720.64 |  |  |  | 14990720.64 | 16279922.61 | 14990720.64
34 | г. Королев, проезд Ударника, д.3 | 1930 | кирпичный | 4 | 4 | 28 | 15 | 13 | 0 | 2092.8 | 1582.6 | 532.82 | 1049.78 | 111 |  |  |  | 5288555.74 | 2018-12-31 |  |  |  | 1559.3 | 2546831.37 | 2018-12-31 |  |  |  | 5772 | 4793702.28 | 2018-12-31 | 282.4 | 1847586.75 | 2018-12-31 | [15 empty] | 14476676.14 |  |  |  | 14476676.14 | 15721670.29 | 14476676.14
35 | г. Королев, проезд Ударника, д.5 | 1930 | кирпичный | 4 | 4 | 32 | 13 | 19 | 0 | 2027.5 | 1805.5 | 454.79 | 1350.71 | 131 |  |  |  | 6537544.29 | 2018-12-31 |  |  |  | 1557.7 | 2543751.21 | 2018-12-31 |  |  |  | 5660 | 4708068.2 | 2018-12-31 | 318 | 1905751.1 | 2018-12-31 | [15 empty] | 15695114.8 |  |  |  | 15695114.8 | 17044894.68 | 15695114.8
36 | г. Королев, проезд Ударника, д.7 | 1930 | кирпичный | 4 | 4 | 32 | 15 | 17 | 0 | 2047.6 | 1825.6 | 440.25 | 1385.35 | 152 |  |  |  | 6532612.58 | 2018-12-31 |  |  |  | 1554.8 | 2538720.15 | 2018-12-31 |  |  |  | 4016.4 | 3451388.08 | 2018-12-31 | 318 | 1905751.1 | 2018-12-31 | [15 empty] | 14428471.91 |  |  |  | 14428471.91 | 15669320.49 | 14428471.91
37 | г. Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д.10Б | 1989 | панельный | 16 | 1 | 111 | 11 | 100 | 0 | 7374.7 | 5278.2 | 519.7 | 4758.5 | 267 | [5 empty] | 2 | 5844337.47 | 2018-12-31 | [27 empty] | 5844337.47 |  |  |  | 5844337.47 | 6346950.49 | 0
38 | г. Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д.10Г | 1990 | панельный | 16 | 1 | 111 | 17 | 94 | 0 | 5258.6 | 5258.6 | 832.5 | 4426.1 | 279 | [5 empty] | 2 | 5844337.47 | 2018-12-31 | [27 empty] | 5844337.47 |  |  |  | 5844337.47 | 6346950.49 | 0
39 | г. Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д.4А | 1990 | панельный | 16 | 1 | 111 | 0 | 111 | 0 | 7363.8 | 5263.7 | 0 | 5263.7 | 239 | [5 empty] | 2 | 5844337.47 | 2018-12-31 | [27 empty] | 5844337.47 |  |  |  | 5844337.47 | 6346950.49 | 0
40 | г. Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д.4Б | 1992 | панельный | 16 | 1 | 111 | 6 | 105 | 0 | 7343.5 | 5298.6 | 365.7 | 4932.9 | 244 | [5 empty] | 2 | 5844337.47 | 2018-12-31 | [27 empty] | 5844337.47 |  |  |  | 5844337.47 | 6346950.49 | 0
41 | г. Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д.4В | 1989 | панельный | 16 | 1 | 111 | 5 | 106 | 0 | 5284.6 | 5284.6 | 279.9 | 5004.7 | 239 | [5 empty] | 2 | 5844337.47 | 2018-12-31 | [27 empty] | 5844337.47 |  |  |  | 5844337.47 | 6346950.49 | 0
42 | г. Королев, ул. Богомолова, д.4А | 1990 | кирпичный | 16 | 1 | 96 | 11 | 85 | 0 | 3926.8 | 3926.8 | 481.9 | 3444.9 | 155 | [5 empty] | 2 | 5844337.47 | 2018-12-31 | [27 empty] | 5844337.47 |  |  |  | 5844337.47 | 6346950.49 | 0
43 | г. Королев, ул. Богомолова, д.4Б | 1991 | кирпичные | 16 | 1 | 96 | 4 | 92 | 0 | 3994.1 | 3994.1 | 195.2 | 3798.9 | 165 | [5 empty] | 2 | 5844337.47 | 2018-12-31 | [27 empty] | 5844337.47 |  |  |  | 5844337.47 | 6346950.49 | 0
44 | г. Королев, ул. Горького, д.14 | 1991 | панельный | 14 | 6 | 328 | 47 | 281 | 0 | 19075.7 | 19011.6 | 2864.2 | 16147.4 | 964 | [5 empty] | 12 | 28684360.56 | 2018-12-31 | [27 empty] | 28684360.56 |  |  |  | 28684360.56 | 31151215.57 | 0
45 | г. Королев, ул. Горького, д.14А | 1991 | кирпичный | 14 | 2 | 110 | 13 | 97 | 0 | 5012.7 | 4973.4 | 612.7 | 4360.7 | 202 | [5 empty] | 4 | 9561453.52 | 2018-12-31 | [27 empty] | 9561453.52 |  |  |  | 9561453.52 | 10383738.53 | 0
46 | г. Королев, ул. Горького, д.14Б | 1990 | панельный | 14 | 7 | 384 | 52 | 332 | 0 | 22012 | 21956.4 | 3176 | 18780.4 | 1156 | [5 empty] | 14 | 33465087.32 | 2018-12-31 | [27 empty] | 33465087.32 |  |  |  | 33465087.32 | 36343084.83 | 0
47 | г. Королев, ул. Горького, д.16 к.1 | 1992 | железобетонные | 10 | 2 | 79 | 0 | 79 | 0 | 3564.6 | 3564.6 | 0 | 3564.6 | 122 | [5 empty] | 2 | 3919504.44 | 2018-12-31 | [27 empty] | 3919504.44 |  |  |  | 3919504.44 | 4256581.82 | 0
48 | г. Королев, ул. Горького, д.16 к.2 | 1992 | железобетонные | 10 | 2 | 78 | 5 | 73 | 0 | 3565.9 | 3544.2 | 233.8 | 3310.4 | 136 | [5 empty] | 2 | 3919504.44 | 2018-12-31 | [27 empty] | 3919504.44 |  |  |  | 3919504.44 | 4256581.82 | 0
49 | г. Королев, ул. Горького, д.16 к.3 | 1992 | железобетонные | 10 | 2 | 76 | 1 | 75 | 0 | 3488.5 | 3428.2 | 50.4 | 3377.8 | 150 | [5 empty] | 2 | 3919504.44 | 2018-12-31 | [27 empty] | 3919504.44 |  |  |  | 3919504.44 | 4256581.82 | 0
50 | г. Королев, ул. Горького, д.16А | 1991 | панельный | 14 | 2 | 110 | 25 | 85 | 0 | 6281.4 | 6281.4 | 1517.7 | 4763.7 | 370 | [5 empty] | 4 | 9561453.52 | 2018-12-31 | [27 empty] | 9561453.52 |  |  |  | 9561453.52 | 10383738.53 | 0
51 | г. Королев, ул. Горького, д.16Б | 1990 | панельный | 14 | 3 | 166 | 32 | 134 | 0 | 9493.6 | 9465.1 | 1947.7 | 7517.4 | 516 | [5 empty] | 6 | 14342180.28 | 2018-12-31 | [27 empty] | 14342180.28 |  |  |  | 14342180.28 | 15575607.78 | 0
52 | г. Королев, ул. Горького, д.16В | 1991 | блочный | 16 | 1 | 111 | 8 | 103 | 0 | 5252.4 | 5252.4 | 441.4 | 4811 | 257 | [5 empty] | 2 | 5844337.47 | 2018-12-31 | [27 empty] | 5844337.47 |  |  |  | 5844337.47 | 6346950.49 | 0
53 | г. Королев, ул. Горького, д.3 | 1990 | панельный | 16 | 6 | 382 | 31 | 351 | 0 | 29034.10 | 20996.3 | 1674.9 | 19321.4 | 936 | [5 empty] | 12 | 35066024.82 | 2018-12-31 | [27 empty] | 35066024.82 |  |  |  | 35066024.82 | 38081702.96 | 0
54 | г. Королев, ул. Кирова, д.5 | 1970 | кирпичные | 9 | 1 | 52 | 1 | 51 | 0 | 3084.8 | 2225.5 | 38 | 2187.5 | 78 | [5 empty] | 1 | 1852099.43 | 2018-12-31 | [27 empty] | 1852099.43 |  |  |  | 1852099.43 | 2011379.98 | 0
55 | г. Королев, ул. Коммунальная, д.28 | 1993 | панельный | 16 | 4 | 263 | 26 | 237 | 0 | 16789.5 | 16789.5 | 1706.4 | 15083.1 | 670 | [5 empty] | 8 | 23377349.88 | 2018-12-31 | [27 empty] | 23377349.88 |  |  |  | 23377349.88 | 25387801.97 | 0
56 | г. Королев, ул. Коммунальная, д.30 | 1990 | панельный | 10 | 3 | 120 | 21 | 99 | 0 | 10136.7 | 6865.7 | 1289.9 | 5575.8 | 334 | [5 empty] | 3 | 5879256.66 | 2018-12-31 | [27 empty] | 5879256.66 |  |  |  | 5879256.66 | 6384872.74 | 0
57 | г. Королев, ул. Коммунальная, д.32 | 1988 | панельный | 10 | 4 | 158 | 31 | 127 | 0 | 12909.9 | 8754.5 | 1948.1 | 6806.4 | 403 | [5 empty] | 4 | 7839008.88 | 2018-12-31 | [27 empty] | 7839008.88 |  |  |  | 7839008.88 | 8513163.64 | 0
58 | г. Королев, ул. Пионерская, д.10А к.1 | 1989 | кирпичный | 9 | 1 | 51 | 4 | 47 | 0 | 2268.3 | 2079.4 | 175.9 | 1903.5 | 84 | [5 empty] | 1 | 1852099.43 | 2018-12-31 | [27 empty] | 1852099.43 |  |  |  | 1852099.43 | 2011379.98 | 0
59 | г. Королев, ул. Пионерская, д.10А к.3 | 1991 | кирпичный | 16 | 1 | 92 | 5 | 87 | 0 | 3991.8 | 3808.7 | 230.3 | 3578.4 | 161 | [5 empty] | 2 | 6477337.02 | 2018-12-31 | [27 empty] | 6477337.02 |  |  |  | 6477337.02 | 7034388 | 0
60 | г. Королев, ул. Полевая, д.84 | 1988 | панельный | 12 | 1 | 83 | 4 | 79 | 0 | 3950.3 | 3950.3 | 212.1 | 3738.2 | 182 | [5 empty] | 2 | 4922567.99 | 2018-12-31 | [27 empty] | 4922567.99 |  |  |  | 4922567.99 | 5345908.84 | 0
| ИТОГО 2018 год | [16 empty] | 62045090.27 |  | 222 | 541634901.24 |  | 15481.4 | 25269853.11 |  | 0 | 0 | 0 | 33008.64 | 29789989.03 |  | 2072.34 | 8930623.9 | [16 empty] | 667670457.55 |  |  |  | 667670457.55 | 725090116.85 | 126035556.31