Решение Совета депутатов городского округа Королев МО от 11.04.2007 № 156/23

"О ПРИНЯТИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КОРОЛЕВА НА ПЕРИОД 2007-2011 ГОДЫ"

Официальная публикация в СМИ:

"Калининградская правда", № 44, 26.04.2007

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЕВ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 11 апреля 2007 г. № 156/23

О ПРИНЯТИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

ГОРОДА КОРОЛЕВА НА ПЕРИОД 2007-2011 ГОДЫ"

В целях сохранения и развития культурного потенциала и культурного наследия города, повышения роли культуры в воспитании, просвещении и обеспечении досуга жителей города, руководствуясь ст. 28, 30 Устава города Королева Московской области, Совет депутатов города Королева Московской области решил:

1. Принять городскую целевую программу "Развитие культуры города Королева на период 2007-2011 годы" (приложение № 1).

2. Поручить администрации города в ходе выполнения программы учитывать культурно-исторические традиции и интересы жителей каждого микрорайона.

3. Рекомендовать администрации города проработать вопрос о шефстве градообразующих предприятий, а также представителей предпринимательской сферы над учреждениями культуры города.

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Калининградская правда".

Глава города

А.Ф. Морозенко

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

городского округа Королев

Московской области

от 11 апреля 2007 г. № 156/23

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

ГОРОДА КОРОЛЕВА НА ПЕРИОД 2007-2011 ГОДЫ"

Паспорт

городской целевой программы "Развитие культуры

города Королева на период 2007-2011 годы"

Наименование Городская целевая программа "Развитие культуры

программы города Королева на период 2007-2011 годы"

Основание для Задание администрации города Королева Московской

разработки области (далее - администрация города)

программы

Заказчик программы Администрация города;

Комитет по культуре администрации города Королева

Московской области (далее - Комитет по культуре)

Разработчик Комитет по культуре

программы

Исполнители - Комитет по культуре;

программы - учреждения культуры и школы дополнительного

образования города;

- отдел по молодежной политике и туризму

управления по делам молодежи, семьи, детства и

социальных отношений администрации города;

- городской Комитет образования администрации

города;

- Королевское управление социальной защиты

населения Министерства социальной защиты населения

Московской области (далее - Королевское управление

социальной защиты населения);

- Комитет по физической культуре, спорту и туризму

администрации города;

- городской Совет ветеранов войны, труда,

Вооруженных сил и правоохранительных органов

Срок реализации 2007-2011 гг.

программы

Цели программы Основными целями программы являются:

- обеспечение единого культурного пространства для

представителей разных социальных групп в целях

получения доступа к культурным ценностям;

- сохранение и развитие культурного потенциала

и культурного наследия города;

- повышение роли культуры в воспитании, просвещении

и в обеспечении досуга жителей;

- оптимизация и модернизация культурной среды

города;

- развитие социальной сферы города

Задачи программы - Устранение неравномерности развития

социально-культурной инфраструктуры в

микрорайонах города. Приоритетное развитие

социально-культурной инфраструктуры в новых, и

особенно отдаленных от центральной части города,

жилых массивах

- совершенствование форм поддержки творческой

деятельности, создание благоприятных условий для

развития и реализации имеющегося потенциала

творческих сил города;

- повышение уровня взаимодействия учреждений

культуры в создании и реализации совместных

творческих проектов;

- наращивание межрегиональных и международных

культурных связей города в целом и прямых связей

отдельных творческих коллективов и учреждений

культуры;

- развитие многофункциональных культурных центров

на базе "классических" учреждений культуры,

реставрация и создание (строительство) новых;

- обеспечение приоритетного развития учреждений

культуры и досуга, ориентированных на работу

с подростками и молодежью. Поддержка молодежного

многофункционального центра клубного типа (МКЦ);

- комплексная модернизация и создание инфраструктуры

учреждений культуры города с целью повышения

культурного уровня и разнообразия услуг в досуговой

сфере;

- методическое и организационное обеспечение

деятельности музеев, включая реставрационные работы,

создание современных экспозиций, внедрение в

деятельность музеев современных форм и методов

работы (создание на базе имеющихся музеев

музейного объединения);

- обеспечение доступности дополнительного

образования в сфере культуры, модернизация

деятельности образовательных учреждений отрасли

и образовательных технологий;

- обеспечение свободного доступа к информации и

знаниям посредством создания качественно новой

системы информационно-библиотечного обслуживания

населения города;

- дальнейшее развитие материально-технической базы

учреждений культуры города, реконструкция

учреждений культуры и объектов культурного наследия;

- обеспечение конституционных прав граждан на

получение качественных услуг в сфере культуры

Ожидаемые - Обеспечение доступности учреждений культуры,

результаты культурных благ для всех категорий населения путем

равномерного развития социально-культурной

инфраструктуры во всех районах города, а также за

счет льготного и бесплатного посещения учреждений

культуры учащимися, создание необходимых условий

для лиц с ограниченными возможностями;

- расширение культурной среды города за счет

укрепления культурных традиций;

- расширение и улучшение качества услуг, сохранение

культурных ресурсов, создание условий и предпосылок

для удовлетворения растущих культурных

потребностей, запросов и интересов различных групп

населения;

- формирование позитивного образа города Королева,

повышение его международного

авторитета за счет интеграции культуры города в

мировое и общероссийское пространство;

- создание условий для эффективного сохранения

культурного наследия;

- создание муниципальной многоотраслевой частично

самоокупаемой инфраструктуры культурной политики,

позволяющей обеспечить реализацию потребностей

жителей города;

- укрепление материально-технической и

технологической базы учреждений культуры и школ

дополнительного образования;

- сохранение и укрепление кадрового потенциала

системы культуры, повышение социального статуса

работников культуры

Контроль за Координацию работы по реализации программы

исполнением осуществляет Комитет по культуре администрации

города. Контроль за исполнением программы

осуществляет Совет депутатов и администрация города.

Текущий контроль за ходом реализации программы

осуществляет заместитель главы администрации по

соответствующему направлению и депутатская комиссия

по вопросам культуры

Источники Программа финансируется за счет средств бюджета

финансирования города, привлеченных средств Московской области,

программы программы развития города Королева как наукограда,

средств внебюджетных источников учреждений культуры,

школ дополнительного образования и др.

Объем бюджетного финансирования, необходимый для

реализации программы, уточняется ежегодно при

формировании бюджета на очередной финансовый год

исходя из возможностей бюджета города и его доходной

части

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными средствами

Культура - это главное измерение развития, конечный результат всей деятельности региона и к ней сходятся все нити общественного развития. Поэтому сохранение и развитие культуры следует считать становлением гражданского общества.

Город Королев обладает развитой культурно-досуговой инфраструктурой. В нее входят 29 муниципальных учреждений культуры. В их числе шесть учреждений клубного типа, Детская школа искусств, Хоровая шкота "Подлипки" им Б.А. Толочкова, Театр юного зрителя, МУК "Королевский духовой оркестр", МУК "Ансамбль народной музыки "Сувенир", кинозал "Костино", 14 муниципальных библиотек.

Историко-культурное наследие города отражено в экспозициях четырех музеев:

- Историко-краеведческий музей;

- Королевский исторический музей;

- Музей-квартира М.И. Цветаевой в Болшеве;

- Дом-музей С.Н. Дурылина.

В досуговых учреждениях города работают 366 клубов по интересам и любительских объединений, кружков самодеятельного творчества, из них 253 клубных формирования для детей. В них занимаются свыше 18 тысяч человек разных профессий, интересов и возрастов, в том числе детей более 9 тысяч.

За последние годы были выделены значительные средства на развитие материально-технической базы учреждений культуры, открыты новые объекты культуры: библиотека - филиал № 14 в микрорайоне "Текстильщик", новый кинозал на 298 мест в ДиКЦ "Костино", Королевский исторический музей. Было выделено 4 квартиры для расселения жильцов Мемориального дома М.И. Цветаевой.

ОБЪЕМ

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ НА КУЛЬТУРУ,

ОТ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р 14 (образование) | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 1% | 1,1% |
| Р 15 (культура) | 2,3% | 2,7% | 1,6% | 3,6% | 4,0% |
| ВСЕГО | 3,4% | 3,8% | 2,3% | 4,7% | 5,1% |

ПОСТУПЛЕНИЕ В СФЕРУ КУЛЬТУРЫ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ,

ЧАСТНЫХ ВЛОЖЕНИЙ (В ТЫС. РУБ.)

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р 14 | 1051,0 | 1184,5 | 1263,0 | 1936,5 | 2703,8 |
| Р 15 | 6951,0 | 7932,7 | 6980,0 | 10666,1 | 16951,7 |

Однако плодотворному развитию мешает неудовлетворительное состояние технической оснащенности учреждений культуры - оборудование в большинстве учреждений морально и физически устарело.

Материально-техническая база клубных учреждений изношена, не отвечает уровню индустрии досуга. В плохом состоянии находятся инженерные коммуникации, благоустройство.

Информатизация сферы культуры

КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ИМЕЮЩИХ КОМПЬЮТЕРНУЮ ТЕХНИКУ

| Учреждения | Количество учреждений |  |  |  |  | Количество компьютеров |  |  |  |  | Доступ в Интернет |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Клубные учреждения | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 19 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Школы дополнительного образования | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Музеи | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 14 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ТЮЗ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| ЦБС | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | - | - | - | - | 1 |
| Комитет по культуре | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Централизованная бухгалтерия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 12 | - | - | - | - | - |

Объемы выделяемых до 2005 года ассигнований из бюджета на техническое оснащение отставали от реальных потребностей, в результате имеющееся светотехническое и звукотехническое оборудование устарело и исчерпало сроки эксплуатации, подлежит замене и модернизации.

ФИНАНСИРОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

В 2003-2005 ГГ. (В ТЫС. РУБ.)

| № п/п | Год | Городской бюджет | Областной бюджет | Другие источники | Платные услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2003 | 41015,0 | 350,0 | 2007,3 | 7842,1 |
| 2 | 2004 | 46647,0 | 2900,0 | 1370,0 | 9673,6 |
| 3 | 2005 | 73230,4 | 2090,0 | 13350,0 | 12614,0 |
| 4 | 2006 | 96739,9 | 2695,0 | 65500,0 | 19655,5 |
|  |  | В т.ч. приобретение оборудования |  |  |  |
| 1 | 2003 | 1442,4 | 200,0 |  | 306,2 |
| 2 | 2004 | 381,1 | 930,0 | 20,0 | 273,8 |
| 3 | 2005 | 1446,0 | 690,0 | 3608,3 | 3608,3 |
| 4 | 2006 | 2743,7 | 1930,0 | 30765,5 | 1257,9 |

Культурную политику необходимо направить на эффективное сочетание традиций и новаторства, формирование полноценной инфраструктуры, соответствующей требованиям нового времени. Необходимо в современных условиях не только сохранить, но и обеспечить развитие культурного потенциала города в целях создания условий для культурного развития населения города.

Развитие учреждений культуры города и совершенствование

их деятельности

1. Клубы и досуговые центры

Из года в год возрастает уровень и качество потребностей граждан в культурных услугах. И именно клубным учреждениям, с их демократичностью, максимальной приближенностью к месту жительства, возможностью для индивидуальной работы, под силу удовлетворение этих потребностей.

ПРОВЕДЕНО КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В УЧРЕЖДЕНИЯХ КЛУБНОГО ТИПА

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 1797 | 1786 | 1839 | 1763 | 2059 | 3529 |
| Из них для детей | 1007 | 965 | 1063 | 972 | 1009 | 1549 |
| На платной основе всего | 750 | 809 | 829 | 807 | 1009 | 2403 |
| Из них для детей | 545 | 446 | 590 | 547 | 579 | 1032 |
| Число посетителей мероприятий на платной основе | 346578 | 382320 | 391016 | 355158 | 379340 | 315668 |
| Из них детей | 193684 | 204930 | 205893 | 199076 | 206510 | 170094 |

КОЛИЧЕСТВО КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ И ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ В НИХ

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество коллективов всего | 309 | 329 | 334 | 353 | 366 | 370 |
| Из них для детей | 225 | 235 | 239 | 245 | 253 | 253 |
| В них участников | 16525 | 17885 | 18016 | 18203 | 18504 | 14032 |
| В т.ч. детей | 9659 | 10720 | 10851 | 9366 | 8938 | 7033 |

Недостаточность бюджетного финансирования требует активных поисков новых форм работы, приносящих доход. Досуг населения все более становится платным, увеличивается доля мероприятий на платной основе (более 50%), в том числе и для детей.

Доходная часть учреждений культуры клубного типа в 2005 году составила 8815 тысяч рублей от основных видов уставной деятельности, платные услуги возросли на 816 тысяч рублей по сравнению с 2004 годом.

Деятельность отдельных клубных учреждений, направленных на интеграцию в общество людей с различными возможностями, интересами, а также на борьбу с наркоманией, на пропаганду народного творчества, уже сейчас находят поддержку населения города.

Учитывая современную социально-экономическую ситуацию в городе, программа нацелена на сохранение клуба, как массового и демократичного учреждения, реально обеспечивающего всем категориям населения доступность к культурному досугу.

Содержание и необходимое финансовое обеспечение

мероприятий программы

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

┌───┬─────────────────────┬───────────┬─────────┬──────────────┬──────────────┐

│№ │Наименование │Исполнитель│Год │Источник │Сумма затрат │

│п/п│мероприятий │ │ │финансирования│(тыс. руб.) │

├───┼─────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤

│1. │Подготовка новых │Комитет по │2007 │ │Не требует │

│ │локальных актов │культуре │ │ │финансирования│

│ │Комитета в │ │ │ │ │

│ │соответствии с │ │ │ │ │

│ │потребностями │ │ │ │ │

│ │административной │ │ │ │ │

│ │реформы │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤

│2. │Анализ эффективности │Комитет по │IV │ │Не требует │

│ │работы совета │культуре │квартал │ │финансирования│

│ │директоров учреждений│ │2006 г. │ │ │

│ │культуры и школ │ │ │ │ │

│ │дополнительного │ │ │ │ │

│ │образования │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤

│3. │Повышение │Комитет по │IV │ │Не требует │

│ │качественного уровня │культуре │квартал │ │финансирования│

│ │исполнения │ │2006 г. -│ │ │

│ │муниципальными │ │IV │ │ │

│ │служащими Комитета │ │квартал │ │ │

│ │своих должностных │ │2008 г. │ │ │

│ │обязанностей на │ │ │ │ │

│ │основе анализа их │ │ │ │ │

│ │деятельности │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤

│4. │Разработка и │Комитет по │I квартал│ │Не требует │

│ │внедрение форм │культуре │2007 г.- │ │финансирования│

│ │публичной отчетности │ │IV │ │ │

│ │Комитета по культуре │ │квартал │ │ │

│ │и учреждений сферы │ │2008 г. │ │ │

│ │культуры │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤

│5. │Провести мониторинг │Комитет по │2007 │ │Не требует │

│ │запросов населения в │культуре │ │ │финансирования│

│ │оказании культурных │ │ │ │ │

│ │услуг, их качества и │ │ │ │ │

│ │разнообразия │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤

│6. │Предоставление льгот │Комитет по │Постоянно│ │Не требует │

│ │при посещении │культуре │ │ │финансирования│

│ │учреждений культуры │ │ │ │ │

│ │для определенных │ │ │ │ │

│ │категорий населения, │ │ │ │ │

│ │включая детей │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤

│7. │Организация работы и │Комитет по │Постоянно│Бюджет │ 400,0 │

│ │создание необходимых │культуре; │ │города, │ │

│ │условий для │Королевское│ │внебюджетные │ │

│ │творчества инвалидов │управление │ │источники │ │

│ │и лиц с ограниченными│соц. защиты│ │ │ │

│ │возможностями: │населения │ │ │ │

│ │- организация │ │ │ │ │

│ │фестивалей, концертов│ │ │ │ │

│ │и выставок творчества│ │ │ │ │

│ │инвалидов; │ │ │ │ │

│ │- организация и │ │ │ │ │

│ │проведение вечеров │ │ │ │ │

│ │"Пусть миром правит │ │ │ │ │

│ │любовь", посвященных │ │ │ │ │

│ │инвалидам (ежегодно) │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤

│8. │Поддержка самобытных │Комитет по │2007-2011│Бюджет │ 2000,0 │

│ │творческих │культуре │ │города, │ │

│ │коллективов: │ │ │привлеченные │ │

│ │- приобретение │ │ │средства │ │

│ │костюмов, │ │ │ │ │

│ │обуви, реквизита │ │ │ │ │

│ │и инструментов │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤

│9. │Обеспечение │Комитет по │2007-2011│Областной, │ 1500,0 │

│ │приоритетного │культуре; │ │городской │ │

│ │развития учреждений │Отдел по │ │бюджеты, │ │

│ │культуры и досуга, │молодежной │ │внебюджетные │ │

│ │ориентированных на │политике и │ │источники │ │

│ │работу с подростками │туризму; │ │ │ │

│ │и молодежью: │ГК │ │ │ │

│ │- организация и │образования│ │ │ │

│ │проведение городского│ │ │ │ │

│ │конкурса молодых │ │ │ │ │

│ │семей "Семь+Я"; │ │ │ │ │

│ │- участие в │ │ │ │ │

│ │городских, областных,│ │ │ │ │

│ │региональных │ │ │ │ │

│ │фестивалях, │ │ │ │ │

│ │конкурсах, молодежных│ │ │ │ │

│ │мероприятиях │ │ │ │ │

│ │"Королевский │ │ │ │ │

│ │калейдоскоп", "С чего│ │ │ │ │

│ │начинается Родина" и │ │ │ │ │

│ │др. │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤

│10.│Организация и │Комитет по │2008, │Бюджет │ 600,0 │

│ │проведение фестиваля │культуре; │2011 │города, │ │

│ │народного творчества │ГК │ │привлеченные │ │

│ │ │образования│ │средства │ │

├───┼─────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤

│11.│Организация и │Комитет по │2007, │Бюджет │ 800,0 │

│ │проведение конкурса- │культуре; │2009 │города, │ │

│ │фестиваля детского │ГК │ │привлеченные │ │

│ │творчества "Городские│образования│ │средства │ │

│ │цветы" │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤

│12.│Организация и │Комитет по │Ежегодно │Бюджет │ 200,0 │

│ │проведение акций и │культуре; │ │города, │ │

│ │фестивалей "Молодежь │Отдел по │ │привлеченные │ │

│ │- против наркотиков" │молодежной │ │средства │ │

│ │ │политике и │ │ │ │

│ │ │туризму; │ │ │ │

│ │ │ГК │ │ │ │

│ │ │образования│ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤

│13.│Организация клубов │Комитет по │Ежегодно │Бюджет │ 200,0 │

│ │ветеранов и │культуре; │ │города │ │

│ │проведение вечеров │городской │ │ │ │

│ │"От всей души", │Совет │ │ │ │

│ │посвященных ветеранам│ветеранов │ │ │ │

│ │и участникам Великой │войны, │ │ │ │

│ │отечественной войны и│труда, │ │ │ │

│ │труда │Вооруженных│ │ │ │

│ │ │сил и │ │ │ │

│ │ │правоохра- │ │ │ │

│ │ │нительных │ │ │ │

│ │ │органов │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤

│14.│Организация и │Комитет по │2008, │Бюджет │ 1500,0 │

│ │проведение фестиваля │культуре │2011 │города, │ │

│ │Славянской │ │ │привлеченные │ │

│ │письменности и │ │ │средства │ │

│ │культуры "Славянские │ │ │ │ │

│ │встречи" │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤

│15.│Организация и │Комитет по │2007, │Бюджет │ 1000,0 │

│ │проведение праздника │культуре; │2009 │города, │ │

│ │песни "Вдохновение" │ГК │ │привлеченные │ │

│ │ │образования│ │средства │ │

├───┼─────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤

│16.│Подготовка и │Комитет по │2007, │Бюджет │ │

│ │проведение │культуре │2008 │города │ │

│ │мероприятий, │ │ │ │ │

│ │связанных с │ │ │ │ │

│ │юбилейными датами: │ │ │ │ │

│ │- 100-летием со дня │ │ │ │ 1400,0 │

│ │рождения С.П. │ │ │ │ │

│ │Королева; │ │ │ │ │

│ │- 70-летием города │ │ │ │ 2000,0 │

│ │(по отдельному плану)│ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │ВСЕГО │ │ │ │ 11600,0 │

└───┴─────────────────────┴───────────┴─────────┴──────────────┴──────────────┘

2. Сохранение культурного наследия города, развитие музеев

Основными направлениями деятельности являются:

- обеспечение эффективной охраны недвижимых памятников истории и культуры, их выявление, учет, реставрация;

- совершенствование деятельности музеев;

- использование новых информационных технологий в работе по учету, хранению и популяризации музейных предметов;

- создание и расширение современных экспозиций.

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Сроки реализации | Источники финансирования | Сумма затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание музейно- выставочного объединения на базе действующих музеев города | Комитет по культуре | 2007 | Областной, городской бюджеты | 500,0 |
| 2. | Проведение противоаварийных консервационных работ по сохранению памятников истории и культуры федерального, областного и городского (местного) значений | Комитет по культуре | 2007-2011 | Бюджет города, привлеченные средства | 1000,0 |
| 3. | Полноценный мониторинг состояния памятников: - определение технического состояния, возможности их использования; - каталогизация объектов культурного наследия, создание базы данных в электронном виде | Комитет по культуре | 2007 2007-2008 | Бюджет города | 100,0 |
| 4. | Реставрация музейных предметов, входящих в фонды городских музеев. Подготовка предметов к включению в постоянные экспозиции | Комитет по культуре | 2007-2011 | Бюджет города, привлеченные средства | 2000,0 |
| 5. | Пополнение музейного фонда в приоритетном порядке произведениями и памятниками, включаемыми в экспозицию музеев | Комитет по культуре | 2007-2011 | Бюджет города, внебюджетные источники | 1500,0 |
| 6. | Развитие туристического направления в деятельности музеев: - разработка туристических маршрутов; - культурный обмен с музеями других регионов; - издание рекламной продукции | Комитет по культуре | 2007-2011 | Бюджет города, внебюджетные источники. Бюджет города, внебюджетные источники | Не требует финансирования 500,0 300,0 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 5900,0 |

3. Информационное обслуживание жителей города

и работа библиотек

Программа предусматривает совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения города.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

РАБОТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ

СИСТЕМЫ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

| Основные показатели | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Книжный фонд | 657010 | 654111 | 650973 | 646284 | 658576 | 653616 |
| Количество читателей | 33744 | 34424 | 32058 | 32334 | 33810 | 33909 |
| Книговыдача | 592235 | 649796 | 616545 | 601041 | 637392 | 652380 |
| Количество посещений | 194800 | 213292 | 198709 | 196061 | 202058 | 209459 |
| Средняя читаемость | 17,6 | 18,9 | 19,2 | 18,6 | 18,8 | 19,2 |
| Средняя посещаемость | 5,8 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 6,2 |
| Обращаемость книжного фонда | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |

Основными задачами являются сохранение сложившейся системы библиотечного обслуживания, развитие материально-технической базы библиотек, внедрение информационных технологий и усиление комплектования библиотек информационными источниками.

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Сроки реализации | Источники финансирования | Сумма затрат в тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание отраслевых филиалов ЦБС: - семейного чтения; - искусства; - краеведения; - центр правовой и деловой информации | Комитет по культуре | 2007-2011 | Областной, городской бюджеты | 1000,0 |
| 2. | Внедрение программы: "Программа эстетического и интеллектуального развития детей и подростков "Эрудит" на базе детской библиотеки (ул. Кирова, 5) | Комитет по культуре | 2007-2009 | Программа развития города Королева как наукограда РФ | 500,0 |
| 3. | Создание информационного культурно- просветительского центра на базе библиотеки - филиала № 11 (в ЦДК им. М.И. Калинина) | Комитет по культуре | 2007-2008 | Привлеченные средства | 200,0 |
| 4. | Осуществление комплекса мер по адаптации знаний и навыков библиотечных работников к новым требованиям путем проведения семинаров, курсов, конференций | Комитет по культуре | 2007-2010 | Бюджет города | 200,0 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 1900,0 |

4. Школы дополнительного образования детей в сфере культуры

Программа предусматривает сохранение традиционно сложившейся системы художественного образования, обеспечение через школы дополнительного образования возможности раннего выявления таланта и создание благоприятных условий для его профессионального становления, а также широкого художественно-эстетического просвещения.

КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ В 2001-2006 ГГ.

| Год | Детская школа искусств | Хоровая школа "Подлипки" | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 710 | 578 | 1288 |
| 2002 | 710 | 562 | 1272 |
| 2003 | 724 | 616 | 1340 |
| 2004 | 661 | 671 | 1332 |
| 2005 | 671 | 678 | 1349 |
| 2006 | 637 | 730 | 1367 |

┌───┬──────────────────┬───────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┐

│№ │Наименование │Исполнитель│Сроки │Источники │Сумма затрат │

│п/п│мероприятий │ │реализации│финансирования│(в тыс. руб.) │

├───┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│1. │Создание филиалов │Комитет по │2007-2009 │Бюджет города │ 1500,0 │

│ │детской школы │культуре │ │ │ │

│ │искусств в │ │ │ │ │

│ │микрорайонах │ │ │ │ │

│ │Болшево, │ │ │ │ │

│ │Текстильщик │ │ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│2. │Обеспечение │Комитет по │ │ │ │

│ │поддержки юных │культуре │ │ │ │

│ │дарований: │ │ │ │ │

│ │- учредить │ │2007-2011 │Бюджет города │ 800,0 │

│ │стипендии главы │ │ │ │ │

│ │города наиболее │ │ │ │ │

│ │талантливым │ │ │ │ │

│ │учащимся │ │ │ │ │

│ │дополнительного │ │ │ │ │

│ │образования; │ │ │ │ │

│ │- расширить │ │2008-2011 │Бюджет города │ 500,0 │

│ │перечень и │ │ │ │ │

│ │внедрить обучение │ │ │ │ │

│ │по новым видам │ │ │ │ │

│ │декоративно- │ │ │ │ │

│ │прикладного │ │ │ │ │

│ │творчества; │ │ │ │ │

│ │- обеспечить │ │2007-2011 │Бюджет города │ 200,0 │

│ │участие наиболее │ │ │ │ │

│ │талантливых детей │ │ │ │ │

│ │и коллективов в │ │ │ │ │

│ │областных, │ │ │ │ │

│ │федеральных и │ │ │ │ │

│ │международных │ │ │ │ │

│ │конкурсах и │ │ │ │ │

│ │фестивалях │ │ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│3. │Обеспечение │Комитет по │2007-2011 │ │Не требует │

│ │тенденции │культуре │ │ │финансирования│

│ │устойчивого роста │ │ │ │ │

│ │числа учащихся в │ │ │ │ │

│ │школах │ │ │ │ │

│ │дополнительного │ │ │ │ │

│ │образования: │ │ │ │ │

│ │- совместная │ │ │ │ │

│ │работа с │ │ │ │ │

│ │дошкольными │ │ │ │ │

│ │учреждениями и │ │ │ │ │

│ │общеобразователь- │ │ │ │ │

│ │ными школами, │ │ │ │ │

│ │- проведение │ │ │ │ │

│ │мастер-классов │ │ │ │ │

│ │педагогов школ по │ │ │ │ │

│ │пропаганде │ │ │ │ │

│ │народных │ │ │ │ │

│ │инструментов; │ │ │ │ │

│ │- развитие │ │ │ │ │

│ │концертной │ │ │ │ │

│ │деятельности │ │ │ │ │

│ │учащихся школ │ │ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │Всего │ │ │ │ 3000,0 │

└───┴──────────────────┴───────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┘

5. Развитие театра юного зрителя и концертных организаций

МУК "Королевский духовой оркестр" и МУК "Ансамбль

народной музыки "Сувенир"

┌───┬─────────────────┬───────────┬──────────┬──────────────┬─────────────┐

│№ │Наименование │Исполнитель│Сроки │Источники │Сумма затрат │

│п/п│мероприятия │ │реализации│финансирования│(в тыс. руб.)│

│ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤

│1. │Поддержка и │Комитет по │ │ │ │

│ │развитие ТЮЗА и │культуре │ │ │ │

│ │концертных │ │ │ │ │

│ │организаций МУК │ │ │ │ │

│ │"Королевский │ │ │ │ │

│ │духовой оркестр" │ │ │ │ │

│ │и МУК "Ансамбль │ │ │ │ │

│ │народной │ │ │ │ │

│ │музыки "Сувенир":│ │ │ │ │

│ │- выделение │ │2007 │ │Не требует │

│ │соседнего │ │ │ │финансовых │

│ │помещения для │ │ │ │затрат │

│ │АРТ-кафе; │ │ │ │ │

│ │- приобретение │ │2007-2011 │Бюджет города │ 1800,0 │

│ │костюмов, │ │ │ │ │

│ │сценической │ │ │ │ │

│ │обуви, реквизита,│ │ │ │ │

│ │инструментов; │ │ │ │ │

│ │- организация │ │2007-2011 │Бюджет города │ 500,0 │

│ │гастрольной │ │ │ │ │

│ │деятельности; │ │ │ │ │

│ │- поддержка │ │2007-2011 │Бюджет города │ 300,0 │

│ │наиболее │ │ │ │ │

│ │социально │ │ │ │ │

│ │значимых │ │ │ │ │

│ │постановок ТЮЗА │ │ │ │ │

│ │(соцзаказ), │ │ │ │ │

│ │постановочные │ │ │ │ │

│ │расходы, реквизит│ │ │ │ │

├───┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤

│2. │Сохранение и │Комитет по │ │ │ │

│ │развитие │культуре │ │ │ │

│ │самодеятельных │ │ │ │ │

│ │(народных и │ │ │ │ │

│ │образцовых) │ │ │ │ │

│ │театральных │ │ │ │ │

│ │коллективов: │ │ │ │ │

│ │- организация и │ │2007-2011 │Бюджет города,│ 200,0 │

│ │проведение │ │ │привлеченные │ │

│ │семинаров с │ │ │средства │ │

│ │самодеятельными │ │ │ │ │

│ │театральными │ │ │ │ │

│ │коллективами на │ │ │ │ │

│ │базе ТЮЗа; │ │ │ │ │

│ │- проведение │ │2008 │Бюджет города │ 300,0 │

│ │городского │ │ │ │ │

│ │фестиваля │ │ │ │ │

│ │самодеятельных │ │ │ │ │

│ │театров "Сцена - │ │ │ │ │

│ │2008" │ │ │ │ │

├───┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤

│3. │Организация │Комитет по │2007-2011 │Бюджет города,│ 600,0 │

│ │участия │культуре │ │привлеченные │ │

│ │профессиональных │ │ │средства. │ │

│ │и самодеятельных │ │ │Внебюджетные │ │

│ │коллективов в │ │ │источники │ │

│ │российских, │ │ │ │ │

│ │международных, │ │ │ │ │

│ │областных │ │ │ │ │

│ │конкурсах и │ │ │ │ │

│ │фестивалях │ │ │ │ │

├───┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤

│ │Всего │ │ │ │ 3700,0 │

└───┴─────────────────┴───────────┴──────────┴──────────────┴─────────────┘

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

┌───┬────────────────────┬───────────┬──────────┬──────────────┬──────────┐

│№ │Наименование │Исполнитель│Сроки │Источники │Сумма │

│п/п│мероприятий │ │реализации│финансирования│затрат (в │

│ │ │ │ │ │тыс. руб.)│

├───┼────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤

│1. │Внедрение программы │ │ │ │ │

│ │"Информационная │ │ │ │ │

│ │система учреждений │ │ │ │ │

│ │культуры города": │ │ │ │ │

│ │- приобретение │Комитет по │2007-2010 │Программа │ 20000,0 │

│ │мультимедийного и │культуре │ │развития │ │

│ │акустического │ │ │города │ │

│ │оборудования, │ │ │Королева как │ │

│ │светотехники и │ │ │наукограда РФ │ │

│ │оборудования для │ │ │ │ │

│ │создания спец. │ │ │ │ │

│ │эффектов; │ │ │ │ │

│ │- разработка │Комитет по │2007-2008 │Программа │ 2900,0 │

│ │программного │культуре │ │развития │ │

│ │обеспечения для │ │ │города │ │

│ │автоматизации │ │ │Королева как │ │

│ │учреждений культуры;│ │ │наукограда РФ │ │

│ │- развитие │Комитет по │2007-2011 │Программа │ 4000,0 │

│ │телекоммуникационной│культуре │ │развития │ │

│ │инфраструктуры, │ │ │города │ │

│ │подключение │ │ │Королева как │ │

│ │учреждений культуры │ │ │наукограда РФ │ │

│ │к сети Интернет; │ │ │ │ │

│ │- создание в сети │Комитет по │2007-2011 │Программа │ 2000,0 │

│ │Интернет │культуре │ │развития │ │

│ │централизованных баз│ │ │города │ │

│ │данных о культурных │ │ │Королева как │ │

│ │ценностях города │ │ │наукограда РФ │ │

│ │(музейных и │ │ │ │ │

│ │библиотечных фондах,│ │ │ │ │

│ │объектах историко- │ │ │ │ │

│ │культурного │ │ │ │ │

│ │наследия, местных │ │ │ │ │

│ │мастерах │ │ │ │ │

│ │изобразительного и │ │ │ │ │

│ │декоративно- │ │ │ │ │

│ │прикладного │ │ │ │ │

│ │искусства │ │ │ │ │

│ │и т.д.) и культурных│ │ │ │ │

│ │мероприятиях, │ │ │ │ │

│ │проводимых в городе │ │ │ │ │

├───┼────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤

│ │Всего │ │ │ │ 28900,0 │

└───┴────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────────┴──────────┘

6. Кадровая политика

Организация деятельности Комитета по культуре администрации города направлена на проведение планомерной кадровой политики.

1. Обеспечение участия работников учреждений культуры в курсах повышения квалификации, семинарах.

2. Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства в библиотеках, музеях, школах дополнительного образования, Дворцах и Домах культуры.

3. Работа с молодежью по пропаганде престижности профессии культпросветработника.

4. Проведение Дней специалиста.

5. Разработка мер по материальной поддержке работников культуры, имеющих почетные звания.

Развитие материально-технической базы

учреждений культуры города

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок реализации | Источник финансирования | Прогнозируемая стоимость работ (тыс. руб.) | Наименование мероприятий 2007 г. | Суммы выделенных средств (тыс. руб.) 2007 г. | Источник финансирования 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта и строительство культурно - просветительного, обучающего, информационного и досугового центра "Новая библиотека" на 240,0 тысяч единиц хранения | Комитет по культуре | 2008-2011 | Программа развития города Королева как наукограда РФ, привлеченные средства, бюджет города | 800000,0 |  |  |  |
| 1.2. | Разработка проекта и строительство выставочного зала | Комитет по культуре | 2008-2011 | Программа развития города Королева как наукограда РФ, привлеченные средства, бюджет города | 500000,0 |  |  |  |
| 2. | Выполнение проектных работ по реконструкции и реконструкция учреждений культуры: |  |  |  |  | Выполнение проектных работ по реконструкции и реконструкция учреждений культуры |  |  |
| 2.1. | - МУК "Мемориальный Дом-музей М.И. Цветаевой" | Комитет по культуре | 2008-2011 | Программа развития города Королева как наукограда РФ, областной и городской бюджеты | 15000,00 |  |  |  |
| 2.2. | - МУК "Центральный дворец культуры им. М.И. Калинина" | Комитет по культуре | 2007-2011 | Программа развития города Королева как наукограда РФ, областной и городской бюджеты | 160000,00 |  |  |  |
| 2.3. | - МУК "Центр культуры и досуга "Болшево" | Комитет по культуре | 2008-2011 | Программа развития города Королева как наукограда РФ, областной и городской бюджеты | 30000,00 |  |  |  |
| 2.4. | - МУК "Дом культуры "Текстильщик" | Комитет по культуре | 2007-2011 | Программа развития города Королева как наукограда РФ, областной и городской бюджеты. | 20000,00 |  |  |  |
| 2.5. | - МУК "Историко- краеведческий музей (Здания усадьбы А.Н. Крафта)" | Комитет по культуре | 2008-2011 | Программа развития города Королева как наукограда РФ, областной и городской бюджеты | 80000,00 |  |  |  |
| 3. | Выполнение проектных работ по реконструкции и реконструкция театральных залов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | МУК "Театр юного зрителя" | Комитет по культуре | 2008-2011 | Программа развития города Королева как наукограда РФ, областной и городской бюджеты | 10000,00 |  |  |  |
| 3.2. | МУК "Молодежный культурный центр" | Комитет по культуре | 2008-2011 | Программа развития города Королева как наукограда РФ, областной и городской бюджеты | 20000,00 | Проектирование систем отопления и горячего водоснабжения здания | 250,0 | Местный бюджет |
| 3.3. | МОУ ДОД "Хоровая школа "Подлипки" | Комитет по культуре | 2008-2011 | Программа развития города Королева как наукограда РФ, областной и городской бюджеты | 60000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МУК "Дом культуры "Текстильщик" - проектирование реконструкции кровли здания | 800,0 | Городской бюджет |
| 4. | Подготовка смет на капитальный ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | - МУК "Централизованная библиотечная система" | Комитет по культуре | 2008 | Бюджет города | 200,00 |  |  |  |
| 4.2. | - МУК "Мемориальный Дом -музей С.Н. Дурылина" | Комитет по культуре | 2008 | Бюджет города | 100,00 |  |  |  |
| 4.3. | - МУК "Историко- краеведческий музей"; - МУК "Театр юного зрителя" | Комитет по культуре | 2008 | Бюджет города | 100,00 |  |  |  |
| 4.4. | - МУК "Молодежный культурный центр" | Комитет по культуре | 2008 | Бюджет города | 100,00 |  |  |  |
| 5. | Проведение капитального и текущего ремонта в соответствии с разработанным планом в муниципальных учреждениях культуры: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | - МУК "Централизованная библиотечная система" | Комитет по культуре | 2009-2011 | Областной и городской бюджеты | 20000,00 | Капитальный ремонт помещений библиотеки - филиала № 11; | 1000,0 | ЦИБФ |
|  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт кровли в городской юношеской библиотеке; - капитальный ремонт помещений в библиотеке - филиале № 7 | 488,0 | Городской бюджет |
| 5.2. | - МУК "Историко- краеведческий музей" | Комитет по культуре | 2009-2011 | Областной и городской бюджеты | 15000,00 |  |  |  |
| 5.3. | - МУК "Театр юного зрителя" | Комитет по культуре | 2009-2011 | Областной и городской бюджеты | 10000,00 | Капитальный ремонт кровли | 300,0 | Городской бюджет |
| 5.4. | - МУК "Молодежный культурный центр" | Комитет по культуре | 2009-2011 | Областной и городской бюджеты | 5000,00 |  |  |  |
| 5.5. | - МУК "Детская школа искусств" | Комитет по культуре | 2009-2011 | Областной и городской бюджеты | 2000,00 | Циклевка полов в помещениях школы | 200,0 | Городской бюджет |
| 5.6. | - МУК "Мемориальный Дом -музей С.Н. Дурылина" | Комитет по культуре | 2009-2011 | Областной и городской бюджеты | 10000,0 | Капитальный ремонт кровли | 450,0 | Программа развития города Королева как наукограда РФ |
| 5.7. | - МУК "Центр культуры и досуга "Болшево" |  |  |  |  | Капитальный ремонт кровли | 500,0 | ЦИБФ |
| 5.8. | - МУК "Дом культуры "Текстильщик" |  |  |  |  | Капитальный ремонт фойе 1 этажа с заменой электрооборудо- вания | 500,0 | ЦИБФ |
| 5.9. | - МОУ ДОД "Хоровая школа "Подлипки" |  |  |  |  | Замена оконных и дверных блоков на пластиковые по периметру здания; капитальный ремонт хорового класса | 1550,0 500,0 | Программа развития города Королева как наукограда РФ Городской бюджет |
| 5.10. | - МУК "Бурковский Дом культуры" |  |  |  |  | Капитальный ремонт охранной сигнализации | 174,0 | Городской бюджет. |
| 5.11. | - МУК "Мемориальный Дом-музей М.И. Цветаевой" |  |  |  |  | Капитальный ремонт инженерных сетей | 450,0 | Программа развития города Королева как наукограда РФ |
| 6. | Приобретение техники, оборудования и мебели для учреждений культуры: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Светового оборудования | Комитет по культуре | 2008-2011 | Программа развития города Королева как наукограда РФ, областной и городской бюджеты | 40000,0 |  |  |  |
| 6.2. | Звукового оборудования | Комитет по культуре | 2008-2011 | Программа развития города Королева как наукограда РФ, областной и городской бюджеты | 40000,00 |  |  |  |
| 6.3. | Компьютерной и организационной техники | Комитет по культуре | 2008-2011 | Программа развития города Королева как наукограда РФ, областной и городской бюджеты | 2000,00 |  |  |  |
| 6.4. | Мебели | Комитет по культуре | 2008-2011 | Программа развития города Королева как наукограда РФ, областной и городской бюджеты | 20000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МУК "Деловой и культурный центр "Костино" - приобретение светового, звукового оборудования и мебели | 19000,0 | Программа развития города Королева как наукограда РФ |
|  |  |  |  |  |  | МУК "Централизован- ная библиотечная система" - приобретение оборудования и мебели | 2000,0 | Программа развития города Королева как наукограда РФ |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 1859500 |  | 28162,0 |  |

Обеспечение безопасности в учреждениях культуры,

музейных и библиотечных фондах

Как и по другим направлениям развития культуры в городе, вопросы безопасности людей требуют все больше и больше внимания, вливания денежных средств в связи с возрастающей криминогенной международной обстановкой, а также требованиями нормативных документов по антитеррористической и противопожарной безопасности.

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Сроки реализации | Источники финансировании | Сумма затрат (в тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка и эксплуатация кнопок тревожной сигнализации в учреждениях культуры: ТЮЗ Музей-квартира Цветаевой Комитет но культуре | Комитет по культуре | 2007-2008 | Городской бюджет, программа развития города Королева как наукограда РФ | 800,0 |
| 2. | Установка камер скрытого видео- наблюдения в зданиях с цифровой записью видеосигнала: ДШИ, Хоровая школа "Подлипки", ИКМ (Дом "Крафта"), ДК "Текстильщик", ЦК и Д "Болшево", МКЦ | Комитет по культуре | 2007-2011 | Городской бюджет, программа развития города Королева как наукограда РФ | 1000,0 |
| 3. | Установка стационарных металлоискателей (рамок) в учреждениях культуры: ЦДК им. М.И. Калинина, Д и КЦ "Костино", МКЦ, Хоровая школа "Подлипки" | Комитет по культуре | 2007-2011 | Городской бюджет, программа развития города Королева как наукограда РФ | 800,0 |
| 4. | Установка охранной сигнализации с выводом на пульт ОВО на объектах культуры: ЦДК им М.И. Калинина, Д и КЦ "Костино", ЦК и Д "Болшево", ДК "Текстильщик", Бурковский ДК, ТЮЗ, ДШИ, Хоровая школа "Подлипки", Музей-квартира Цветаевой, Дом-музей Дурылина, Биб-ки ф. 3, 6, 8, 9, Комитет по культуре | Комитет по культуре | 2007-2011 | Городской бюджет | 3000,0 |
| 5. | Установка автоматической пожарной сигнализации на объектах культуры: Комитет по культуре, ЦДК Калинина, ЦК и Д "Болшево", ДК "Текстильщик", ТЮЗ, Музей Цветаевой, Дом-музей Дурылина ИКМ, 13 библиотек | Комитет по культуре | 2007-2011 | Городской бюджет | 8000,0 |
| 6. | Установка безопасного остекления: Хоровая школа "Подлипки", ДШИ, ЦДК им М.И. Калинина | Комитет по культуре | 2007-2011 | Городской бюджет, программа развития города Королева как наукограда РФ | 5000,0 |
| 7. | Обеспечение охраны ОВО УВД г. Королева: ЦДК Калинина, Д и КЦ "Костино", МКЦ, ТЮЗ, ИКМ | Комитет по культуре |  | Городской бюджет | 7000,0 |
| 8. | Приобретение индивидуальных средств спасения: - индивидуальные средства спасения предусматриваются в каждом учреждении для сотрудников дежурных служб и оказания помощи пострадавшим в период ЧС и пожаре; - предполагается их разнообразие (марлевые повязки, респираторы, самоспасатели СПИ-20, противогазы и т.п.). Всего по нескольку комплектов на объект | Комитет по культуре | 2007-2011 | Городской бюджет | 150,0 |
| 9. | Оплата обучения сотрудников учреждений культуры по антитеррористической, противопожарной безопасности и правилам технической эксплуатации электроустановок: - проведение обучения сотрудников учреждений культуры предполагается не только с привлечением сотрудников по разминированию, но и сотрудников фирмы НПО Энергия "Персонал- Космос" с выдачей соответствующих сертификатов | Комитет по культуре | 2007-2011 | Городской бюджет | 100,0 |
|  | Всего |  |  |  | 25850,0 |

Реализация программных мероприятий позволит добиться:

- повышения социальной роли культуры;

- сохранения и развития культурного наследия муниципального образования "Город Королев Московской области";

- создания системы сохранения, поддержки и развития профессионального и самодеятельного искусства;

- увеличения доступности для жителей города произведений искусства, дополнительного образования в сфере культуры, музейного и библиотечного фондов;

- укрепления материально-технической базы учреждений культуры, дальнейшего ее развития.

Программа будет иметь позитивные результаты для общественной и политической жизни города.

Привлечение внебюджетных источников, средств Московской области, Программы развития г. Королева как наукограда Российской Федерации является также составной частью реализации программы "Развитие культуры города Королева на период 2007-2011 годы.

Механизм реализации программы

Механизм реализации программы предусматривает формирование ежегодных рабочих документов:

- проектно-сметная документация, утвержденная в Мособлэкспертизе;

- организационный план действий по реализации первоочередных мероприятий;

- перечень работ по подготовке и проведению программных мероприятий с разграничением исполнителей, определением объемов и источников финансирования;

- план проведения конкурсов на исполнение конкретных первоочередных работ по реализации программы;

- проекты договоров и соглашений с использованием программных мероприятий по итогам конкурсов.

Система программных мероприятий

Система программных мероприятий, взаимосвязанных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленных программой целей.

В программе предусмотрены разделы:

- клубы и досуговые центры;

- сохранение культурного наследия города, развитие музеев;

- информационное обслуживание жителей города и работа библиотек;

- школы дополнительного образования детей в сфере культуры;

- развитие театра юного зрителя и концертных организаций МУК "Королевский духовой оркестр" и МУК "Ансамбль народной музыки "Сувенир";

- кадровая политика.

Развитие материально-технической базы учреждений культуры города в 2007-2011 гг.