Приложение 1

Система программных мероприятий (по этапам развития программы)

| Этап | Задачи | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап – Организацинно-мобилизационный: 2010-2011 г. | 1.Проанализировать эффективность работы ДОУ, определить направления, цели, задачи режима жизнедеятельности на ближайший период | Разработка Программы развития ДОУ, схемы перспективного развития системы работы в ДОУ и ознакомление педагогического коллектива с этапами реализации Программы развития. | Январь -февраль 2010 г. | Заведующий |
|  |  | Проведение исследований семей воспитанников для выявления: уровня удовлетворенности родителей работой ДОУ, основных ценностей семей, их образовательного уровня, социального и материального положения. | Май 2010г. | Старший воспитатель, воспитатели групп |
|  |  | Исследование «климата» в педагогическом и детском коллективах для определения уровня психологической комфортности в них. | Сентябрь 2010 г | Старший воспитатель |
|  |  | Изучение и анализ материально-технической базы, методического и дидактического обеспечения образовательного процесса ДОУ для выявления уровня материально-технического оснащения детского сада, для определения уровня обеспеченности образовательного процесса. | 2010 - 2011 гг. | Заведующий, зам.зав. по АХР, старший воспитатель, воспитатели групп, узкие специалисты |
|  |  | Изучение и определение уровня предметно-развивающей среды в каждой возрастной группе, в соответствии с образовательными областями программы | Февраль 2011 г. | Зам. зав. по ВМР |
|  |  | Изучение и выявление уровня педагогического мастерства и степени удовлетворенности педагогической деятельностью через самоанализ педагогов и руководителя. | Февраль 2011 г. | Зам.зав. по УВЧ |
|  |  | Проведение деловой игры с участием родителей и всего коллектива для выявления представлений, мнений и желаний об учреждении «будущего». | Май 2011 г. | Заведующий, старший воспитатель |
|  | 2.Определить динамику развития детей | Проведение диагностики уровня усвоения образовательных областей образовательной программы ДОУ детьми для оценки результативности образовательного процесса. | Сентябрь 2010 – 2014 гг. | Зам.зав. по ВМР, воспитатели, узкие специалисты, |
|  |  | Анализ результатов обследования и диагностики развития детей для их обсуждения на педагогическом совете, принятие соответствующих решений и определение дальнейших задач работы на год. | Сентябрь 2010 г. | Заведующий, старший воспитатель |
|  |  | Проведение маркетинговых исследований среди родителей, педагогов, детей по изучению спроса на дополнительные образовательные услуги для определения задач работы на год. | Сентябрь 2010 г. | Старший воспита- тель, воспитатели групп |
|  | 3. Осмыслить полученные результаты и подтвердить необходимость создания непрерывной системы образования детей | Проведение совещания при заведующей для педагогов с целью определения проблем, целей, принципов и содержания деятельности для формирования концептуальных путей развития ДОУ. | Сентябрь 2010 г. | Заведующий |
|  |  | Выступления на родительских групповых собраниях для разъяснения идей, ожидаемых результатов и внесение корректив. | Октябрь 2010 г. | Заведующий |
| II этап – экпертно-поисковый, организационный 2011-2014 гг. | 1. Повысить профессиональный уровень педагогов для разработки и внедрения непрерывной системы деятельности детей дошкольного возраста | Проведение инвентаризации учебно-методического оснащения в ДОУ соответствии с образовательной программой. | Октябрь 2012 г. | Зам.зав. по ВМР, воспитатели групп, узкие специалисты |
|  |  | Организация обучения педагогов самоанализу воспитательно-образовательной работы. | Ноябрь 2012 г. | Зам.зав. по ВМР |
|  |  | Проведение анкетирования педагогов для выявления затруднений в работе, изучение мотивов и потребностей деятельности. | Ноябрь 2012 г. | Зам.зав. по ВМР |
|  |  | Направление педагогов на курсы повышения квалификации, компьютерные курсы. | Согласно плана | Зам.зав. по ВМР |
|  |  | Организация консультативно-методического сопровождения педагогов для повышения профессионального уровня. | 1 раз в квартал 2012-2013 гг. | Старший воспитатель |
|  |  | Изучение профессионального мастерства педагогов: целевое посещение занятий, «Дни открытых дверей», анализ планирования, самоанализ педагогов, анкетирование педагогов и родителей, обобщение опыта для выявления уровня педагогического мастерства и формирование заявок на курсы повышения квалификации. | В течение года 2012-2013 гг. | Заведующий, старший воспитатель |
|  | 2. Разработать, обосновать, скорректировать и апробировать непрерывную систему деятельности детей дошкольного возраста | Определение структуры и разработка проекта «Повышение профессионального мастерства педагогов через внедрение информационно-коммуникационных технологий в ДОУ» | Январь-Февраль 2013 г. | Заведующий, Зам.зав. по ВМР, узкие специалисты |
|  |  | Утверждение и реализация проекта «Повышение профессионального мастерства педагогов через внедрение информационно-коммуникационных технологий в ДОУ», создание модели центра информационных компетенций. | Март 2013 г. | Заведующий, педагоги |
|  | 3.Совершенствовать уровень диагностирования детей для определения динамики развития | Проведение диагностики уровня развития каждого ребенка (уровень развития познавательных способностей, уровень речевого развития, психических процессов, уровень творческих способностей в различных видах деятельности, уровень физических качеств и способностей, уровень развития трудовых навыков, уровень развития духовных навыков) для получения исходных результатов реализации Программы развития АДОУ «ЭВРИКА». Ознакомление педагогов с особенностями развития детей и совершенствование методик диагностирования. | В течение года 2011-2014 гг. | Педагоги |
|  |  | Проведение обследований, выявляющих уровень подготовки ребенка к школе для определения динамики развития детей подготовительных групп. Выявление уровня мотивации к школьному обучению. | Апрель 2011-2014 гг. | Педагоги |
|  |  | Углубленное обследование состояния психического и физического развития детей педагогом и выработки рекомендаций и экспертных заключений о влиянии непрерывной системы деятельности на состояние здоровья детей. Отслеживание динамики психофизического здоровья детей. | 2 раза в год 2012-2013 гг. | Педагог-психолог, инструктор по ФИЗО |
|  |  | Анализ ценностно-ориентированной характеристики непрерывной системы деятельности детей в ДОУ (срезы ценностей детей и их родителей, ценностей педагогов), анализ системы обучения для уточнения концептуальных подходов к её развитию. | Сентябрь 2013г. | Педагоги |
|  | 4. Создать материально – технические и финансовые условия для развития содержания непрерывной системы ДОУ | Анализ соответствия материальной базы ДОУ планам и программам, скорректированным, используемым в ДОУ для создания условий, необходимых для реализации Программы развития. | 2 раза в год | Заведующий, зам.зав. по АХР |
|  |  | Разработка механизмов морального и материального стимулирования для постоянного профессионального роста каждого педагога. | 2012-2014 гг. | Заведующий |
|  |  | Финансовое обеспечение материального стимулирования педагогов. Его использование для дальнейшего повышения профессионализма педагогов. | По мере необходимости | Заведующий |
| III этап – итогово-обобщающий 2013-2015 | 1.Проанализировать соответствие фактических и прогнозируемых результатов | Изучение мнения педагогов, родителей о сущностях и результатах реализации Программы развития. | Февраль 2015 г. | Заведующий, педагоги |
|  |  | Оценка результатов реализации Программы развития ДОУ специалистами ГК образования города Королев | Март 2015 г. | Ведущий специалист по дошкольному воспитанию ГК образования г. Королев |
|  |  | Изучение предложений специалистов и составление новой Программы развития ДОУ. | Апрель-май 2015 г. | Заведующий |