Приложение 3

ПОДПРОГРАММА 2

«Методическое сопровождение введения ФГТ в ДОУ»

Актуальность проекта

В последние годы происходят существенные изменения в системе дошкольного образования. Нормативно правовые документы федерального уровня последних лет, в первую очередь закон РФ «Об образовании» и приказ Минобрнауки Росии от23.11.2009 № 655 «Об утверждении и введение в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования», внесли значительные коррективы в сложившееся представление работников системы дошкольного образования о программном обеспечении деятельности ДОУ.

Содержание образования в современном мире является приоритетной сферой, от которой зависит развитие человека, способного самостоятельно и сознательно строить свою жизнь в духе общечеловеческих ценностей, с учётом традиций своего народа. Особый интерес в этом плане представляет дошкольное детство, как первая ступень системы непрерывного образования.

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств, формируются ответственность и способность ребенка к свободному выбору, уважению и пониманию других людей независимо от их социального происхождения. Предназначение дошкольного образования на современном этапе состоит не только в формировании определенной суммы знаний, но и в развитии базовых способностей личности, ее социальных и культурных навыков, здорового образа жизни.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23ноября 2009 г. № 655 утверждены федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, образовательным учреждениям предстоит переход на ФГТ.

ФГТ призваны решать проблемы, связанные с повышением качества образования. Главное внимание акцентируется на обеспечении надлежащих условий для развития личности дошкольников и активизации инновационных аспектов деятельности. Федеральные государственные требования делают выбор в пользу ребенка.

Цель проекта

Разработка Программы перехода на ФГТ, ориентированной на изменение профессиональной позиции педагога и совершенствование опыта практической деятельности в соответствии с новой образовательной программой.

Задачи проекта

- Содействовать созданию условий для успешной реализации основной образовательной программы согласно ФГП.

- Способствовать освоению педагогами новых форм, методов и технологий обучения и воспитания.

- Содействовать повышению качества образования воспитанников ДОУ.

- Оценить результативность проекта и определить перспективы деятельности по подготовке педагогов к переходу на ФГТ в ДОУ.

Ожидаемые результаты

- Профессиональная готовность педагогов ДОУ к реализации ФГТ.

- Освоение педагогами новых подходов, методов и технологий обучения и воспитания.

- Повышение качества инновационных проектов и рабочих учебных программ педагогов.

- Использование комплексного подхода к оценке достижений планируемых результатов.

- Повышение  уровня сформированности мотивационно- профессиональной компетентности педагогов ДОУ: выработаны новые ценности, принципы взаимодействия и общения с дошкольниками.

- Расширение возможностей и потребностей педагогов в повышении своей профессиональной компетентности за счет использования разных форм повышения квалификации.

- Создание условий, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы дошкольного образования согласно ФГТ.

- Соответствие образовательной программы ДОУ Федеральным государственным требованиям.

- Повышение качества образования.

Этапы реализации проекта

|  |  | Сроки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Ответственные |
| I этап. Подготовительный (Организационный) - ноябрь 2011 - январь 2012 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изучение нормативно-правовой базы по теме «Внедрение ФГТ в деятельность ДОУ» | * |  |  |  |  | Зам.зав.по ВМР Кондрашова Е.В. |
| 2 | Анализ состояния готовности ДОУ и педагогов к внедрению ФГТ: анкетирование педагогов ДОУ; изучение опыта работы; создание банка данных по внедрению ФГТ; определение путей совершенствования методической работы с педагогами | * | * |  |  |  | Зам.зав.по ВМР Кондрашова Е.В. |
| 3 | Разработка программы методического сопровождения внедрения ФГТ дошкольного образования в практику ДОУ |  | * |  |  |  | Зам.зав.по ВМР Кондрашова Е.В. |
| 4 | Корректировка основной общеобразовательной программы ДОУ с введением ФГТ |  | * |  |  |  | Зам.зав.по ВМР Кондрашова Е.В |
| II этап. Внедренческий - август 2012 - май 2014 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация обучения педагогов ДОУ по вопросам, связанным с введением ФГТ, повышения квалификации |  | * | * | * |  | Зам.зав.по ВМР Кондрашова Е.В. |
| 2 | Подготовка банка информационных материалов, обеспечивающих введение ФГТ и реализацию воспитательно-образовательного процесса ДОУ (семинары, круглые столы) |  | * | * | * |  | Зам.зав.по ВМР Кондрашова Е.В. |
|  | Освоение нового опыта работы, направленного на развитие личностно-ориентированного подхода (постоянно действующий семинар «Внедрение ФГТ в воспитательно – образовательный процесс») |  | * | * | * |  | Зам.зав.по ВМР Кондрашова Е.В |
|  | Разработка и внедрение в практику работы ДОУ мониторинга планируемых результатов по всем возрастным группам |  |  | * | * | * | Зам.зав.по ВМР Кондрашова Е.В |
|  | Оказание методической помощи педагогам в разработке комплексно-тематического планирования, в определении задач вариативной части, обеспечивающей организацию национально-регионального компонента |  | * | * | * | * | Зам.зав.по ВМР Кондрашова Е.В |
|  | Контроль за соблюдением графика проведения мероприятий программы | * | * | * | * | * | Зам.зав.по ВМР Кондрашова Е.В. |
| III этап. Обобщающий – июнь 2014 - август 2015 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оценка эффективности реализации Программы по всем направлениям |  |  |  | * | * | Зам.зав.по ВМР Кондрашова Е.В |
| 2 | Выявление, обобщение, трансляция педагогического опыта в условиях внедрения ФГТ в практику ДОУ |  |  |  |  | * | Зам.зав.по ВМР Кондрашова Е.В |
| 3 | Определение путей совершенствования методической работы, обеспечивающей сопровождение внедрения ФГТ в ДОУ |  |  |  |  | * | Зам. зав.по ВМР Кондрашова Е.В |

Подпрограмму разработал:  зам. зав. по ВМР Кондрашова Е. В.