План-график мероприятий

по информированию населения о создании

на территории города Королёва Московской области Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

| № п/п | Мероприятие | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание на сайте Администрации города раздела «Административная реформа. МФЦ» | Февраль 2013 |
| 2. | Подготовка материалов для размещения на сайте администрации о реализации административной реформы в Королеве, целях и задачах МФЦ, о предоставлении государственных и муниципальных услуг МФЦ размещение | постоянно |
| 2. | Подготовка информационного материала о МФЦ и публикация в газете «Калининградская правда» | постоянно |
| 3. | Подготовка информационного материала о МФЦ для Радиокомпании «Калининградское радио» | по мере необходимости |
| 4. | Подготовка информационного материала о МФЦ для студии телевидения «Королев-ТВ» | по мере необходимости |
| 5. | Поготовка дизайн-проекта и установка информационного щита о создании МФЦ (после начала капитального ремонта помещения): - ул. Советская ,42 -ул. 50-летия ВЛКСМ у д.4 - ул. Грабина, 19 | II квартал 2013 года 2014 год |
| 6. | Создание и развитие в сети Интернет сайта МАУ МФЦ, размещение необходимой информации на сайте | III квартал 2013 года |
| 7. | Подготовка материала и проработка возможности размещения необходимой информации о МФЦ на квитанциях об оплате коммунальных услуг (за месяц до планируемого открытия) | IV квартал 2013 года; 2014 год |
| 8. | Установка указателей о размещении МФЦ (за месяц до планируемого открытия) | IV квартал 2013 года, 2014 год |
| 9. | Подготовка и организация изготовления информационных печатных материалов для населения (буклеты, листовки, календари и т.д.) (за месяц до планируемого открытия) | IV квартал 2013 года 2014 год |
| 10. | Размещение информации о МФЦ в органах местного самоуправления и государственных органах, оказывающих государственные и муниципальные услуги на базе МФЦ. | IV квартал 2013 года 2014 год |
| 11. | Информационное сопровождение в СМИ открытия МФЦ. | IV квартал 2013 года 2014 год |