УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

городского округа Королёв

Московской области

от _________________ № ______

Муниципальная программа

городского округа Королёв Московской области на 2014-2018 годы

«Физическая культура и спорт города Королёва»

Паспорт

муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на 2014-2018 годы

«Физическая культура и спорт города Королёва»

| Наименование муниципальной программы | «Физическая культура и спорт города Королёва» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | - обеспечение возможностей жителям городского округа Королёв Московской области систематически заниматься физической культурой и спортом; - создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь городского округа Королёв Московской области; - обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округа Королёв |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - Вовлечение жителей городского округа Королёв Московской области в систематические занятия физической культурой и спортом; - Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом; - Развитие спорта высших достижений в городском округе Королёв Московской области; - Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи; - Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив; - Развитие системы научно-методического сопровождения работы с молодежью; - Повышение эффективности управления финансами и использования имущества в деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округа Королёв при реализации муниципальной программы; - Развитие социального партнерства в деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округа Королёв; - Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование. |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя Администрации городского округа Королёв Московской области Королева В.В. |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик программы | Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округа Королёв Московской области |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта». Подпрограмма 2. «Молодое поколение города Королёва». Подпрограмма 3. «Обеспечивающая подпрограмма». |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей)* |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | 748 653,42 | 274 957,92 | 123 526,30 | 114 113,20 | 118 028,00 | 118 028,00 |
| Средства бюджета городского округа Королёв Московской области | 643 799,07 | 174 103,57 | 122 526,30 | 113 113,20 | 117 028,00 | 117 028,00 |
| Средства бюджета Московской области | 100 854,35 | 100 854,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 4 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы к 2018 году: | - Увеличение числа жителей городского округа Королёв Московской области, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом, с 34,096 до 34,96 тысяч человек; - Повышение уровня выполнения федерального норматива обеспеченности спортивными сооружениями до 9,82 процента, в том числе по видам сооружений: - спортивными залами: 19,13 процента; - плавательными бассейнами: 12,11 процента; - плоскостными сооружениями: 24,58 процента; - Увеличение фактической обеспеченности населения городского округа Королёв Московской области объектами спорта (единовременной пропускной способности объектов спорта) до 142,21 человек на 10 000 человек населения, в том числе по видам сооружений: - спортивными залами: 12,43 кв. м на 10 000 человек населения; - плавательными бассейнами: 89,78 кв. м зеркала воды на 10 000 человек населения; - плоскостными сооружениями: 88,97 кв. м на 10 000 человек населения; - Строительство 3 физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Королёв Московской области в 2014-2015 годах, в том числе 1 физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, 2 - с универсальным спортивным залом; - Увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 2,19 до 9,5 процентов от общего числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; - Повышение результативности выступления спортсменов городского округа Королёв Московской области на всероссийских и международных соревнованиях, в том числе увеличение количества спортсменов городского округа Королёв Московской области, включенных в состав сборных команд Российской Федерации по видам спорта, с 51 до 56 человек, увеличение количества медалей, завоеванных спортсменами городского округа Королёв Московской области на российских и международных соревнованиях по видам спорта, с 44 до 48 медалей; - Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, с 5 до 10 процентов от общего числа молодых граждан городского округа Королёв Московской области; - Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, с 3,0 процентов до 15,0 процентов от общего числа молодых граждан городского округа Королёв Московской области; - Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, с 5,0 процента до 20,0 процента от общего числа молодых граждан городского округа Королёв Московской области; - Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, с 4,5 до 12,5 процента от общего числа молодых граждан городского округа Королёв Московской области; - Увеличение доли высококвалифицированных специалистов в сфере работы с молодежью с 3 до 5 процента от общего числа специалистов; - Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работникам муниципальных учреждений физической культуры и спорта с 17 325,6 руб. до 25 988,4 руб. |  |  |  |  |  |

* Объём финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.

____________

- Общая характеристика сферы

физической культуры и спорта городского округа Королёв,

основные проблемы, инерционный прогнозразвития

  - Общая характеристика сферы физической культуры и спорта

Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека, являясь одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, физического совершенствования, повышения социальной активности людей.

Улучшение социально-экономического положения страны в последнее десятилетие положительно сказалось на преодолении негативных тенденций в сфере физической культуры и спорта, наблюдавшихся в 90-е годы.

В последнее время на всех уровнях государственного управления растёт сознание необходимости решения проблем для развития массовости спорта  и организации пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа.

Так, распоряжением  Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 
№ 1101-р утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. Реализуется федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы».

В настоящее время утверждена Государственная программа Московской области «Спорт Подмосковья» на 2014-2018 годы, которая ставит своей целью - обеспечение возможностей жителям Московской области систематически заниматься физической культурой и спортом, а также повысить эффективность работы с молодежью в Московской области.

  - Основные проблемы в сфере

физической культуры и спорта городского округа Королёв

Основным фактором, оказывающим тормозящее влияние на развитие физической культуры и спорта в городе Королёве Московской области, является недостаточное количество в городе спортивных сооружений.

## Всего в городе 107 спортивных объектов различных форм собственности.  Из них 90 - муниципальные (в том числе спортивные залы, расположенные в учреждениях образования: школах, гимназиях, колледжах).

## Большинство муниципальных спортивных объектов построены в 40-60-х годах прошлого века и переданы предприятиями городского округа Королёв Московской области в муниципальную собственность в 90-х годах.

## 1. Больше половины плоскостных сооружений имеют значительный износ. Спортивные корпуса не соответствуют современным требованиям.

## 2. В городе Королёве Московской области не хватает бассейнов, (центральное ядро стадиона «Вымпел», «Детский стадион» находятся в предаварийном состоянии).

## В соответствии с Методикой определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 03.05.2002 N 175/16, обеспеченность города в спортивных сооружениях на 01.01.2013 составляет 7,37 % от норматива. Данные представлены в таблице № 1.

Таблица № 1.

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Норм.потреб-ность | Фактич. обеспе-ченность | Уровень фактич. обеспеч. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Норматив единовременной пропускной способности | тыс. чел. | 35,272 | 2,598 | 7,37 |
| 2. | Спортивные залы | тыс. кв. м | 64,975 | 10,304 | 15,86 |
| 3. | Плавательные бассейны | тыс. кв. м | 13 923 | 1 027 | 7,38 |
| 4. | Плоскостные сооружения | тыс. кв. м | 362,00 | 88,97 | 24,58 |

## 3. В городе Королёве Московской области нет Дворца спорта, предусмотренного нормативами для городов с населением свыше 150 тыс. человек (постановление Правительства Московской области от 17 декабря 2009 г. № 1115/53 «Об утверждении нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры»).

## 4. Требуется дальнейшее развитие мероприятий по ремонту  дворовых спортивных площадок, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

## 5.Существующие спортивные сооружения не соответствуют  требованиям для занятий  физической культурой и спортом граждан с ограниченными физическими возможностями.

В городе Королёве Московской области в сфере физической культуры и спорта осуществляют деятельность 6 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования детей ДЮСШ, в которых занимается более 3 000 детей.

Техническое оснащение тренировочного процесса и массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий находится в неудовлетворительном состоянии.

Данные проблемы, вызванные недостаточным финансированием сферы физической культуры и спорта, не только негативно сказываются на здоровье населения, но и способствуют увеличению преступности, особенно среди несовершеннолетних.

Отсутствие в городе современных спортивных объектов сказывается  на развитии спорта высших достижений.

За последние годы значительно возросла конкуренция на международной спортивной арене, и особенно это проявляется на Олимпийских играх, где ведущие мировые державы стремятся использовать весь экономический и политический потенциал для успешного выступления спортсменов. Завоевание высших спортивных наград - одна из самых предпочтительных возможностей для всех стран заявить о себе на международном уровне. Для достижения поставленных целей в спорте требуется использование всего потенциала города, включая экономику, науку, человеческий и ресурсный капитал. Спортивные победы способствуют созданию положительного имиджа города.

1.3. Инерционный прогноз развития сферы

физической культуры и спорта

На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы физической культуры и спорта.

Инерционный прогноз осуществлен  по указанным приоритетным направлениям.  В качестве базовых параметров для формирования инерционного прогноза использованы были, прежде всего, целевые показатели социально-экономического развития городского округа Королёв Московской области, направленные на достижение целевых показателей.

При инерционном сценарии развития к 2018 году прогнозируются следующие значения целевых показателей:

1.Увеличение числа жителей городского округа Королёв Московской области, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом, с 34,096 до 34,46 тысяч человек;

2. Повышение уровня выполнения федерального норматива обеспеченности спортивными сооружениями до 8,0 процента, в том числе по видам сооружений:

спортивными залами: 17,13 процента;

плавательными бассейнами: 11,11 процента;

плоскостными сооружениями: 24,58 процента;

3. Увеличение фактической обеспеченности населения городского округа Королёв Московской области объектами спорта (единовременной пропускной способности объектов спорта) до 140,21 человек на 10 000 человек населения, в том числе по видам сооружений:

спортивными залами: 11,43 кв. м на 10 000 человек населения;

плавательными бассейнами: 88,78 кв. м зеркала воды на 10 000 человек населения;

плоскостными сооружениями: 88,97 кв. м на 10 000 человек населения;

строительство 2 физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Королёв Московской области в 2014-2015 годах,

4.	Строительство 2 физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным спортивным залом в городе Королёв Московской области в 2014-2015 годах;

5.Увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 1,23 до 1,46  процентов от общего числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

6.Повышение результативности выступления спортсменов городского округа Королёв Московской области на всероссийских и международных соревнованиях, в том числе увеличение количества спортсменов городского округа Королёв Московской области, включенных в состав сборных команд Российской Федерации по видам спорта, с 51 до 53 человек, увеличение количества медалей, завоеванных спортсменами городского округа Королёв Московской области на российских и международных соревнованиях по видам спорта, с 44 до 43 медалей;

7.Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, с 5 до 7 процентов от общего числа молодых граждан городского округа Королёв Московской области;

8.Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, с 3,0 процента до 7,0 процента от общего числа молодых граждан городского округа Королёв Московской области;

9.Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, с 5,0 процента до 12,0 процента от общего числа молодых граждан городского округа Королёв Московской области;

10.Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, с 4,5 до 9,5 процента от общего числа молодых граждан городского округа Королёв Московской области;

11.Увеличение доли высококвалифицированных специалистов в сфере работы с молодежью с 3 до 4 процента от общего числа специалистов;

12.	Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работникам муниципальных учреждений физической культуры и спорта с 17 325,6 руб. до 23 988,4 руб.

- Прогноз развития сферы  физической культуры и спорта

городского округа Королёв с учетом реализации муниципальной программы,

возможные варианты решения проблем, оценка преимуществ и рисков,

возникающих при выборе вариантов решения проблем

2.1. Прогноз развития сферы физической культуры и спорта с учетом

реализации Программы и  возможные варианты решения проблем

Концепция решения проблем основывается на программно-целевом методе и состоит в реализации в период с 2014 по 2018 год муниципальной программы «Физическая культура и спорт города Королёва», которая  на начало 2014 года включает в себя 3 подпрограммы.

Программный сценарий отличается от инерционного сценария устойчивостью решений, принятых  на пятилетний период и обеспечивает сбалансированность ресурсов из возможных источников финансирования на реализацию необходимых мероприятий.

При программно-целевом сценарии развития сферы физической культуры и спорта к 2018 году будут получены следующие значения целевых показателей:

1.Увеличение числа жителей городского округа Королёв Московской области, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом, с 34,096 до 34,960 тысяч человек;

2.Повышение уровня выполнения федерального норматива обеспеченности спортивными сооружениями до 9,82 процента, в том числе по видам сооружений:

спортивными залами: 19,13 процента;

плавательными бассейнами: 12,11 процента;

плоскостными сооружениями: 24,58 процента;

3.Увеличение фактической обеспеченности населения городского округа Королёв Московской области объектами спорта (единовременной пропускной способности объектов спорта) до 142,21 человек на 10 000 человек населения, в том числе по видам сооружений:

спортивными залами: 12,43 кв. м на 10 000 человек населения;

плавательными бассейнами: 89,78 кв. м зеркала воды на 10 000 человек населения;

плоскостными сооружениями: 88,97 кв. м на 10 000 человек населения;

4.Строительство 3 физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Королёв Московской области в 2014-2015 годах, в том числе 1 физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, 2 - с универсальным спортивным залом;

5.Увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 2,19 до 9,5 процентов от общего числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

6.Повышение результативности выступления спортсменов городского округа Королёв Московской области на всероссийских и международных соревнованиях, в том числе увеличение количества спортсменов городского округа Королёв Московской области, включенных в состав сборных команд Российской Федерации по видам спорта, с 51 до 56 человек, увеличение количества медалей, завоеванных спортсменами городского округа Королёв Московской области на российских и международных соревнованиях по видам спорта, с 44 до 48 медалей;

7.Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, с 5 до 10 процентов от общего числа молодых граждан городского округа Королёв Московской области;

8.Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, с 5,0 процента до 10,0 процента от общего числа молодых граждан городского округа Королёв Московской области;

9.Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, с 5,0 процента до 20,0 процента от общего числа молодых граждан городского округа Королёв Московской области;

10.Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, с 4,5 до 12,5 процента от общего числа молодых граждан городского округа Королёв Московской области;

11. Увеличение доли высококвалифицированных специалистов в сфере работы с молодежью с 3 до 5 процента от общего числа специалистов;

12.	Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работникам муниципальных учреждений физической культуры и спорта с 17 325,6 руб. до 25 988,4 руб.

Программно-целевой метод работы позволит организовать процесс управления и контроля над выполнением поставленных программой задач и достижению основных целей – создание условий, ориентирующих население города на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, что соответствует Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации.

2.2. Оценка преимуществ и рисков, возникающих

при выборе вариантов решения проблем

Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в сфере физической культуры и спорта к 2018 году по двум сценариям – инерционному и программно-целевому - является основанием для выбора в качестве основного сценария для решения задач на перспективу до 2018 года  программно-целевого сценария.  Решение задач в сфере физической культуры и спорта городского округа Королёв Московской области позволит достичь планируемые целевые значения показателей за счет комплексного подхода в их решении и оптимального планирования ресурсов на реализацию необходимых мероприятий по заданным параметрам целей и задач  подпрограмм.

Вместе с тем использование программно-целевого сценария не гарантирует отсутствие определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под воздействием соответствующих внешних и внутренних факторов.

Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы:

- не достижение целевых значений показателей результативности муниципальной программы к 2018 году;

-невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий муниципальных заказчиков подпрограммы и исполнителей мероприятий подпрограмм;

- снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы вследствие  изменения прогнозируемых объемов доходов городского бюджета или  не полное предоставление средств из запланированных источников;

- организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных задач.

В целях обеспечения управления рисками заказчик муниципальной  программы организует мониторинг реализации подпрограмм и на основе его результатов вносит необходимые предложения координатору муниципальной программы для принятия соответствующих решений, в том числе по корректировке параметров муниципальной программы.

Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной программы осуществляется в рамках  оперативного взаимодействия муниципального заказчика муниципальной программы, координатора муниципальной программы и муниципальных заказчиков подпрограммы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и  других запланированных источников осуществляется путем  ежегодного пересмотра прогнозных показателей доходов бюджета города, учтенных при формировании финансовых параметров  муниципальной программы, анализа и оценки результатов реализации мероприятий подпрограмм в ходе их исполнения. На минимизацию наступления финансового риска направлены также меры в составе подпрограмм, определяющие изменение значений целевых показателей в зависимости от реализации отдельных мероприятий при снижении/увеличении объемов финансирования в пределах 5% относительно общего объема запланированных в соответствующей подпрограмме финансовых средств на ее реализацию.

3. Перечень и краткое описание

подпрограмм муниципальной программы

Настоящая муниципальная программа предусматривает достижение  целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария и осуществляется посредством реализации 3 подпрограмм, которые будут способствовать выполнению как муниципальной программы городского округа Королёв Московской области, так и целям государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья».

3.1. Перечень подпрограмм

- Развитие  физической культуры и спорта  (Подпрограмма 1).

- Молодое поколение города Королёва (Подпрограмма 2).

- Обеспечивающая подпрограмма (Подпрограмма 3).

3.2. Краткое описание подпрограмм

Подпрограмма 1 направлена на устойчивое развитие отрасли физической культуры и спорта, которое включает в себя увеличение численности населения, регулярно занимающегося спортом и физической культурой, пропаганду физической культуры и спорта с учетом возрастных, профессиональных и социальных особенностей различных групп населения, раскрытие социальной значимости физического воспитания, его роли в оздоровление нации, борьбе с негативными явлениями – курением, употреблением алкоголя, наркотиков, детской преступностью.

Основным инструментом развития физической культуры и спорта городского округа Королёв Московской области будет являться Перечень физкультурных и спортивных мероприятий, который будет включать в себя ежегодные спортивные мероприятия.

Также подпрограмма направлена на проведение мероприятий по улучшению материально-технической базы, текущего обслуживания и увеличения количества спортивных объектов, с целью удовлетворения потребностей жителей городского округа Королёв Московской области в объектах спортивной инфраструктуры.

Подпрограмма2 обеспечивает последовательность в реализации системы мер по работе с молодежью, направленной на создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержки молодежных общественных объединений, неформальных движений в целях повышения социального благополучия молодежи, а также поддержки инициатив молодого поколения.

Подпрограмма3направлена на повышение эффективности управления финансами и использования имущества в деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округа Королёв при реализации муниципальной программы, развитие социального партнерства в деятельности Комитета.

4. Цели и задачи муниципальной программы

ЦелиПрограммы:

- обеспечение возможностей жителям городского округа Королёв Московской области систематически заниматься физической культурой и спортом;

- создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь городского округа Королёв Московской области;

- обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округа Королёв.

Задачи Программы:

1. Вовлечение жителей городского округа Королёв Московской области в систематические занятия физической культурой и спортом;

2. Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом;

3. Развитие спорта высших достижений в городе Королёве Московской области;

4. Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи;

5. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив;

6. Развитие системы научно-методического сопровождения работы с молодежью;

7. Повышение эффективности управления финансами и использования имущества в деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округа Королёв при реализации муниципальной программы;

8. Развитие социального партнерства в деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округа Королёв;

9. Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование.

Решение задач муниципальной программы обеспечивается посредством реализации комплекса мер и мероприятий, входящих в состав подпрограмм. Перечни мероприятий приведены в подпрограммах данной программы.

В подпрограммах мероприятия сбалансированы по задачам, объемам финансовых средств, необходимых для решения задач, по годам реализации подпрограмм и источникам финансирования.

5.  Планируемые результаты реализации

муниципальной программы

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной программы и их динамики по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы приведена в Приложении №2 к муниципальной программе.

6. Финансирование муниципальной программы

Финансирование реализации муниципальной программы осуществляется за счет различных источников, в том числе бюджета городского округа Королёв Московской области, бюджета Московской области и внебюджетных источников.

Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию подпрограмм по годам и источникам финансирования представлено в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджету городского округа Королёв в рамках муниципальной программы предусмотрено  на строительство ФОК с универсальным спортивным залом в подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и спорта».

7. Порядок взаимодействия ответственных

за выполнение мероприятий подпрограмм с муниципальным

заказчиком муниципальной программы

Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округа Королёв Московской области является муниципальным заказчиком муниципальной программы, организует   управление реализацией муниципальной программы и осуществляет взаимодействие с муниципальными заказчиками подпрограмм в составе муниципальной программы, а также с ответственными за выполнение мероприятий подпрограмм, обеспечивая:

-планирование реализации муниципальной программы в рамках поставленных задач и целевых ориентиров муниципальной программы на соответствующий финансовый год;

-формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе на централизованную закупку компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, включая  комплектующие и расходные материалы на их эксплуатацию;

-мониторинг целевых значений показателей муниципальной программы и показателей мероприятий муниципальной программы;

-осуществление анализа и оценки, фактически достигаемых значений показателей муниципальной программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

-осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности мероприятий муниципальной программы и подпрограммы в ее составе, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации муниципальной программы в соответствии  с Порядком;

-контроль реализации мероприятий муниципальной программы в ходе ее реализации и подпрограммы в ее составе;

-внесение в установленном Порядке предложений о корректировке параметров муниципальной программы;

-информационное сопровождение реализации муниципальной программы.

Получателями средств городского бюджета являются исполнители мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм в составе муниципальной программы, которые обеспечивают их целевое использование.

Исполнители мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм готовят и представляют соответственно муниципальному заказчику муниципальной программы и муниципальным заказчикам подпрограмм отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

С целью контроля реализации муниципальной программы муниципальный заказчик предоставляет в управление экономики Администрации городского округа Королёв оперативные и итоговые отчеты о реализации подпрограммы и мероприятий по формам, определенным Порядком:

оперативный отчет ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

ежегодный отчет – до 1 марта года, следующего за отчетным годом;

итоговый отчет – до 1 июня года, следующего за последним отчетным годом реализации подпрограмм.

Отчёты формируются по форме в соответствии с Порядком.

_______

Приложение № 1

к муниципальной программе

городского округа Королёв Московской области на 2014-2018 годы«Физическая культура и спорт города Королёва»

Планируемые результаты

реализации муниципальной программы  городского округа Королёв Московской области на 2014-2018 годы

«Физическая культура и спорт города Королёва»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет городского округа Королёв Московской области | другие источники |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вовлечение жителей городского округа Королёв Московской области в систематические занятия физической культурой и спортом | 526 543,09 | 104 554,35 | 1. Количество жителей городского округа Королёв Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом | тыс. чел. | 34,096 | 34,096 | 34,96 | 34,96 | 34,96 | 34,96 |
|  |  |  |  | 2.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 18,2 | 18,2 | 18,67 | 18,67 | 18,67 | 18,67 |
|  |  |  |  | 3.Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности | процент | 33,55 | 33,55 | 34,39 | 34,39 | 34,39 | 34,39 |
|  |  |  |  | 4.Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | единиц | 115 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
|  |  |  |  | 5.Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности спортивными сооружениями | процент | 7,3 | 7,3 | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 9,82 |
|  |  |  |  | 6.Фактическая обеспеченность населения городского округа Королёв Московской области объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения | чел. на 10 000 населения | 138,71 | 138,71 | 142,21 | 142,21 | 142,21 | 142,21 |
|  |  |  |  | 7.Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности спортивными залами | процент | 15,86 | 15,86 | 19,13 | 19,13 | 19,13 | 19,13 |
|  |  |  |  | 8.Фактическая обеспеченность населения Московской области спортивными залами на 10 000 населения | кв. м. на 10 000 населения | 10,30 | 10,30 | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 |
|  |  |  |  | 9.Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности плавательными бассейнами | процент | 7,38 | 7,38 | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,11 |
|  |  |  |  | 10.Фактическая обеспеченность населения Московской области плавательными бассейнами на 10 000 населения | кв. м зеркала воды на 10 000 населения | 54,68 | 54,68 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 |
|  |  |  |  | 11.Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности плоскостными сооружениями | процент | 24,58 | 24,58 | 24,58 | 24,58 | 24,58 | 24,58 |
|  |  |  |  | 12.Фактическая обеспеченность населения Московской области плоскостными сооружениями на 10 000 населения | кв. м на 10 000 населения | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 |
|  |  |  |  | 13.Количество Физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы | единиц | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 14.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей | 17 325,6 | 23 984,1 | 23 984,1 | 25 988,4 | 25 988,4 | 25 988,4 |
| 2. | Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом | 9 475,78 | 0,00 | 15.Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющими показания к занятиям физической культурой и спортом | процент | 2,19 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 8 | 9,5 |
| 3. | Развитие спорта высших достижений городского округа Королёв Московской области | 30 310,10 | 300,00 | 16.Количество спортсменов городского округа Королёв Московской области, включенных в состав сборных команд Российской Федерации по видам спорта | чел. | 51 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 |
|  |  |  |  | 17.Количество завоеванных медалей на российских и международных соревнованиях по видам спорта | единиц | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 2. Подпрограмма 2. «Молодое поколение города Королёва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи | 4 257,00 | 0,00 | 18.Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодых граждан городского округа Королёв Московской области | процент | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | 19.Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, к общему числу молодых граждан городского округа Королёв Московской области | процент | 3 | 5,4 | 7,8 | 10,2 | 12,6 | 15,0 |
| 5. | Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив | 11 568,00 | 0,00 | 20.Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, от общего числа молодых граждан городского округа Королёв Московской области | процент | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 |
|  |  |  |  | 21.Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, от общего числа молодых граждан городского округа Королёв Московской области | процент | 4,5 | 6,1 | 7,7 | 9,3 | 10,9 | 12,5 |
| 6. | Развитие системы научно-методического сопровождения работы с молодежью | 6 852,00 | 0,00 | 22.Доля принявших участие в мероприятиях по научно-методическому сопровождению работы с молодежью, от общего числа молодых граждан городского округа Королёв Московской области | процент | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | 23.Доля высококвалифицированных специалистов сферы работы с молодежью от общего числа специалистов | процент | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| 3. Подпрограмма 3. «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Повышение эффективности управления финансами и использования имущества в деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округа Королёв при реализации муниципальной программы | 54 793,10 | 0,00 | 24.Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом, по которым утверждены административные регламенты их оказания, от общего количества оказываемых муниципальных услуг | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 25.Доля фактических проведенных процедур закупок от общего количества запланированных процедур | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 26.Доля административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений* | процент | 8,9 | 8,9 | 8,17 | 7,36 | 6,54 | 6,54 |

Примечание:

1. Введение показателя «Количество жителей Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом» направлено на выполнение поручения, установленного подпунктом «б» пункта 1 «обеспечить увеличение к 2018 году ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации до 74 лет» Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;

2. Введение показателя «Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, от общего числа молодых граждан в Московской области» направлено на выполнения поручения, установленного абзацем 8 подпунктом «н» пункта 1 «увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей» Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

3. Введение показателя «Доля высококвалифицированных специалистов сферы работы с молодежью от общего числа специалистов» направлено на выполнение поручения, установленного абзацем 6 подпункта «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

* Ежегодное обеспечение выполнения реализации плана мероприятий по переходу к «умной социальной политике».

_________

Приложение № 2

к муниципальной программе городского округа Королёв Московской области на 2014-2018 годы «Физическая культура и спорт города Королёва»

Методика

расчета значений показателей эффективности реализации

муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на 2014-2018 годы

«Физическая культура и спорт города  Королёва»

| № п/п | Наименование показателей | Определение | Единицы измерения | Значения базовых показателей | Статистические источники | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Подпрограмма I. «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество жителей городского округа Королёв Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Чзан (число занимающихся физической культурой и спортом) – показатель определен значением соответствующего статистического источника | тыс. чел. | 34,096 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» | ежегодно |
| 2. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Число занимающихся (графа 4 строки 16 Раздела 2 Формы №1-ФК)/число жителей Х 100 | процент | 18,2 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» | ежегодно |
| 3. | Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности | Число занимающихся в возрасте до 30 лет (сумма граф 5+6+7 строки 16 Раздела 2 Формы №1-ФК/ число жителей в возрасте до 30 лет Х100 | процент | 33,55 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» | ежегодно |
| 4. | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | Суммарное число проведенных мероприятий в годсогласно Календарного плана | единиц | 115 | Суммарное число проведенных мероприятий в год | ежегодно |
| 5. | Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности спортивными сооружениями | Е=Еф/Ен х 100, где: Еф – фактическая единовременная пропускная способность спортивных сооружений городского округа Королёв Московской области по состоянию на 01.01.2013 (базовый период); Ен – норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений 1900 человек на 10 000 населения, Ен=Н/10 000*1 900, где Н - численность населения городского округа Королёв Московской области по состоянию на 01.07.2012 (базовый период) | процент | 7,3 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562), раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16 «О нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры» | ежегодно |
| 6. | Фактическая обеспеченность населения городского округа Королёв Московской области объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) из расчета на 10 000 населения | Ефр=Еф х 10/Н, где: Еф – фактическая единовременная пропускная способность спортивных сооружений городского округа Королёв Московской области по состоянию на 01.01.2013 (базовый период); Н - численность населения городского округа Королёв Московской области по состоянию на 01.07.2012 (базовый период); 10 - коэффициент выравнивания нормативных единиц измерения | человек на 10 000 населения | 138,71 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562), раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16 «О нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры» | ежегодно |
| 7. | Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности спортивными залами | З= Зф/Зн х 100, где: Зф – фактическая площадь спортивных залов городского округа Королёв Московской области по состоянию на 01.01.2013 (базовый период); Зн – норматив площади спортивных залов 3 500 кв.м на 10 000 населения, Зн=Н/10 000*3 500, где Н- численность населения городского округа Королёв Московской области по состоянию на 01.07.2012 (базовый период) | процент | 15,86 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК(утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562), раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16 «О нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры» | ежегодно |
| 8. | Фактическая обеспеченность населения городского округа Королёв Московской области спортивными залами из расчетана 10 000 населения | Зфр=Зф х10/Н Зф – фактическая площадь спортивных залов городского округа Королёв Московской области по состоянию на 01.01.2013 (базовый период); Н- численность населения городского округа Королёв Московской области по состоянию на 01.07.2012 (базовый период); 10 - коэффициент выравнивания нормативных единиц измерения | кв.м на 10 000 населения | 10,30 | Статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562), раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16 «О нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры» | ежегодно |
| 9. | Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности плавательными бассейнами | Б=Бф/Бн х 100, где: Бф – фактическая площадь зеркала воды плавательных бассейнов городского округа Королёв Московской области по состоянию на 01.01.2013 (базовый период); Бн – норматив площади зеркала воды плавательных бассейнов 750 кв.м на 10 000 населения, Бн=Н/10 000*750, где Н- численность населения по состоянию на 01.07.2012 (базовый период) | процент | 7,38 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562) , раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16 «О нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры» | ежегодно |
| 10. | Фактическая обеспеченность населения городского округа Королёв Московской области плавательными бассейнами из расчета на 10 000 тысяч населения | Бфр=Бф х 10/Н где: Бф – фактическая площадь зеркала воды плавательных бассейнов городского округа Королёв Московской области по состоянию на 01.01.2013 (базовый период); Н- численность населения по состоянию на 01.07.2012 (базовый период); 10 - коэффициент выравнивания нормативных единиц измерения | кв.м на 10 000 населения | 54,68 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562) , раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16 «О нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры» | ежегодно |
| 11. | Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности плоскостными сооружениями | П=Пф/Пн х 100, где: Пф – фактическая площадь плоскостных сооружений городского округа Королёв Московской области по состоянию на 01.01.2013 (базовый период); Пн – норматив площади плоскостных сооружений 19 500 кв.м. на 10 000 населения, Пн=Н/10 000*19 500, где Н- численность населения городского округа Королёв Московской области по состоянию на 01.07.2012 (базовый период) | процент | 24,58 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562), раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16 «О нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры» | ежегодно |
| 12. | Фактическая обеспеченность населения городского округа Королёв Московской области плоскостными сооружениями | Пфр=Пф х 10/Н, где: Пф – фактическая площадь плоскостных сооружений городского округа Королёв Московской области по состоянию на 01.01.2013 (базовый период); Н- численность населения городского округа Королёв Московской области по состоянию на 01.07.2012 (базовый период); 10 - коэффициент выравнивания нормативных единиц измерения | кв.м на 10 000 населения | 88,97 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562), раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16 «О нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры | ежегодно |
| 13. | Количество Физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы | Утвержденные Государственной программой «Спорт Подмосковья» количество ФОК подлежащих строительству до конца 2015 года | единиц | 0 | Утвержденные Государственной программой «Спорт Подмосковья» количество ФОК подлежащих строительству до конца 2015 года | ежегодно |
| 14. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Ежегодная отчетность по фонду оплаты труда | рубль | 17 325,6 | Ежегодная отчетность по фонду оплаты труда | ежегодно |
| 15. | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющими показания к занятиям физической культурой и спортом | Дзан = Кзан/Кинвх 100, где: Кзан – количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Кинв – общее количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в городе Королёве Московской области | процент | 2,19 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 3-АФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562), раздел I «Физкультурно-оздоровительная работа» | ежегодно |
| 16. | Количество спортсменов городского округа Королёв Московской области, включенных в состав сборных команд Российской Федерации по видам спорта | Ксбр – показатель определяетсясписками кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации на соответствующий год | человек | 51 | Списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации на соответствующий год утверждены Министерством спорта Российской Федерации | ежегодно |
| 17. | Количество завоеванных медалей на российских и международных соревнованиях по видам спорта | Кмед - показатель определяется результатами выступлений на всероссийских и международных соревнованиях | единица | 44 | Заверенные протоколы всероссийских и международных соревнований | ежегодно |
|  | 2. Подпрограмма 2. «Молодое поколение города Королёва» |  |  |  |  |  |
| 18. | Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодых граждан в городе Королёв Московской области | где: ДД- доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности; Hiдд – - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в добровольческой деятельности в городе Королёве Московской области; Hiмо – общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городе Королёве Московской области; | процент | 5,0 | «Информационная карта органа по работе с молодежью муниципального образования Московской области», представляемая в соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 17.11.2005 № 909-РГ «О дополнительных мерах по совершенствованию системы мер по работе с молодежью в муниципальных образованиях Московской области» | ежегодно |
| 19. | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, от общего числа молодых граждан в городе Королёв Московской области | где: ОО - доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений; Hiоо – - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности общественных организаций и объединений в городе Королёве Московской области; Hiмо – общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городе Королёве Московской области; | процент | 3,0 | «Информационная карта органа по работе с молодежью муниципального образования Московской области», представляемая в соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 17.11.2005 № 909-РГ «О дополнительных мерах по совершенствованию системы мер по работе с молодежью в муниципальных образованиях Московской области» | ежегодно |
| 20. | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан города Королёв Московской области | где: МГПиДН - доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию; Hiмгпидн – - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающая участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию в городе Королёве Московской области; Hiмо – общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городе Королёве Московской области; | процент | 5,0 | «Информационная карта органа по работе с молодежью муниципального образования Московской области», представляемая в соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 17.11.2005 № 909-РГ «О дополнительных мерах по совершенствованию системы мер по работе с молодежью в муниципальных образованиях Московской области» | ежегодно |
| 21. | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, от общего числа молодых граждан городского округа Королёв Московской области | где: МТиСЗИ - доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив; Hiмтисзи - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив в городе Королёве Московской области; Hiмо – общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городе Королёве Московской области; | процент | 4,5 | «Информационная карта органа по работе с молодежью муниципального образования Московской области», представляемая в соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 17.11.2005 № 909-РГ «О дополнительных мерах по совершенствованию системы мер по работе с молодежью в муниципальных образованиях Московской области» | ежегодно |
| 22. | Доля, принявших участие в мероприятиях по научно-методическому сопровождению работы с молодежью, от общего числа молодых граждан городского округа Королёв | где: НМС - доля, принявших участие в мероприятиях по научно-методическому сопровождению работы с молодежью; iнмс – муниципальное образование Московской области (муниципальные районы, городские округа), осуществляющее научно-методическое сопровождение работы с молодежью; i - муниципальное образование Московской области (муниципальные районы, городские округа) | процент | 5,0 | «Информационная карта органа по работе с молодежью муниципального образования Московской области», представляемая в соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 17.11.2005 № 909-РГ «О дополнительных мерах по совершенствованию системы мер по работе с молодежью в муниципальных образованиях Московской области» | ежегодно |
| 23. | Доля высококвалифицированных специалистов сферы работы с молодежью от общего числа специалистов | Двкс = Чвкс / Чспец х 100, где: Двск – доля высококвалифицированных специалистов; Чвкс – число высококвалифицированных специалистов; Чспец – общее число специалистов сферы работы с молодежью | процент | 3,0 | Форма регионального статистического наблюдения «Форма № 1 – молодежь (регион)», утвержденная постановлением Правительства Московской области от 16.08.2006 № 798/31 «Об утверждении формы регионального статистического наблюдения» | ежегодно |
|  | 3. Подпрограмма 3. «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |
| 24. | Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом, по которым утверждены административные регламенты их оказания, от общего количества оказываемых муниципальных услуг | Дгуар = Чгуар / Чгу х 100, где: Дгуар – доля оказываемых муниципальных услуг, по которым утверждены административные регламенты; Чгуар – число оказываемых муниципальных услуг, по которым утверждены административные регламенты; Чгу – число оказываемых муниципальных услуг | процент | 100 | Нормативные правовые акты Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области и городского округа Королёв, регламентирующие порядок оказания государственных и муниципальных услуг | ежегодно |
| 25. | Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, от общего числа процедур закупок | Дспз = Чспз / Чпз х 100, где: Дспз – доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в соответствии с предъявляемыми требованиями; Чспз – число процедур закупок, проведенных в соответствии с предъявляемыми требованиями; Чпз – общее число проведенных процедур закупок | процент | 100 | Внутренняя документация Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округа Королёв Московской области | ежегодно |
| 26. | Доля административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений | Дауп = ∑Чауп / Чобщ х 100, где: Дауп – доля административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений, %; Чауп – численность административно-управленческого персонала, ставок; Чобщ – общее штатная численность учреждения, ставок. | процент | 8,9 | Внутренняя документация Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округа Королёв Московской области | ежегодно |

________

Приложение № 3

к муниципальной программе городского округа

Королёв Московской области на 2014-2018 годы

«Физическая культура и спорт города Королёва»

ОБОСНОВАНИЕ

финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий

муниципальной программы «Физическая культура и спорт города Королёва»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры спорта» |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры спорта» | Всего |  | ## Всего– 671 183,22 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 262 193,22 тыс. руб. ## 2015г.– 107 390,10 тыс. руб. ## 2016г.– 97 946,00 тыс. руб. ## 2017г.– 101 827,00 тыс. руб. ## 2018г.– 101 827,00 тыс. руб. | 0 |
|  | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области |  | ## Всего– 566 328,97 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 161 338,87 тыс. руб. ## 2015г.– 106 390,10 тыс. руб. ## 2016г.– 96 946,00 тыс. руб. ## 2017г.– 100 827,00 тыс. руб. ## 2018г.– 100 827,00 тыс. руб. |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | ## Всего– 100 854,35 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 100 854,35 тыс. руб. ## 2015г.– 0,00 тыс. руб. |  |
|  | Внебюджетные источники |  | ## Всего– 4 000,00 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 0,00 тыс. руб. ## 2015г.– 1 000,00 тыс. руб. ## 2016г.– 1 000,00 тыс. руб. ## 2017г.– 1 000,00 тыс. руб. ## 2018г.– 1 000,00 тыс. руб. |  |
| Задача 1 Вовлечение жителей городского округа Королёв Московской области в систематические занятия физической культурой и спортом | Всего |  | ## Всего – 631 097,44 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 251 287,34 тыс. руб. ## 2015г.– 100 489,10 тыс. руб. ## 2016г.– 90 753,00 тыс. руб. ## 2017г.– 94 284,00 тыс. руб. 2018г.– 94 284,00 тыс. руб. | 0 |
|  | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области |  | ## Всего – 526 543,09 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 150 732,99 тыс. руб. ## 2015г.– 99 489,10 тыс. руб. ## 2016г.– 89 753,00 тыс. руб. ## 2017г.– 93 284,00 тыс. руб. ## 2018г.– 93 284,00 тыс. руб. |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | ## Всего – 100 554,35 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 100 554,35 тыс. руб. ## 2015г.– 0,00 тыс. руб. |  |
|  | Внебюджетные источники |  | ## Всего – 4 000,00 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 0,00 тыс. руб. ## 2015г.– 1 000,00 тыс. руб. ## 2016г.– 1 000,00 тыс. руб. ## 2017г.– 1 000,00 тыс. руб. ## 2018г.– 1 000,00 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1.1. Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения городского округа Королёв Московской области по видам спорта в соответствии с ежегодно утверждаемым Комитетом ФКСиТ Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Королёв Московской области | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области | В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете, а также ежегодного календарного плана и сметной стоимости мероприятий. | ## Всего – 24 173,10 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 4 173,10 тыс. руб. ## 2015г.– 5 000,00 тыс. руб. ## 2016г.– 5 000,00 тыс. руб. ## 2017г.– 5 000,00 тыс. руб. 2018г.– 5 000,00 тыс. руб. |  |
| Мероприятие1.2. Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства (Спорт в каждый двор) | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области | В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете | ## Всего– 1 958,40 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 1 958,40 тыс. руб. ## 2015г.– 0,00 тыс. руб. ## 2016г.– 0,00 тыс. руб. ## 2017г.– 0,00 тыс. руб. 2018г.– 0,00 тыс. руб. | 0 |
| Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, ведущим деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории города Королёв Московской области | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области | В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете. | ## Всего– 1 749,50 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 1 749,50 тыс. руб. ## 2015г.– 0,00 тыс. руб. ## 2016г.– 0,00 тыс. руб. ## 2017г.– 0,00 тыс. руб. ## 2018г.– 0,00 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных бюджетных образовательных учреждений, детско-юношеских спортивных школ городского округа Королёв Московской области | Всего | В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете и бюджете Московской области | ## Всего– 51 312,50 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 51 312,50 тыс. руб. ## 2015г.– 0,00 тыс. руб. ## 2016г.– 0,00 тыс. руб. ## 2017г.– 0,00 тыс. руб. ## 2018г.– 0,00 тыс. руб. |  |
|  | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области |  | ## Всего– 49 370,00 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 49 370,00 тыс. руб. ## 2015г.– 0,00 тыс. руб. ## 2016г.– 0,00 тыс. руб. ## 2017г.– 0,00 тыс. руб. ## 2018г.– 0,00 тыс. руб. |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | ## Всего– 1 942,50 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 1 942,50 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1.4.1. Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных бюджетных образовательных учреждений, детско-юношеских спортивных школ городского округа Королёв Московской области | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области | В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете и бюджете Московской области | ## Всего– 49 062,40 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 49 062,40 тыс. руб. ## 2015г.– 0,00 тыс. руб. ## 2016г.– 0,00 тыс. руб. ## 2017г.– 0,00 тыс. руб. ## 2018г.– 0,00 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1.4.2. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным образовательным учреждениям детско-юношеским спортивным школам городского округа Королёв Московской области | Всего | В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете и бюджете Московской области | ## Всего– 2 250,10 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 2 250,10 тыс. руб. |  |
|  | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области |  | ## Всего– 307,60 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 307,60 тыс. руб. |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | ## Всего– 1 942,50 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 1 942,50 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности подведомственного муниципального бюджетного учреждения городского округа Королёв Московской области «Централизованная бухгалтерия» | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области | В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете | ## Всего– 30 611,00 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 6 184,00 тыс. руб. ## 2015г.– 6 076,00 тыс. руб. ## 2016г.– 6 099,00 тыс. руб. ## 2017г.– 6 126,00 тыс. руб. ## 2018г.– 6 126,00 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1.6. Создание условий для деятельности подведомственных учреждений Московской области, оказывающих муниципальную услугу «Предоставление в пользование населению городского округа Королёв Московской области и юридическим лицам спортивных сооружений городского округа Королёв Московской области» | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области | В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете | ## Всего– 379 486,20 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 61 238,20 тыс. руб. ## 2015г.– 75 278,00 тыс. руб. ## 2016г.– 78 654,00 тыс. руб. ## 2017г.– 82 158,00 тыс. руб. ## 2018г.– 82 158,00 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1.6.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Московской области, оказывающих муниципальную услугу «Предоставление в пользование населению городского округа Королёв Московской области и юридическим лицам спортивных сооружений городского округа Королёв Московской области» (МБУ «Спортивные сооружения») | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области | В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете | ## Всего– 304 124,50 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 58 202,50 тыс. руб. ## 2015г.– 58 169,00 тыс. руб. ## 2016г.– 60 799,00 тыс. руб. ## 2017г.– 63 487,00 тыс. руб. ## 2018г.– 63 487,00 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1.6.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Московской области, оказывающих муниципальную услугу «Предоставление в пользование населению городского округа Королёв Московской области и юридическим лицам спортивных сооружений городского округа Королёв Московской области» (МАУ «Стадион «Чайка») | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области | В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете | ## Всего– 72 326,00 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 0,00 тыс. руб. ## 2015г.– 17 109,00 тыс. руб. ## 2016г.– 17 875,00 тыс. руб. ## 2017г.– 18 671,00 тыс. руб. ## 2018г.– 18 671,00 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1.6.3. Предоставление субсидий на иные цели подведомственным учреждениям городского округа Королёв Московской области, оказывающих муниципальную услугу «Предоставление в пользование населению городского округа Королёв Московской области и юридическим лицам спортивных сооружений городского округа Королёв Московской области» | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области | В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете | ## Всего– 3 035,70 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 3 035,70 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1.7. Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным спортивным залом | Всего | В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете и бюджете Московской области | ## Всего – 127 806,76 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 114 671,66 тыс. руб. ## 2015г.– 13 135,10 тыс. руб. |  |
|  | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области |  | ## Всего – 29 194,89 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 16 059,81 тыс. руб. ## 2015г.– 13 135,10 тыс. руб. |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | ## Всего – 98 611,85 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 98 611,85 тыс. руб. ## 2015г.– 0,00 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1.8. Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на стадионе «Металлист» по адресу: город Королёв, ул. Орджоникидзе, д.6 | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области | В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете | ## Всего – 4 999,98 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 4 999,98 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1.9. Предоставление субсидий подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Королёв Московской области на развитие объектов спортивной инфраструктуры, в том числе на про-ведение ремонтов зданий, сооружений и помещений муниципальных учреждений физической культуры и спорта (согласно еже-годного перечня мероприятий на развитие объектов спортивной инфраструктуры, утвержденного Комитетом ФКСиТ и иных нормативно-правовых актов, подтверждающих финансирование объектов спортивной инфраструктуры города Королева из бюджетов других уровней) | Всего | В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете | ## Всего – 9 000,00 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 5 000,00 тыс. руб. ## 2015г.– 1 000,00 тыс. руб. ## 2016г.– 1 000,00 тыс. руб. ## 2017г.– 1 000,00 тыс. руб. ## 2018г.– 1 000,00 тыс. руб. |  |
|  | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области |  | ## Всего – 5 000,00 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 5 000,0 тыс. руб. ## 2015г.– 0,00 тыс. руб. ## 2016г.– 0,00 тыс. руб. ## 2017г.– 0,00 тыс. руб. ## 2018г.– 0,00 тыс. руб. |  |
|  | Внебюджетные источники |  | ## Всего – 4 000,00 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 0,00 тыс. руб. ## 2015г.– 1 000,00 тыс. руб. ## 2016г.– 1 000,00 тыс. руб. ## 2017г.– 1 000,00 тыс. руб. ## 2018г.– 1 000,00 тыс. руб. |  |
| Задача 2. Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области |  | ## Всего – 9 475,78 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 2 058,58 тыс. руб. ## 2015г.– 1 754,20 тыс. руб. ## 2016г.– 1 833,00 тыс. руб. ## 2017г.– 1 915,00 тыс. руб. ## 2018г.– 1 915,00 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 2.1. Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе для детей-инвалидов в соответствии с ежегодно утверждаемым Комитетом ФКСиТ Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Королёв Московской области | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области | В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете | ## Всего – 256,00 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 256,00 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности подведомственного муниципального бюджетного учреждения городского округа Королёв Московской области оказывающего муниципальную услугу (выполняющего работу, с учетом реализации перечня спортивных мероприятий Календарного плана по участию спортсменов-инвалидов в спортивных мероприятиях городского округа Королёв | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области | В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете | ## Всего – 9 219,78 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 1 802,58 тыс. руб. ## 2015г.– 1 754,20 тыс. руб. ## 2016г.– 1 833,00 тыс. руб. ## 2017г.– 1 915,00 тыс. руб. ## 2018г.– 1 915,00 тыс. руб. |  |
| Задача 3. Развитие спорта высших достижений городского округа Королёв Московской области | Всего | В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете и бюджете Московской области | ## Всего – 30 610,10 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 8 847,30 тыс. руб. ## 2015г.– 5 146,80 тыс. руб. ## 2016г.– 5 360,00 тыс. руб. ## 2017г.– 5 628,00 тыс. руб. ## 2018г.– 5 628,00 тыс. руб. |  |
|  | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области |  | ## Всего – 30 310,10 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 8 547,30 тыс. руб. ## 2015г.– 5 146,80 тыс. руб. ## 2016г.– 5 360,00 тыс. руб. ## 2017г.– 5 628,00 тыс. руб. ## 2018г.– 5 628,00 тыс. руб. |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | ## Всего –300,00 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 300,00 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 3.1. Проведение спортивных мероприятий различного уровня с участием спортивной команды в соответствии с ежегодно утверждаемым Комитетом ФКСиТ Календарным планом | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области | В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете | ## Всего – 3 072,50 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 3 072,50 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 3.2. Создание условий для деятельности подведомственного муниципального бюджетного учреждения городского округа Королёв Московской области, оказывающего муниципальную услугу (выполняющего работу) «Развитие спорта высших достижений в городе Королёв Московской области» | Всего | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах | ## Всего – 27 537,60 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 5 774,80 тыс. руб. ## 2015г.– 5 146,80 тыс. руб. ## 2016г.– 5 360,00 тыс. руб. ## 2017г.– 5 628,00 тыс. руб. ## 2018г.– 5 628,00 тыс. руб. |  |
|  | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области |  | ## Всего – 27 237,60 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 5 474,80 тыс. руб. ## 2015г.– 5 146,80 тыс. руб. ## 2016г.– 5 360,00 тыс. руб. ## 2017г.– 5 628,00 тыс. руб. ## 2018г.– 5 628,00 тыс. руб. |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | ## Всего – 300,00 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 300,00 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 3.2.1. Обеспечение деятельности подведомственного муниципального бюджетного учреждения городского округа Королёв Московской области, оказывающего муниципальную услугу (выполняющего работу) «Развитие спорта высших достижений в городе Королёв Московской области» | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области | В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете | ## Всего – 27 237,60 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 5 474,80 тыс. руб. ## 2015г.– 5 146,80 тыс. руб. ## 2016г.– 5 360,00 тыс. руб. ## 2017г.– 5 628,00 тыс. руб. ## 2018г.– 5 628,00 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 3.2.2. Предоставление субсидий на иные цели подведомственному муниципальному бюджетному учреждению городского округа Королёв Московской области, оказывающему муниципальную услугу (выполняющих работу) «Развитие спорта высших достижений в городе Королёв Московской области» | Средства бюджета Московской области | В пределах средств выделенных на реализация мероприятий, предусмотренных Законом МО "О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» | ## Всего – 300,00 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 300,0 тыс. руб. |  |
| Подпрограмма 2 «Молодое поколение города Королёва» |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Молодое поколение города Королёва» | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области |  | ## Всего – 22 677,00 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 1 965,00 тыс. руб. ## 2015г.– 5 178,00 тыс. руб. ## 2016г.– 5 178,00 тыс. руб. ## 2017г.– 5 178,00 тыс. руб. ## 2018г.– 5 178,00 тыс. руб. |  |
| Задача 1 Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области |  | ## Всего – 4 257,00 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 457,00 тыс. руб. ## 2015г.– 950,00 тыс. руб. ## 2016г.– 950,00 тыс. руб. ## 2017г.– 950,00 тыс. руб. ## 2018г.– 950,00 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1.1. Организация и проведение мероприятий по поддержке и развитию волонтерского движения. | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области | В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете | ## Всего – 1 827,00 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 267,00 тыс. руб. ## 2015г.– 390,00 тыс. руб. ## 2016г.– 390,00 тыс. руб. ## 2017г.– 390,00 тыс. руб. ## 2018г.– 390,00 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1.2. Организация и проведение мероприятий по самоопределению, трудовой и социальной адаптации молодежи, в том числе: городской профориентационный клуб, городская молодежная творческая площадка и участие в Московских областных лагерях, слетах, форумах. | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области | В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете | ## Всего – 2 430,00 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 190,00 тыс. руб. ## 2015г.– 560,00 тыс. руб. ## 2016г.– 560,00 тыс. руб. ## 2017г.– 560,00 тыс. руб. ## 2018г.– 560,00 тыс. руб. |  |
| Задача 2 Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области |  | ## Всего – 11 568,00 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 836,00 тыс. руб. ## 2015г.– 2 683,00 тыс. руб. ## 2016г.– 2 683,00 тыс. руб. ## 2017г.– 2 683,00 тыс. руб. ## 2018г.– 2 683,00 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, в том числе слет городских патриотических клубов, торжественные проводы призывников для похождения военной службы, встречи молодежи с ветеранами ВОВ | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области | В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете | ## Всего – 3 804,00 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 304,00 тыс. руб. ## 2015г.– 875,00 тыс. руб. ## 2016г.– 875,00 тыс. руб. ## 2017г.– 875,00 тыс. руб. ## 2018г. –875,00 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 2.2. Организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи, в том числе мероприятия по работе с молодежными неформальными движениями, в том числе: День молодежи, королевский образовательный форум, конкурс молодых художников, ВМХ-фестиваль, фестиваль уличных танцев | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области | В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете | ## Всего – 5 643,00 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 411,00 тыс. руб. ## 2015г.– 1 308,00 тыс. руб. ## 2016г.– 1 308,00 тыс. руб. ## 2017г.– 1 308,00 тыс. руб. ## 2018г.– 1 308,00 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 2.3. Организация и проведение мероприятий по поддержке молодежных социально значимых инициатив, в том числе: проведение городских этапов и участие в областных конкурсах и фестивалях. | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области | В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете | ## Всего – 2 121,00 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 121,00 тыс. руб. ## 2015г.– 500,00 тыс. руб. ## 2016г.– 500,00 тыс. руб. ## 2017г.– 500,00 тыс. руб. ## 2018г.– 500,00 тыс. руб. |  |
| Задача 3 Развитие системы методического и технического сопровождения работы с молодежью | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области |  | ## Всего – 6 852,00 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 672,00 тыс. руб. ## 2015г.– 1 545,00 тыс. руб. ## 2016г.– 1 545,00 тыс. руб. ## 2017г.– 1 545,00 тыс. руб. ## 2018г. –1 545,00 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 3.1. Организация и проведение мероприятий направленных на информационное и методическое сопровождение работы с молодежью, в том числе: городская молодежная гостиная, городской лагерь молодых лидеров молодежного актива, городская молодежная конференция, и участие городской делегации в мероприятиях Московской области межрегионального и федерального значения. | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области | В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете | ## Всего – 3 420,0 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 260,00 тыс. руб. ## 2015г.– 790,00 тыс. руб. ## 2016г.– 790,00 тыс. руб. ## 2017г.– 790,00 тыс. руб. ## 2018г.– 790,00 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 3.2. Организация и проведение мероприятий направленных на техническое сопровождение работы с молодежью, в том числе: закупка экипировки, транспортные расходы, приобретение цветов и сувенирной продукции. | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области | Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд городского округа Королёв Московской области (в части оказания услуг по организации мероприятий) в рамках плана закупок Администрации (ежегодно), согласно технического задания и экспертных оценок стоимости аналогичных товаров и услуг | ## Всего – 3 432,00 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 412,00 тыс. руб. ## 2015г.– 755,00 тыс. руб. ## 2016г.– 755,00 тыс. руб. ## 2017г.– 755,00 тыс. руб. ## 2018г.– 755,00 тыс. руб. |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |
| Подпрограмма3 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  | ## Всего – 54 793,10 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 10 799,70 тыс. руб. ## 2015г.– 10 958,20 тыс. руб. ## 2016г.– 10 989,20 тыс. руб. ## 2017г.– 11 023,00 тыс. руб. ## 2018г.– 11 023,00 тыс. руб. |  |
| Задача 1 Повышение эффективности управления финансами и использования имущества, в деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округа Королёв при реализации муниципальной программы |  |  | ## Всего – 54 793,10 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 10 799,70 тыс. руб. ## 2015г.– 10 958,20 тыс. руб. ## 2016г.– 10 989,20 тыс. руб. ## 2017г.– 11 023,00 тыс. руб. ## 2018г.– 11 023,00 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округа Королёв | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области | В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете | ## Всего – 54 368,10 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 10 479,70 тыс. руб. ## 2015г.– 10 938,20 тыс. руб. ## 2016г.– 10 964,20 тыс. руб. ## 2017г.– 10 993,00 тыс. руб. ## 2018г.– 10 993,00 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1.2. Приобретение объектов, относящихся к основным средствам | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области | В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете | ## Всего – 425,00 тыс. руб. ## в том числе по годам: ## 2014г.– 320,00 тыс. руб. ## 2015г.– 20,00 тыс. руб. ## 2016г.– 25,00 тыс. руб. ## 2017г.– 30,00 тыс. руб. ## 2018г.– 30,00 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1.3. Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ) | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность Комитета | ## В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность Комитета |  |
| Мероприятие 1.4. Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность Комитета | ## В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность Комитета |  |

____________