Муниципальная программа

городского округа Королёв Московской области

на 2014-2018 годы

«Эффективная власть»

Подпрограмма 6

на 2015-2017 годы

«Территориальное развитие

(градостроительство и землеустройство)»

Паспорт подпрограммы

«Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)»

муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на 2014-2018 годы «Эффективная власть»

| Наименование подпрограммы |  | «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Определение приоритетов и формирование политики пространственного развития городского округа Королёв Московской области, обеспечивающей градостроительными средствами преодоление негативных тенденций в застройке городского округа; повышение качества жизни населения и рост экономики городского округа Королёв Московской области |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Управление градостроительства Администрации городского округа Королёв Московской области |  |  |  |  |  |
| Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы |  | Управление градостроительства Администрации городского округа Королёв Московской области |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | 1. Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа Королёв Московской области в соответствии с генеральным планом, с Правилами землепользования и застройки, с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, направленными на устойчивое развитие территории. 2. Формирование дизайна городской среды. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2015-2017 гг. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | Итого |
|  | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) | Управление градостроительства Администрации городского округа Королёв Московской области | Всего: в том числе: | 10 469,5 | 0,0 | 0,0 | 10 469,5 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области | 6 469,5 | 0,0 | 0,0 | 6 469,5 |
|  |  |  | Внебюджетные источники* | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | Обеспечение проведения публичных слушаний и утверждения Генерального плана городского округа Королёв Московской области в 2015 году; Обеспечение проведения публичных слушаний и утверждения Правил землепользования и застройки городского округа Королёв Московской области в 2017 году; Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа Королёв Московской области в 2017 году; Наличие в городском округе Королёв Московской области архитектурно-планировочной концепции по формированию привлекательного облика города, создания и развития пешеходных зон и улиц в 2014 году; Наличие утвержденного мастер-плана городского округа в 2015 году; Наличие утвержденных проектов благоустройства города, согласно мастер-плана в 2015 году. |  |  |  |  |  |

*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.

__________

- Характеристика состояния, основные проблемы и

перспективы их развития в сфере территориального развития

Сегодня городской округ Королёв  Московской области – это динамично развивающийся город, характеризующийся высоким потенциалом развития экономики и, прежде всего, ее инновационного сектора, высоким уровнем человеческого потенциала.

Исключительное важное значение имеет его историко-культурное и природное наследие. Начавшаяся с 70-х годов прошлого столетия и продолжающаяся сегодня практика застройки города типовым многоэтажным жильем, применение в застройке приемов так называемой «свободной планировки», пренебрежение ценностью городских земель, массовая застройка земель сельскохозяйственного назначения, ориентация «строительной политики» исключительно на валовые показатели - «выход» квадратных метров общей площади жилья с каждого гектара (метра) территории привели к ряду очевидных проблемных ситуаций градостроительного, социального, экономического и культурного характера.

Наиболее значимыми и очевидными сегодня являются проблемы градостроительной организации пространства города и, следовательно, организации и качества жизни населения. Наметилось серьезное отставание в темпах роста транспортной и инженерной инфраструктур. Высока опасность потери природного наследия, особого внимания требуют памятники истории и культуры. Неконтролируемый лавинообразный рост объемов жилищного строительства, объектов торгового и складского назначения обусловил проявления существенных негативных тенденций в социально-экономической сфере городского округа Королёв Московской области. Сложилась неудовлетворительная ситуация с транспортным обслуживанием населения и экономики, обусловленная неразвитостью улично-дорожной сети, отсутствием мест парковки индивидуальных автомобилей, отставанием в строительстве, реконструкции и обновлении транспортной инфраструктуры города. Отставание темпов строительства, а подчас и отсутствие территорий для строительства объектов социальной инфраструктуры - детских садов, школ, учреждений здравоохранения, организации и формирования городских общественных пространств и даже элементарного благоустройства города и т.д.

Отставание темпов создания новых мест приложения труда, приведшее к избыточной, маятниковой трудовой миграции. Застой в ликвидации аварийного и переустройства морально устаревшего жилья. Новым «вызовом» последнего времени стало изменение границ (величины территории)городского округа Королёв Московской области существенно изменившее структуру пространства области и требующее принятия ряда принципиальных инфраструктурных, функциональных и управленческих решений, обеспечивающих организацию пространственно эффективного беспроблемного взаимодействия, непротиворечивого инфраструктурного, природоохранного, развития городского округа Королёв Московской области. Изменение границ города, требует разработки новых документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Королёв Московской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Цели и задачи Подпрограммы

Целью подпрограммы является определение приоритетов и формирование политики пространственного развития городского округа Королёв Московской области, обеспечивающей градостроительными средствами преодоление негативных тенденций в застройке городского округа; повышение качества жизни населения и рост экономики городского округа Королёв Московской области.

Задачами подпрограммы являются:

- обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа Королёв Московской области в соответствии с Генеральным планом, с Правилами землепользования и застройки, с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, направленными на устойчивое развитие территории;

- формирование дизайна городской среды.

- Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Решение указанных задач осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы. Перечень мероприятий  приведен  в  Приложении №1 к Подпрограмме.

Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям:

- обеспечение  проведения публичных слушаний и утверждения Генерального плана городского округа Королёв Московской области;

- обеспечение  проведения публичных слушаний и утверждения Правил землепользования и застройки городского округа Королёв Московской области;

- разработка и утверждение нормативов градостроительного проектирования городского округа Королёв Московской области;

- разработка и утверждение архитектурно-планировочной концепции по формированию привлекательного облика города, создания и развития пешеходных зон и улиц;

- разработка и утверждение мастер-плана городского округа Королёв Московской области;

- разработка и утверждение проектов благоустройства города, согласно мастер-плана.

Оценка влияния изменения объема финансирования Подпрограммы при условии его снижения или увеличения на 5 процентов от объема средств на реализацию Подпрограммы представлена в Приложении № 2 к Подпрограмме.

4. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий

Подпрограммы и муниципального заказчика Подпрограммы

Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы в целях управления реализацией Подпрограммы обеспечивает:

планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров Подпрограммы на соответствующий год;

мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы;

осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Подпрограммы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с «Порядком  принятия  решений о разработке муниципальных программ города Королёва Московской области, их формировании, реализации и оценки эффективности», утвержденном постановлением Администрации города Королёва Московской области от 03 сентября 2013 г. № 1690 (с внесенными изменениями от 01.09.2014 №1582) (далее – Порядок);

обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;

вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;

обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.

Исполнители мероприятий Подпрограммы готовят и представляют муниципальному заказчику Подпрограммы отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности

о ходе реализации мероприятий Подпрограммы

С целью контроля реализации Подпрограммы исполнители мероприятий Подпрограммы предоставляют муниципальному заказчику Подпрограммы оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий Подпрограммы по формам, определенным Порядком:

оперативный отчет ежеквартально – до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

ежегодный отчет – до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;

итоговый отчет – до 15 мая года, следующего за последним отчетным годом реализации Подпрограммы.

Отчеты составляются в соответствии с Порядком.

_________

Приложение № 1

к подпрограмме «Территориальное   развитие

(градостроительство и землеустройство)»

муниципальной программы городского

округа Королёв  Московской области

«Эффективная власть»

Перечень мероприятий

подпрограммы «Территориальное развитие

(градостроительство и землеустройство)»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015г | 2016г | 2017г |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа Королёв Московской области в соответствии с Генеральным планом, с Правилами землепользования и застройки, с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, направленными на устойчивое развитие территории |  | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области | 2014-2017г. | 14 818,4 | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность исполнителей |  |  |  | Управление градостроительства Администрации городского округа Королёв Московской области | Обеспечение проведения публичных слушаний и утверждения документов территориального планирования и градостроительного зонирования |
| 1.1. | Мероприятие 1 Обеспечение проведения публичных слушаний и утверждения Генерального плана городского округа Королёв Московской области | Разработка ТЗ для разработки Генерального плана города, организация конкурса на определение разработчика, обеспечение проведения публичных слушаний и утверждения Генерального плана городского округа Королёв Московской области | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области | 2014-2015г. | 14 818,4 | 0,0 | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность исполнителей | 0,0 | 0,0 | Управление градостроительства Администрации городского округа Королёв Московской области | Проведенные публичные слушания и процедура утверждения Генерального плана городского округа Королёв Московской области |
| 1.2. | Мероприятие 2 Обеспечение проведения публичных слушаний и утверждения Правил землепользования и застройки (ПЗиЗ) городского округа Королёв Московской области | Обеспечение проведения публичных слушаний и утверждения правил землепользования и застройки | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области | 2016-2017г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность исполнителей |  | Управление градостроительства Администрации городского округа Королёв Московской области | Проведенные публичные слушания и процедура утверждения ПЗиЗ городского округа Королёв Московской области |
| 1.3. | Мероприятие 3 Разработка и утверждение нормативов градостроительного проектирования городского округа Королёв Московской области | Подготовка ТЗ для разработки нормативов градостроительного проектирования города, организация конкурса на определение разработчика, процедура согласования и утверждения | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области | 2017г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность исполнителей | Управление градостроительства Администрации городского округа Королёв Московской области | Утвержденные нормативы градостроительного проектирования городского округа Королёв Московской области |
| 2. | Задача 2 Формирование дизайна городской среды |  | Итого: Средства бюджета городского округа Королёв Московской области Внебюджетные источники* | 2015г. | 2 000,0 0,0 2 000,0 | 10 469,5 6 469,5 4 000,0 | 10 469,5 6 469,5 4 000,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Управление градостроительства Администрации городского округа Королёв Московской области | Наличие архитектурно-планировочной концепции по формированию привлекательного облика города, создания и развития пешеходных зон и улиц |
| 2.1. | Мероприятие 1 Разработка и утверждение архитектурно-планировочной концепции по формированию привлекательного облика города, создания и развития пешеходных зон и улиц | Оказание услуг по разработке архитектурно-планировочной концепции по формированию привлекательного облика города, создания и развития пешеходных зон и улиц | Внебюджетные источники | 2014г. | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление градостроительства Администрации городского округа Королёв Московской области | Наличие архитектурно-планировочной концепции по формированию привлекательного облика города, создания и развития пешеходных зон и улиц |
| 2.2. | Мероприятие 2 Разработка и утверждение мастер-плана городского округа Королёв Московской области | Оказание услуг по разработке мастер-плана города | Внебюджетные источники* | 2015г. | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | Управление градостроительства Администрации городского округа Королёв Московской области | Наличие утвержденного мастер-плана города |
| 2.3. | Мероприятие 3 ПИР благоустройства территории городского округа | Оказание услуг по проектно-изыскательским работам благоустройства территорий города | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области | 2015г. | 0,0 | 6 469,5 | 6 469,5 | 0,0 | 0,0 | Управление градостроительства Администрации городского округа Королёв Московской области | Утвержденные проекты благоустройства города |
|  | Всего: |  | Итого: | 2015-2017г. | 16 818,4 | 10 469,5 | 10 469,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв Московской области | 2015-2017г. | 16 818,4 | 6 469,5 | 6 469,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники* | 2015-2017г. | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

__________

Приложение № 2

к подпрограмме «Территориальное   развитие (градостроительство и землеустройство)» муниципальной программы городского округа Королёв Московской области «Эффективная власть»»

Оценка

влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей

эффективности реализации подпрограммы «Территориальное   развитие (градостроительство и землеустройство)»

Таблица 1.

При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы | Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие в городском округе Королёв Московской области архитектурно-планировочной концепции по формированию привлекательного облика города, создания и развития пешеходных зон и улиц | 2015 г. | да | 2015 г. | да | Дополнительные мероприятия не потребуются, показатели не изменятся. | 323,48 |

Таблица 2.

При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы | Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие в городском округе Королёв Московской области архитектурно-планировочной концепции по формированию привлекательного облика города, создания и развития пешеходных зон и улиц | 2015 г. | да | 2015 г. | да | Уменьшение объема финансирования не повлечет за собой исключения мероприятия | 323,48 |

_________