АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «29» декабря 2017 г. № 1659-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа

Королёв Московской области «Безопасность городского

округа Королёв» на 2017-2021 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом, Порядком принятия решении о разработке муниципальных программ города Королёва Московской области, их формировании, реализации и оценке эффективности, утверждённым постановлением Администрации города Королёва Московской области от 03.09.2013 № 1690-ПА (с изменениями от 01.09.2014 № 1582, от 03.03.2016 № 166-ПА), руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Королёв Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Королёв Московской области «Безопасность городского округа Королёв» на 2017-2021 годы, утверждённую постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области от 21.11.2016 № 1773-ПА (с изменениями от 04.10.2017 № 1060-ПА) (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

# 1.2. Приложение № 1 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Королёв Московской области «Безопасность городского округа Королёв» на 2017-2021 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

# 1.3. Паспорт подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Королёв» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Королёв» муниципальной программы городского округа Королёв Московской области «Безопасность городского округа Королёв» на 2017-2021 годы» 
к подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Королёв» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в официальном городском печатном средстве массовой информации и разместить их на официальном сайте Администрации городского округа Королёв Московской области «Наукоград Королёв» (www.korolev.ru).

3. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций Администрации городского округа Королёв Московской области обеспечить выполнение пункта 2 настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель

Администрации городского округа                                                                          Ю.А. Копцик

Приложение 1

к постановлению Администрации

городского округа Королёв

Московской области

от 29.12.2017 № 1659-ПА

ПАСПОРТ

муниципальной программы городского округа Королёв Московской области

«Безопасность городского округа Королёв» на 2017-2021 годы

| Координатор муниципальной программы | Руководитель Администрации городского округа Королёв Московской области Ю.А. Копцик |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление по территориальной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации городского округа Королёв Московской области (далее – Управление по ТБ, ГО и ЧС) |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Королёв Московской области, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений. 2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Королёв. 3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Королёв. 4. Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Королёв. 5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Королёв. 6. Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений несовершеннолетних. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2017* | 2018* | 2019* | 2020* | 2021* |
| Всего |  | 120 107,6 | 39 452,0 | 20 163,90 | 20 163,90 | 20 163,90 | 20 163,90 |
| Средства бюджета городского округа |  | 117 798,2 | 37 971,0 | 19 956,80 | 19 956,80 | 19 956,80 | 19 956,80 |
| Средства бюджета Московской области |  | 1481,00 | 1481,00 | - | - | - | - |
| Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  | 828,40 | - | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 207,10 |
| Другие источники (средства работодателей) |  | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Увеличение доли социальных объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности, (%) |  |  | 88,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Увеличение числа граждан, участвующих в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности, ед. |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления, (%) |  |  | 97,0 | 94,0 | 92,0 | 88,0 | 85,0 |
| Увеличение количества выявленных административных правонарушений при содействии членов народных дружин, (ед.) |  |  | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых, (%) |  |  | 88,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», (%) |  |  | 20,0 | 50,0 | 60,0 | 80,0 | 100,0 |
| Увеличение количества мероприятий антиэкстремистской направленности, (ед.) |  |  | 115,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 |
| Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» (не менее 2% ежегодно), (%) |  |  | 100,0 | 102,0 | 104,0 | 106,0 | 108,0 |
| Количество населения, руководящего состава и специалистов муниципального звена ТП МОСЧС муниципального образования, подготовленного в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны – (ежегодно до 50% населения городского округа), (%/чел.) |  |  | 4,8/12949 | 4,8/12949 | 4,8/12949 | 4,8/12949 | 4,8/12949 |
| Увеличение объема финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, создаваемых органами местного самоуправления Московской области, % |  |  | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
| Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда финансовых, материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и объектового характера на территории муниципального образования, % |  |  | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 |
| Увеличение объема финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, созданных организациями, расположенных на территории муниципального образования Московской области, % |  |  | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 |
| Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда финансовых, материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, созданных организациями, расположенных на территории муниципального образования Московской области, % |  |  | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 |
| Снижение количества погибших людей на водных объектах, из числа постоянно зарегистрированных на территории муниципального образования, % |  |  | 60,0 | 50,0 | 45,0 | 40,0 | 38,0 |
| Снижение гибели и травматизма в местах массового отдыха людей муниципального образования на водных объектах, % |  |  | 60,0 | 50,0 | 45,0 | 40,0 | 38,0 |
| Процент населения муниципального образования обученного, прежде всего детей, плаванию и приёмам спасения на воде, (%/чел.) |  |  | 12,3/27201 | 12,3/27201 | 12,3/27201 | 12,3/27201 | 12,3/27201 |
| Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования, % |  |  | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
| Повышение процента охвата населения, проживающего в сельских населённых пунктах, % |  |  | 0,0** | 0,0** | 0,0** | 0,0** | 0,0** |
| Увеличение площади территории муниципального образования Московской области покрытая комплексной системой «Безопасный город», % |  |  | 25,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 |
| Снижение процента погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования Московской области, по отношению к базовому показателю, % |  |  | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| Доля помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, оборудованных автономными дымовыми пожарными извещателями, (%) |  |  | 100 | - | - | - | - |
| Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС) от нормативного количества для муниципального образования Московской области, (%) |  |  | 45,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к имеющемуся фонду ЗСГО, (%) |  |  | 58,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 75,0 |
| Снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними или при их участии, (%) |  |  | 97,0 | 94,0 | 92,0 | 88,0 | 85,0 |
| Снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, (%) |  |  | 97,0 | 93,0 | 89,0 | 87,0 | 85,0 |
| Снижение количества несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, (%) |  |  | 98,0 | 96,0 | 94,0 | 92,0 | 90,0 |

*Объём финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.

**В границах городского округа Королёв сельские населённые пункты отсутствуют.

__________

Приложение 2

к постановлению Администрации

городского округа Королёв

Московской области

от 29.12.2017 № 1659-ПА

# ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

# реализации муниципальной программы городского округа Королёв Московской области «Безопасность

# городского округа Королёв» на 2017-2021 годы

| №п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объём финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Отчётный базовый период/ Базовое значение показателя (на начало реализации подпро-граммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет городского округа | Другие источники (в разрезе) |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 Повышение степени антитеррористической защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей | 0,0 | 0,0 | Показатель 1 Увеличение доли социальных объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности | процент | 80,0 | 88,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Задача 2 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования Московской области | 0,0 | 0,0 |  | процент | 100,0 | 92,0 | 89,0 | 85,0 | 81,0 | 78,0 |
|  |  |  |  | Показатель 2 Увеличение числа граждан, участвующих в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности | единиц | 18 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
|  |  |  |  | Показатель 3 Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | процент | 100 | 97,0 | 94,0 | 92,0 | 88,0 | 85,0 |
|  |  |  |  | Показатель 4 Увеличение количества выявленных административных правонарушений при содействии членов народных дружин | единиц | 0 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 3. | Задача 3 Установка систем видеонаблюдения (видеокамер и мониторов) в местах массового пребывания людей | 22636,4 | 0 | Показатель 5 Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых | процент | 80,0 | 88,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | Показатель 6 Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион» | процент | 0,0 | 20,0 | 50,0 | 60,0 | 80,0 | 100,0 |
| 4. | Задача 4 Снижение количества преступлений экстремистского характера | 0 | 0 |  | процент | 100,0 | 80,0 | 60,0 | 40,0 | 30,0 | 20,0 |
|  |  |  |  | Показатель 7 Увеличение количества мероприятий антиэкстремистской направленности | единиц | 95,0 | 115,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 |
| 5. | Задача 5 Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (не менее 7% ежегодно) | 0 | 0 |  | процент | 79,0 | 80,0 | 87,0 | 94,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | Показатель 8 Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» (не менее 2% ежегодно) | процент | 98,0 | 100,0 | 102,0 | 104,0 | 106,0 | 108,0 |
| 2. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Королёв» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Задача 1 Увеличение степени готовности сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера относительно нормативной степени готовности | 11842,2 | 0,0 |  | процент | 63,0 | 72,0 | 78,0 | 80,0 | 85,0 | 92,0 |
|  |  |  |  | Показатель 9 Количество населения, руководящего состава и специалистов муниципального звена ТП МОСЧС муниципального образования, подготовленного в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны – (ежегодно до 50% населения городского округа), (%/чел.) | процент/ чел. | 4,0/ 12845 | 4,8/ 12949 | 4,8/ 12949 | 4,8/ 12949 | 4,8/ 12949 | 4,8/ 12949 |
|  |  |  |  | Показатель 10 Увеличение объема финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, создаваемых органами местного самоуправления Московской области | процент | 9,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
|  |  |  |  | Показатель 11 Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда финансовых, материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и объектового характера на территории муниципального образования | процент | 45,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 |
|  |  |  |  | Показатель 12 Увеличение объема финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, созданных организациями, расположенных на территории муниципального образования Московской области | процент | 35,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 |
|  |  |  |  | Показатель 13 Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда финансовых, материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, созданных организациями, расположенных на территории муниципального образования Московской области | процент | 35,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 |
| 7. | Задача 2 Увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха людей на водных объектах* | 3974,5 | 0,0 |  | штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Показатель 14 Снижение количества погибших людей на водных объектах, из числа постоянно зарегистрированных на территории муниципального образования | процент | 100 | 60,0 | 50,0 | 45,0 | 40,0 | 38,0 |
|  |  |  |  | Показатель 15 Снижение гибели и травматизма в местах массового отдыха людей муниципального образования на водных объектах | процент | 100 | 60,0 | 50,0 | 45,0 | 40,0 | 38,0 |
|  |  |  |  | Показатель 16 Процент населения муниципального образования обученного, прежде всего детей, плаванию и приёмам спасения на воде | процент/чел. | 10,0/ 26575 | 12,3/ 27201 | 12,3/ 27201 | 12,3/ 27201 | 12,3/ 27201 | 12,3/ 27201 |
| 8. | Задача 3 Увеличение количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования | 63381,6 | 0,0 |  | процент | 0,0 | 45,0 | 75,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 |
|  |  |  |  | Показатель 17 Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования | процент | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
| 3. Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Королёв» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Задача 1 Увеличение количества населения муниципального образования Московской области, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения | 4600,0 | 0,0 |  | процент | 80,0 | 83,0 | 85,0 | 87,0 | 90,0 | 93,0 |
|  |  |  |  | Показатель 18** Повышение процента охвата населения, проживающего в сельских населённых пунктах | процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Задача 2 Создание и развитие на территории городского округа Королёв аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 0,0 | 0,0 | Показатель 19 Увеличение площади территории муниципального образования Московской области покрытая комплексной системой «Безопасный город» | процент | 23,0 | 25,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 |
| 4. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Королёв» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Задача 1 Снижение процента пожаров, произошедших на территории муниципального образования Московской области, по отношению к базовому показателю | 4499,5 | 1481,0 – бюджет МО; 828,4 – внебюджетные средства |  | процент | 1,5 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 3,2 |
|  |  |  |  | Показатель 20 Снижение процента погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования Московской области, по отношению к базовому показателю | процент | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
|  |  |  |  | Показатель 21 Доля помещений в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, оборудованных автономными дымовыми пожарными извещателями | процент | 2 | 100 | - | - | - | - |
| 12. | Задача 2 Поддержка и оказание содействия в развитии добровольной пожарной охраны | 0,0 | 0,0 | Показатель 22 Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС) от нормативного количества для муниципального образования Московской области | процент | 8,37 | 45,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Королёв» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Задача 1 Повышение степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны | 2680,5 | 0,0 |  | процент | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 |
|  |  |  |  | Показатель 23 Увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к имеющемуся фонду ЗСГО | процент | 51,0 | 58,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 75,0 |
| 14. | Задача 2. Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики*** | 1183,5 | 0,0 |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6. Подпрограммы «Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Задача 1 Профилактика подростковой преступности | 3000,0 | 0,0 | Показатель 24 Снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними или при их участии | процент | 98,0 | 97,0 | 94,0 | 92,0 | 88,0 | 85,0 |
| 16. | Задача 2 Обеспечение мероприятий по снижению количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними | 0,0 | 0,0 | Показатель 25 Снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними | процент | 98,0 | 97,0 | 93,0 | 89,0 | 87,0 | 85,0 |
| 17. | Задача 3 Обеспечение мероприятий по снижению количества несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки | 0,0 | 0,0 | Показатель 26 Снижение количества несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки | процент | 98,5 | 98,0 | 96,0 | 94,0 | 92,0 | 90,0 |

* На территории городского округа Королёв имеется одно комфортное место массового отдыха людей на водных объектах, расположенное на р. Клязьме в районе Шапкина моста, на котором ежегодно обеспечивается требуемый уровень безопасности населения. Ввиду ограниченной территории городского округа, дальнейшее развитие и устройство дополнительных мест отдыха на водных объектах, в период действия Программы не представляется возможным.

** В границах городского округа Королёв сельские населённые пункты отсутствуют.

*** Задача носит закрытый характер.

Приложение 3

к постановлению Администрации

городского округа Королёв

Московской области

от 29.12.2017  № 1659-ПА

Подпрограмма 2

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

на территории городского округа Королёв» муниципальной программы городского округа Королёв

Московской области «Безопасность городского округа Королёв» на 2017-2021 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера на территории городского округа Королёв» муниципальной программы городского

округа Королёв Московской области «Безопасность городского округа Королёв» на 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Управление по территориальной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации городского округа Королёв Московской области (далее – Управление по ТБ, ГО и ЧС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 подпрограммы |  | Увеличение степени готовности сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера относительно нормативной степени готовности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отчётный (базовый) период |  | 2017 | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2021 |  |
|  |  | 63,0 |  | 72,0 | 78,0 |  |  | 80,0 |  | 85,0 |  |  | 92,0 |  |
| Задача 2 подпрограммы |  | Увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха людей на водных объектах** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1** |  | 1** | 1** |  |  | 1** |  | 1** |  |  |  | 1** |
| Задача 3 подпрограммы |  | Увеличение количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,0 | 45,0 |  | 75,0 |  |  | 78,0 |  | 80,0 |  |  |  | 82,0 |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017* | 2018* | 2019* |  | 2020* |  | 2021* | Итого* |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Королёв» | Администрация городского округа | Всего: в том числе: |  | 17646,74 | 15387,9 | 15387,9 |  | 15387,9 |  | 15387,9 | 79198,34 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 17646,74 | 15387,9 | 15387,9 |  | 15387,9 |  | 15387,9 | 79198,34 |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 |  |  |
| Количество населения, руководящего состава и специалистов муниципального звена ТП МОСЧС муниципального образования, подготовленного в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны – (ежегодно до 50% населения городского округа), (%/чел.) |  |  |  |  |  | 4,8/12949 | 4,8/12949 |  | 4,8/12949 |  | 4,8/12949 | 4,8/12949 |  |  |
| Увеличение объема финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, создаваемых органами местного самоуправления Московской области, % |  |  |  |  |  | 10,0 | 15,0 |  | 20,0 |  | 25,0 | 30,0 |  |  |
| Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда финансовых, материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и объектового характера на территории муниципального образования, % |  |  |  |  |  | 55,0 | 60,0 |  | 65,0 |  | 70,0 | 75,0 |  |  |
| Увеличение объема финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, созданных организациями, расположенных на территории муниципального образования Московской области, % |  |  |  |  |  | 40,0 | 50,0 |  | 60,0 |  | 65,0 | 70,0 |  |  |
| Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда финансовых, материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, созданных организациями, расположенных на территории муниципального образования Московской области, % |  |  |  |  |  | 40,0 | 50,0 |  | 60,0 |  | 65,0 | 70,0 |  |  |
| Снижение количества погибших людей на водных объектах, из числа постоянно зарегистрированных на территории муниципального образования, % |  |  |  |  |  | 60,0 | 50,0 |  | 45,0 |  | 40,0 | 38,0 |  |  |
| Снижение гибели и травматизма в местах массового отдыха людей муниципального образования на водных объектах, % |  |  |  |  |  | 60,0 | 50,0 |  | 45,0 |  | 40,0 | 38,0 |  |  |
| Процент населения муниципального образования обученного, прежде всего детей, плаванию и приёмам спасения на воде, (%/чел.) |  |  |  |  |  | 12,3/27201 | 12,3/27201 |  | 12,3/27201 |  | 12,3/27201 | 12,3/27201 |  |  |
| Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования, % |  |  |  |  |  | 10,0 | 15,0 |  | 20,0 |  | 25,0 | 30,0 |  |  |

*Объём финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.

** На территории городского округа Королёв имеется одно комфортное место массового отдыха людей на водных объектах, расположенное на р. Клязьме в районе Шапкина моста, на котором ежегодно обеспечивается требуемый уровень безопасности населения. Ввиду ограниченной территории городского округа, дальнейшее развитие и устройство дополнительных мест отдыха на водных объектах, в период действия подпрограммы не представляется возможным.

_____________

Приложение 4

к постановлению Администрации

городского округа Королёв

Московской области

от 29.12.2017 № 1659-ПА

Перечень мероприятий

подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера на территории городского округа Королёв» муниципальной программы

городского округа Королёв Московской области «Безопасность городского округа Королёв» на 2017-2021 годы

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 Увеличение степени готовности сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера относительно нормативной степени готовности | 2017-2021 | Итого | 1958,6 | 11842,2 | 3648,2 |  | 2048,5 |  | 2048,5 | 2048,5 |  | 2048,5 | Управление по ТБ, ГО и ЧС МКУ «Королёвская АСС» | Оперативное реагирование на ЧС |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 1958,6 | 11842,2 | 3648,2 |  | 2048,5 |  | 2048,5 | 2048,5 |  | 2048,5 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Повышение уровня готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности | 2017-2021 | Итого | 33,6 | 617,5 | 123,5 |  | 123,5 |  | 123,5 | 123,5 |  | 123,5 | Управление по ТБ, ГО и ЧС МКУ «Королёвская АСС» | Обеспечение эффективного реагирования на ЧС |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 33,6 | 617,5 | 123,5 |  | 123,5 |  | 123,5 | 123,5 |  | 123,5 |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Оснащение оперативного штаба по предупреждению и ликвидации ЧС городского округа инвентарём, оборудованием, средствами связи, рабочими картами и другими необходимыми материальными | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Управление по ТБ, ГО и ЧС МКУ «Королёвская АСС» | Укомплектование Н-1 инвентарем, оборудованием, необходимыми материалами, бензогенератором |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Проведение планового технического обслуживания, технического диагностирования автомобиля оперативного штаба | 2017-2021 | Итого | 21,00 | 250,00 |  | 50,00 | 50,00 |  | 50,00 | 50,00 |  | 50,00 | МКУ «Королёвская АСС» | Проведение ежегодных плановых ТО автомобиля |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 21,00 | 250,00 |  | 50,00 | 50,00 |  | 50,00 | 50,00 |  | 50,00 |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3 Приобретение горюче-смазочных материалов для автомобиля оперативного штаба и мотобензотехники | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 267,50 |  | 53,50 | 53,50 |  | 53,50 | 53,50 |  | 53,50 | МКУ «Королёвская АСС» | Приобретение дизельного топлива, масел |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 267,50 |  | 53,50 | 53,50 |  | 53,50 | 53,50 |  | 53,50 |  |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 4 Разработка, уточнение и корректировка Паспорта безопасности городского округа | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Управление по ТБ, ГО и ЧС МКУ «Королёвская АСС» | Внесение изменений на ftp-сервере ЦУКС |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Мероприятие 5 Расходы на подготовку и проведение эвакуационных мероприятий в ЧС | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Управление по ТБ, ГО и ЧС | Организация эвакомерпориятий |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Мероприятие 6 Транспортные услуги при проведении учений и тренировок сил и средств городского звена МОСЧС по гражданской обороне, эвакуации населения | 2017-2021 | Итого | 12,6 | 100,0 | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 | Управление по ТБ, ГО и ЧС МКУ «Королёвская АСС» | Оплата подвижного транспорта |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 12,6 | 100,0 | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  |  |
| 1.1.7. | Мероприятие 7 Организация подготовки личного состава штатных и не штатных аварийно-спасательных формирований сил городского звена МОСЧС в специализированных учебных учреждениях, на курсах ГО и учебных консультационных пунктах | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Управление по ТБ, ГО и ЧС | Проведение занятий согласно годовому плану |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Мероприятие 8 Мониторинг уровня количественной и качественной подготовки личного состава штатных и не штатных аварийно-спасательных формирований сил городского звена МОСЧС | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Управление по ТБ, ГО и ЧС | Изучение степени подготовленности личного состава к выполнению задач по предназначению |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Мероприятие 9 Обеспечение деятельности Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Управление по ТБ, ГО и ЧС | Функционирование КЧС и ОПБ в соответствии с Положением |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Мероприятие 10 Проведение учебно-методических сборов с руководителями учреждений, организаций и предприятий по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории городского округа | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Управление по ТБ, ГО и ЧС | Организация, обеспечение и проведение сборов |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. | Мероприятие 11 Изготовление и размещение информационного материала для населения городского округа по вопросам обеспечения безопасности и защиты от ЧС | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Управление по ТБ, ГО и ЧС | Выпуск печатной продукции, приобретение стендов, изготовление памяток |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2017-2021 | Итого | 1925,0 | 11224,7 | 3524,7 |  | 1925,0 |  | 1925,0 | 1925,0 |  | 1925,0 | Управление по ТБ, ГО и ЧС | Создание и поддержание в готовности резерва |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 1925,0 | 11224,7 | 3524,7 |  | 1925,0 |  | 1925,0 | 1925,0 |  | 1925,0 |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1 Закупка материальных, технических средств, для проведения аварийных работ в случае ЧС, создания и плановой замены запасов материальных ресурсов для ликвидации ЧС | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Управление по ТБ, ГО и ЧС | Плановая замена материальных ресурсов для ликвидации ЧС |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2 Организация и проведение работ по созданию, содержанию и подготовке к применению по предназначению имущества резервного фонда для ликвидации ЧС | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Управление по ТБ, ГО и ЧС | Использование по предназначению при необходимости имущества резервного фонда |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Мероприятие 3 Организация работы по заключению договоров на создание, содержание и поставку материальных запасов для ликвидации ЧС | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Управление по ТБ, ГО и ЧС | Заключение договоров на поставку |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Мероприятие 4 Мониторинг и анализ сведений о наличии и состоянии учёта хранения и использования материальных запасов учреждений, предприятий и организаций, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории городского округа, для ликвидации ЧС локального (объектового) характера | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Управление по ТБ, ГО и ЧС | Изучение материальных запасов предприятий, организаций |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств, выделяемых на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Мероприятие 5 Резервный фонд городского округа Королёв на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 2017-2021 | Итого | 1925,0 | 11224,7 | 3524,7 |  | 1925,0 |  | 1925,0 | 1925,0 |  | 1925,0 | Управление по ТБ, ГО и ЧС | Резервный фонд отдельной строкой в бюджете |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 1925,0 | 11224,7 | 3524,7 |  | 1925,0 |  | 1925,0 | 1925,0 |  | 1925,0 |  |  |
| 1.2.6. | Мероприятие 6 Организация работы по формированию резервного фонда финансовых ресурсов учреждений, предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, для ликвидации ЧС локального (объектового) характера | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Управление по ТБ, ГО и ЧС | Контроль создания резервного фонда предприятиями, организациями, учреждениями |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств учреждений, предприятий и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Мероприятие 7 Мониторинг и анализ сведений о наличии резервного фонда финансовых ресурсов учреждений, предприятий и организаций, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории городского округа, для ликвидации ЧС локального (объектового) характера | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по ТБ, ГО и ЧС | Изучение сведений о наличии резервного фонда |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. | Мероприятие 8 Формирование бюджетных заявок на очередной финансовый год с обоснованием ежегодного объема финансирования для создания резерва финансовых и материальных ресурсов | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по ТБ, ГО и ЧС | Формирование бюджетных заявок |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 Увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха людей на водных объектах | 2017-2021 | Итого | 611,00 | 3974,5 | 794,9 |  | 794,9 |  | 794,9 | 794,9 |  | 794,9 | Управление по ТБ, ГО и ЧС МКУ «Королёвская АСС» | Обеспечение безопасного отдыха на водных объектах |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 611,00 | 3974,5 | 794,9 |  | 794,9 |  | 794,9 | 794,9 |  | 794,9 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных в границах городского округа | 2017-2021 | Итого | 611,00 | 3974,5 | 794,9 |  | 794,9 |  | 794,9 | 794,9 |  | 794,9 | Управление по ТБ, ГО и ЧС МКУ «Королёвская АСС» | Обеспечение мер безопасности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 611,00 | 3974,5 | 794,9 |  | 794,9 |  | 794,9 | 794,9 |  | 794,9 |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1 Создание безопасных мест отдыха населения на водных объектах | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Управление по ТБ, ГО и ЧС МКУ «Королёвская АСС» | Поддержание в надлежащем состоянии зоны отдыха |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2 Разработка методических рекомендаций для населения по вопросам обеспечения безопасности и правилам поведения на водных объектах | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Управление по ТБ, ГО и ЧС МКУ «Королёвская АСС» | Изготовление рекомендаций |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 3 Организация и проведение месячника обеспечения безопасности людей на водных объектах | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Управление по ТБ, ГО и ЧС МКУ «Королёвская АСС» | Комплекс мер в летний и зимний периоды года |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Мероприятие 4 Организация и проведение мониторинга состояния мест рекреации на водных объектах | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Управление по ТБ, ГО и ЧС МКУ «Королёвская АСС» | Изучение состояния водного объекта |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Мероприятие 5 Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику происшествий на водных объектах городского округа, в том числе создание (пополнение) видео и аудио материалов по тематике обеспечение безопасности людей на водных объектах | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Управление по ТБ, ГО и ЧС МКУ «Королёвская АСС» | Агитационно-массовая работа в плане профилактики несчастных случаев на воде |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Мероприятие 6 Организация обучения детей плаванию и приемам спасения на воде в профильных учреждениях городского округа и местах массового отдыха на водных объектах | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Управление по ТБ, ГО и ЧС МКУ «Королёвская АСС» Комитет по физической культуре, спорту и туризму | Уроки безопасного поведения на воде в рамках курса ОБЖ |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Мероприятие 7 Создание, содержание и организация деятельности спасательных постов на водных объектах в границах городского округа | 2017-2021 | Итого | 611,00 | 3974,5 | 794,9 |  | 794,9 |  | 794,9 | 794,9 |  | 794,9 | Управление по ТБ, ГО и ЧС МКУ «Королёвская АСС» | Дежурствоаттестованных спасателей |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 611,00 | 3974,5 | 794,9 |  | 794,9 |  | 794,9 | 794,9 |  | 794,9 |  |  |
| 3. | Задача 3 Увеличение количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования | 2017-2021 | Итого | 12451,00 | 63381,6 | 13203,6 |  | 12544,5 |  | 12544,5 | 12544,5 |  | 12544,5 | Управление по ТБ, ГО и ЧС МКУ «Королёвская АСС» | Функционирование МКУ «Королёвская АСС» |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 12451,00 | 63381,6 | 13203,6 |  | 12544,5 |  | 12544,5 | 12544,5 |  | 12544,5 |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 Совершенствование механизма реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения городского округа по единому номеру «112» | 2017-2021 | Итого | 12451,00 | 63381,6 | 13203,6 |  | 12544,5 |  | 12544,5 | 12544,5 |  | 12544,5 | Управление по ТБ, ГО и ЧС МКУ «Королёвская АСС» | Обеспечение немедленного реагирования на поступающие вызовы |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 12451,00 | 63381,6 | 13203,6 |  | 12544,5 |  | 12544,5 | 12544,5 |  | 12544,5 |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности МКУ «Королёвская АСС», в том числе содержание и эксплуатация ЕДДС, дальнейшее развитие системы вызова экстренных служб по единому номеру 112 | 2017-2021 | Итого | 12451,00 | 63381,6 | 13203,6 |  | 12544,5 |  | 12544,5 | 12544,5 |  | 12544,5 | МКУ «Королёвская АСС» | Содержание помещений, заработная плата |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 12451,00 | 63381,6 | 13203,6 |  | 12544,5 |  | 12544,5 | 12544,5 |  | 12544,5 |  |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 2 Ремонт помещения МКУ «Королёвская АСС» | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | МКУ «Королёвская АСС» | Проведение косметического ремонта помещений |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Мероприятие 3 Организация обучения специалистов вызова экстренных оперативных служб на обращения населения городского округа по единому номеру «112» | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | МКУ «Королёвская АСС» | Обучение операторов-112, дежурных и диспетчеров |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Мероприятие 4. Мониторинг времени совместного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения городского округа по единому номеру «112» | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | МКУ «Королёвская АСС» | Сокращение время совместного реагирования служб 01,02,03,04 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Подпрограмме 2 | 2017-2021 | Итого | 15020,6 | 79198,3 | 17646,7 |  | 15387,9 |  | 15387,9 | 15387,9 |  | 15387,9 | Управление по ТБ, ГО и ЧС МКУ «Королёвская АСС» |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 15020,6 | 79198,3 | 17646,7 |  | 15387,9 |  | 15387,9 | 15387,9 |  | 15387,9 |  |  |

* - объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.

____________