## Лист2
"Утверждаю"
Заместитель руководителя Администрации городского округа Королев
____________________В.Л. Шабалдас
Сетевой график производства работ
по капитальному ремонту ВЗУ № 11 по адресу: г.Королев, мкр. Юбилейный, ул. Трофимова, д. 2, внесенных в Государственную программу Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы.
2017 год.
№ п/п | Наименование работ | май |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь
|  | 2-8 | 9-15 | 16-22 | 23-31 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-30 | 1-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-31 | 1-4 | 5-11 | 12-18
1 | Демонтаж технологического оборудования
2 | Монтаж технологических трубопроводов и запорной арматуры
3 | Монтаж насосного оборудования
4 | Монтаж вентиляции и ГПМ
5 | Демонтаж эл. оборудовния
6 | Монтаж электротехнического оборудования, кабельных линий
7 | Пуско-наладочные работы
Работник управления ЖКХ Администрации г.о. Королев